**Հավելված**

**Թալին համայնքի ավագանու 2016 թ-ի**

**դեկտեմբերի 26-ի թիվ 55-Ն որոշման**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ**

**ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ**

**ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

**2017-2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ**

**ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀՆԳԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐ**

Մշակվելէ` համայնքի ղեկավարին կից, խորհրդակցական կարգով գործող ՀՀԶԾ կառավարման հանձնաժողովի կողմից

Ներկայացվելէ` համայնքի ղեկավար Ս. Արամյանի կողմից

Հաստատվելէ` համայնքի ավագանու 26.12.2016 թ. Թիվ 55-Ն որոշման

**ԹԱԼԻՆ 2016թ**

**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

1.Ներածություն-3

2.Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն-4

2.1.Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն-4

2.2.Համայնքի սոցիալ տնտեսական իրավիճակը-5

2.3.Համայնքումիրականացվողծրագրերը-9

2.4.Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումները- 11

2.5.Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ-12  
  
2.6.Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈՒԹՀՍ) վերլուծություն-12

3.Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում-13

3.1.Համայնքի զարգացման տեսլական-13

3.2.Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ-14

4.ՀՀԶԾ ֆինանսավորում -22

5.ՀՀԶԾ (մշտադիտարկում) մոնիթորինգ-22  
  
6.ՀՀԶԾ վերաբերյալ իրազեկում-23  
  
7.ՀՀԶԾ իրականացումը-23  
  
8.ՀՀԶԾ գնահատում-23  
  
9.ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ-24  
  
Հավելված1 – Ծրագրերի անձնագրեր-25  
  
Հավելված 2 - 38

# 1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին քաղաքային համայնքի 2017-2021թթ. զարգացման հնգամյա ծրագիրը (ՀՀԶԾ) մշակվելէ՝հիմք ընդունելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված՝տեղական ինքնակառավարման մարմինների (ՏԻՄ-երի) իրավասություններն ու լիազորությունները նրանցգործունեությանբ նա գավառներում (ոլորտներում), ՀՀԶԾ-ի մշակման մեթոդաբանական առանձնահատկությունները և ծրագրային հիմքերը:  
  
Ներկայացվող ՀՀԶԾ-ն առաջիկա հինգ տարիների համար հանդիսանալու է Թալին համայնքի զարգացման հիմնական փաստաթղթերից մեկը: Այն մշակվել է մասնակցային եղանակով՝հաշվի առնելով համայնքի շահագրգիռ բոլոր կողմերի առաջարկությունները: Հարցումների միջոցով վեր են հանվել համայնքի բնակիչներին հուզող խնդիրները,  դրանքգնահատվել են համայնքային ժողովի ժամանակ համայնքային ակտիվ խմբերի կողմից և դասակարգվել ըստ առաջնահերթության:  
  
ՀՀԶԾ-ն իրենից ներկայացնում է համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի համալիր վերլուծության և առկա հիմնախնդիրների բացահայտման, ֆինանսական և տնտեսական ռեսուրսների գնահատման արդյունքում նպատակային զարգացման տեսանկյունից ձեռնարկվելիք քայլերի ամբողջություն, որը նախատեսում է ռազմավարական քաղաքականությամբ համայնքի խնդիրների արդյունավետ լուծում և նպատակային բյուջետավարման գործընթացի իրականացում:   
  
ՀՀԶԾ-ն ներառում է նաև Թալին համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների նախընտրական ծրագրերի բաղադրիչները: Թալին համայնքի ներդաշնակ և համաչափ զարգացման, Թալինի բնակիչների բարեկեցության ապահովման համար առաջիկա հինգ տարիներին ընդունվածծրագիրը հանդիսանալու է համայնքի զարգացման ամենօրյա փաստաթուղթը:Առաջիկա հինգ տարիների համար Թալին համայնքի զարգացման հիմնական ուղղությունները և գերակա ոլորտներն են`

* Գյուղատնտեսության զարգացումը,որը ենթադրում է հողօգտագործման ձևերի արդիականացում,ոռոգման համակարգի ներդրում,գյուղատնտեսական կոոպերատիվների ստեղծում, մշակովի հողերի ավելացում, գյուղատնտեսականարտադրանքիմշակմանփոքրևմիջինձեռնարկություններիստեղծում:
* Զբոսաշրջության զարգացում և սպասարկող ծառայությունների ոլորտի ընդլայնում համայնքում առկա գործող արտադրական ձեռնարկությունների՝արտադրական կարողությունների ընդլայնում և գործունեությունը դադարեցրած արտադրական ձեռնարկությունների վերագործարկում:  
  Որպես զարգացման ծրագրում ուշադրության արժանի հնարավոր ուղղություններ,պետք է նշել ադամանդագործությունը,ոսկերչությունը և ժամացույցների արտադրությունը,քանի որ աշխատատեղերի ստեղծումն ակնկալվում է հիմնականում այդ ոլորտներում և համայնքում առկա են նշված ոլորտներում աշխատանքի փորձ ունեցող մասնագետներ և բանվորներ: Նախկինում համայնքի տարածքումգործել են <<Դայմոթեք>>ՓԲ և <<<<Հայք>> ժամացույց և ոսկերչություն>> ՍՊ ընկերությունները:

Համայնքի զարգացման հիմնական պրոբլեմները,խոչընդոտները և դրանց ծնող պատճառներն են՝

* աշխատատեղերի բացակայությունը, որի պատճառով համայնքում փաստացի բնակվող բնակչության թիվը գնալով նվազումէ, կրթված երիտասարդները թողնում են համայնքը և գնում Երևան կամ արտասահման
* ոռոգման համակարգի բացակայությունը, որի պատճառով գյուղատնտեսական նշանակության հողերը մշակվում են ոչ ամբողջությամբ, իսկ մշակվող հողերից ստացվող բերքի արդյունավետությունը ցածր է:
* համայնքի ֆինանսական ռեսուրսների սղությունը
* բնակարանային շինարարության բացակայությունը և այլն:  
    
    
    
  Ծրագիրը բաղկացած է 3 գլխից:

1-ինգլխում ներկայացվում է համայնքի իրավիճակի նկարագրությունը` համայնքի ընդհանուր նկարագրությունը, սոցիալ տնտեսական իրավիճակը, իրականացվող ծրագրերը, ֆինանսական իրավիճակի նկարագրությունը և ֆինանսական կանխատեսումները, զարգացման խոչընդոտները և դժվարությունները, համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈՒԹՀՍ) վերլուծությունը:  
2-րդ գլխում ներկայացվում է նպատակների սահմանումը և գործողությունների պլանավորումը` համայնքի զարգացման տեսլականը, անմիջական նպատակները:  
3-րդ գլխում ներկայացվում է ծրագրի ֆինանսավորումը:

# 2.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

**2.1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՆ**

Թալին քաղաքը գտնվում էԱրագած լեռան հարավ-արևմտյան փեշերին, ծովի մակերևույթից 1585 մետր բարձրության վրա: Հեռավորությունը մայրաքաղաքից կազմում է 70 կմ, մարզկենտրոնից՝ 48 կմ: Թալին քաղաքով է անցնում Հյուսիս-Հարավ միջպետական նշանակության ավտոմայրուղին:Թալին քաղաքը նախկինում եղել էԹալինի շրջանի վարչական կենտրոնը:

Բնակլիմայական պայմանները փոփոխական են, հիմնականում ցամաքային և ոչ բարենպաստ գյուղատնտեսության համար: Հողերը հիմնականում ոռոգովի չեն և բերքատվությունը մեծ կախում ունի տարվա տեղումներից: Ձմեռը չափավոր ցուրտ է,ամառը զով, երբեմն էլ շոգ ու երաշտ: Գարունը շուտ է բացվում, աշունը ուշ վերջանում: Ձնածածկույթը տարածքում տևականչի լինում, ուղեկցվում է բքի վերածվող ուժեղ քամիներով: Գարնանը լինում են տեղատարափ անձրևներ: Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը տատանվում է 400-450 մմ-ի սահմաննեում: Տարածքը քարքարոտ է, կան շատ բլուրներ, ձորեր, ձորակներ, լեռներ և անհարթ տարածություններ:  
  
Համայնքն ունի 4395,83 հա հողատարածք, այդ թվում վարելահող 1190,47 հա, բնակավայրի նպատակային նշանակության հողեր 411,42 հա:

Թալինի բնակչությունը 2016 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազմել է 7318 մարդ, որից 3544 –ը տղամարդիկ են,3774 -ը՝կանայք ո ւաղջիկներ:

Բնակչության տարիքային կազմը հետևյալն է՝

* 0 - 4 տարեկան – 431 մարդ
* 5 - 7 տարեկան – 291 մարդ
* 8 -15 տարեկան – 682 մարդ
* 16 -62 տարեկան – 5213 մարդ
* 63 և ավելի տարեկան – 701 մարդ

Բնակչության սոցիալական կազմն այսպիսին է՝

* աշխատունակ բնակչություն – 4828 մարդ
* նպաստառուներ – 1022 մարդ
* փախստականներ – 53 մարդ
* պատերազմի մասնակիցներ – 76 մարդ
* կենսաթոշակառուների թիվը – 1086 , այդ թվում տարիքային և աշխատանքային թոշակառուներ՝ 585 մարդ
* հաշմանդամներ - 501 մարդ
* միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ – 34 մարդ
* ժամանակավոր կացարաններում բնակվող ընտանիքներ – 21
* գործազուրկներ – 3768 մարդ
* տնային տնտեսությունների թիվը – 1874
* ընտանեկան նպաստի համակարգում հաշվառված ընտանիքների թիվը – 400 , այդ թվում նպաստառու ընտանիքների թիվը – 260:

**2.2.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ**

Համայնքի ընդհանուր տարեկան բյուջեն 155000,0 հազ. դրամ է, որի մեջ սեփական եկամուտների բաժինը 30% - ի սահմաններում է:

Համայնքում կա երեք արդյունաբերական ձեռնարկություն , որոնցից մեկը ,որն զբաղվում է ադամանդե քարերի մշակմամբ,ունենալով բավականին մեծ արտադրական հզորություն, արդեն մի քանի տարի է չի գործում, իսկ մյուս երկուսը գործում են , որոնցից մեկը զբաղվում է կաթնամթերքի արտադրությամբ, իսկ մյուսը զբաղվում է հակակարկտային կայանների արտադրությամբ: Այս երկու գործող ձեռնարկությունները իրենց արտադրանքը հիմնականում սպառում են հանրապետության տարածքում:

Համայնքի տարածքում մատուցվող հիմնական ծառայություններն են- ջրամատակարարումը, ջրահեռացումը,էներգամատակարարումը, գազամատակարարումը, կապի և փոստային ծառայությունները, որոնք իրականացվում են հանրապետությունում նշված ծառայություններն իրականացնող ընկերությունների Թալինի մասնաճյուղերի կամ տեղամասերի կողմից: Համայնքի աղբահանությունը իրականացվում է Թալինի կոմունալ ծառայություն ՀՈԱԿ –ի կողմից, իսկ տրանսպորտային ծառայությունը համայնքապետարանի և Թալինի <<ԱՏՃ>>ՓԲԸ – ի կողմից:

Համայնքում արտադրվող հիմնական գյուղատնտեսական արտադրանքը հացահատիկն է (ցորեն և գարի), կաթը և միսը: Արտադրանքի ծավալները մեծ չեն , հիմնականումունենսեփականսպառմաննշանակություն, քանի որ ոռոգման ջրի բացակայության պատճառով հացահատիկի բերքատվությունը որը շատ ցածր է և ոչ երաշխավորված, անասնակերը գնովի ,որի արդյունքում ստացվում է բարձր ինքնարժեքով գյուղատնտեսական արտադրանք ,որի ծավալները տնտեսապես շահավետ չէ ավելացնել: Թալին համայնքի հողատեսքերի դիրքադրությունը բարենպաստ է հացահատիկային կուլտուրաների արտադրության և անասնապահության համար: Հացահատիկային կուլտուրաների արտադրությունն ու անասնապահությունը հանդիսանում են Թալին համայնքի տնտեսական զարգացման կանխորոշող ոլորտ : Սակայն այս երկու ոլորտները ներկայումս ունեն ցածր զարգացվածության տեմպ, որը պայմանավորված է ոլորտների ցածր կապիտալացման աստիճանով , վերամշակման տեխնոլոգիաների ու ոռոգման ջրի բացակայությամբ:Ոռոգվում է համայնքի ոռոգելի տարածքի 10%-ը ինքնահոս ջրերով: Ոռոգելի տարածքի 90%-ը չի ոռոգվում , ոռոգման ցանց չլինելու պատճառով:

**Աղյուսակ 1. Համայնքի հողօգտագործման ցուցանիշները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Համայնքի հողերն ըստ նշանակության** | **Հա** |
| Համայնքի վարչական տարածքը | 4395.83 |
| Գյուղատնտեսական հողեր | 3785.50 |
| Արոտավայր | 2444.58 |
| Վարելահողեր | 1190.47 |
| Խոտհարք | --------- |
| Այլ հողեր | 150.14 |
| Բնակավայրերի հողեր | 411.42 |
| Բնակելի կառուցապատման | 209.15 |
| Հասարակական կառուցապատման | 45.23 |
| Խառը կառուցապատման | 20.36 |
| Ընդհանուր օգտագործման | 59.39 |
| Այլ հողեր | 77.29 |
| Արտադրական նշանակության հողեր | 78.72 |
| Էներգետիկայի տրանսպորտի և կապի, կոմունալ ենթակայության հողեր | 23.53 |
| Անտառային հողեր | -------- |
| Հատուկ պահպանության | 62.87 |
| Հատուկ նշանակության | 2.93 |
| Ջրային | 30.86 |

Թալինը շնորհիվ իր աշխարհագրական դրրքի և պատմական հարուստ ժառանգության, հնարավորություն ունի վերածվելու տուրիստական համայնքի:Համայնքի զբոսաշրջային հետաքրքրություններ կայացնող պատմա-մշակութային հուշարձաններից են 7-րդ դարի <<Կաթողիկե>> և <<Սուրբ Աստվածածին>>եկեղեցիները:

Թալին համայնքում տեղական ինքնակառավարումն իրականացնում են ընտրությունների արդյունքում ձևավորված տեղական իշխանությւնները՝ համայնքի ղեկավարն ու համայնքի ներկայացուցչական մարմինը՝ ավագանին իր 11 անդամներով:Թալին համայնքի ղեկավարի աշխատակազմը բաղկացած ՝ 21 հոգուց: Համայնքապետարանն ունի վարչական շենք,որը գտնվում է քաղաքի կենտրոնում,շենքի ընդհանուր վիճակը բավարար է ,աշխատակազմի համար պայմաները բավարար են,կահավորանքը մասամբ թարմացվել է: Համայնքապետարանը մասնակի հագեցած է տեխնիկայով,սակայն այն բավարար չէ աշխատակազմի լիարժեք գործունեության համար: Համայքի սեփականություն համարվող գույքի ֆիզիկական վիճակը ներկայացվում է թիվ 2 աղյուսակում:

**Աղյուսակ 2. Համայնքի սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքների վիճակի գնահատում**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | | **Կառույց** | **Հասցե** | **Կառուցման տարեթիվը** | **Ծավալը** | **Ընդհանուրվիճակիգնահատական** | **Նորոգման / վերականգնման / փոխարինմանկարիք** |  |
| 1. | Քաղաքապետարանիվարչական շենք | Ք. Թալին Գայի փող 1 | 1971թ | 2674.3քմ | ոչ բարվոք | Վերանորոգումը սկսվել է 2016 թ.-ին կավարտվի 2017թ.-ին |  |
| 2. | Թալինիերաժշտական  դպրոց | Ք. ԹալինԿոմիտասիփող. 2 | 1973թ | 973.53քմ | ոչբարվոք | Վերանորոգումը սկսվել է 2016 թ.-ին կավարտվի 2017թ.-ին |  |
| 3. | Թալինիմշակույթիտուն | Ք. Թալին Շահումյան 3 | 1969թ | 2201.11քմ | ոչբարվոք | անհրաժեշտէ  վերանորոգել |  |
| 4. | Թալինի մանկական գեղարվեստի դպրոց | Ք. Թալին Շահումյան փող. 15 | 1965թ | 1061.51քմ | նորոգված | հիմնանորոգվել է 2015թ.-ին |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Թալինի թիվ 2 մանկապարտեզ | Ք. Թալին Գորկու փող. 13 | 1991 թ | 2068 քմ | ոչ բարվոք | անհրաժեշտ է վերանորոգել |  |
| 6. | Թալինի թիվ 3 մանկապարտեզ | Ք. Թալին Գայի փող. 10 | 1975թ | 1553քմ | ոչբարվոք | Վերանորոգումըսկսվելէ 2016 թ.-ինկավարտվի 2017թ.-ին |  |
| 7. | Վարչական շենք | Ք. Թալին Խանջյան փող. 9 | 1945թ | 342.5 քմ | ոչբարվոք | անհրաժեշտէ  վերանորոգել |  |
| 8. | Վարչական շենք | Ք. Թալին Խանջյան փող. 8 | 1935թ | 1339.39քմ | ոչբարվոք | անհրաժեշտէ  վերանորոգել |  |
| 9. | ԹալինիԳ.Ավդալյանիանվանմարզադպրոց | Ք. Թալին Գորկու փող. 11 | 2007թ | 867 քմ | նորոգված | անհրաժեշտ է հարդարման աշխատանքներ |  |
| 10. | Վարչական շենք | Ք. Թալին Տերյան փող. 43 | 1970թ | 418քմ | ոչբարվոք | անհրաժեշտէ  վերանորոգել |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ոռոգմանջրի  ներհամայնքային  ցանց | Ք. Թալին | 1991թ | 7466 մ | ոչբարվոք | անհրաժեշտէ  փոխարինելնորով |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Մանկական  զբոսայգի | Ք. Թալին  Շահումյան փող 7/1 | 2013թ | 5453 քմ | նորոգված | Հիմնանորոգվել է 2014թ.-ին |  |
| 13. | Ներհամայնքային  ճանապարհներ  ուփողոցներ | Ք. Թալին | 1960թ | 42300մ | ոչբարվոք | անհրաժեշտէ  վերանորոգել |  |
| 14. | Համայնքի  լուսավորությանցանց | Ք.Թալին |  | 8160 մ | նորոգված | վերանորոգվել է 2013-2016թթ.-ին |  |
| 15. | Բազմաբնակարան շենք/կիսակառույց/ | Ք. Թալին Քոթանյան 9 | 1990թ | 1511քմ | կիսակառույց/10%/ | անհրաժեշտէ  ավարտել |  |

Թալին համայնքի վարչական տարածքում գործում են երկու մանկապարտեզ, երկու հիմնական դպրոցներ, Թալինի ավագ դպրոցը և Արագածոտնի տարածքային պետական քոլեջը: Թալինում գործող երկու հիմնական դպրոցները վերանորոգվելեն: Երկու դպրոցում միասին սովորում են 614 աշակերտ, աշխատում՝ 74 ուսուցիչ, երկու դպրոցները միասին նախատեսված են 1484 աշակերտի համար: Քաղաքում գործում է մեկ ավագ դպրոց , որը հիմնանորոգված է,դպրոցում սովորում է 115 աշակերտ, աշխատում 27 ուսուցիչ: Քաղաքում գործում է նաև Արագածոտնի տարածաշրջանային քոլեջը, որտեղ սովորում է 198 աշակերտ, աշխատում 27 ուսուցիչ:

Համայնքում գործող 2 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններից մեկը այժմ հիմնանորոգվում է,իսկ մյուսում հաճախում է 120 երեխա, աշխատում է 23 մարդ:  
Քաղաքում գործում է նաև 1 երաժշտական դպրոց, որը այժմ վերանորոգվում է, որտեղ սովորումեն 110 աշակերտ աշխատում 18 մարդ: Քաղաքում գործող կրթօջախներից է նաև մանկական գեղարվեստի դպրոցը, որտեղ հաճախում է 82 երեխա, աշխատում 11 մարդ:Վերանորոգման կարիք ունի մանկապարտեզներից մեկը:  
Համայնքում գործում է մեկ հիվանդանոց, որը նախատեսված է 40 հիվանդի համար, յոթ ատամնաբուժարան և չորս դեղատուն, որոնցում միասին վերցրած աշխատում են 260 մարդ, և որոնք սպասարկում են նախկին Թալինի շրջանի ավելի քան 40 համայնքների բնակչությանը: Թալինի հիվանդանոցը հիմնականում ունի արդիական բժշկական սարքավորումներով ու գույքով համալրման և կադրերի վերապատրաստման կարիք:  
Համայնքն ունի նորակառույց մարզադպրոց և ֆուտբոլի մարզադաշտ: Մարզադպրոցն ունի 11աշխատող, հաճախում են 42 երեխա: Մարզադպրոցը ունի նոր մարզագույքով համալրման կարիք: Մարզադաշտը ունի բարեկարգման և մասնակի վերանորոգման անհրաժեշտություն /կանաչապատում, հանդերձարանների կառուցում, ոռոգման ցանցի անցկացում և այլն/ :Համայնքում պարբերաբար կազմակերպվում է շախմատի, ըմբշամարտի, ֆուտբոլի և կարատեի ներհամայնքային ,ինչպես նաև հանրապետական կարգի մրցումներ:  
Համայնքում աղբը տեղափոխվում և կուտակվում է կենտրոնացված աղբավայրում, որտեղպարբերաբար կատարվում է բնահողով ծածկում ու սանիտարական այլ միջոցառումներ: Աղբահանումն իրականացվում է բավարար տեխնիկայի պայմաններում, փողոցների մի մասում և բազմաբնակարանշենքերի մոտ տեղադրված են աղբամաններ, բնակիչները աղբը լցնում են աղբամանների մեջ, որտեղից աղբահավաք մենքենան հավաքումէ աղբը:

Համայնքում կա 976 առանձնատուն 138095 քմ տարածքով և թվով 31 բազմաբնակարան շենք՝ 898 բնակարաններով:

Համայնքի զարգացման համար էական նշանակություն ունի Քոթանյան 9 հասցեում գտնվող 1511 քմ ընդհանուր մակերեսով կիսակառույց բազմաբնակարան շենքի շինարարության վերսկսումը և Խանջյան 28 հասցեի փլուզման եզրին գտնվող բազմաբնակարան շենքի հիմնանորոգումը,որի դեպքում կլուծվի ինչպես համայնքի բնակարանի կարիք ունեցողների խնդիրը,այնպես էլ կլուծվի աշխատատեղերի,արտագաղթի և քաղաքաի արտաքին տեսքի բարելավման խնդիրը:  
Թալին համայնքն ունի ներհամայնքային 42.3 կմ փողոցներ և ճանապարհներ: Ճանապարհների և փողոցների մեծ մասն բարեկարգ է:Քաղաքի ընդհանուր տեսքի համար փողոցների բարեկարգումը:

Թալին համայնքում առևտուրն իրականացվում է անհատ ձեռնարկատերերի և մասնավոր կազմակերպությունների կողմից: Քաղաքում գործող 108 ձեռնարկություններից 76-ը առևտրային են, 22-ը ծառայուրթյուններ մատուցող, մնացածը հացի, լիմոնադի և այլ արտադրամասեր են:

Քաղաքը հարուստ չէ մշակութային օջախներով, ունի մեկ մշակույթի կենտրոն, որտեղ գործում են ժամամակակից և ժողովրդական երգի–պարի խմբեր, որոնցում ընդգրկված են շուրջ 100 երեխա, աշխատում է 12 մարդ:Մշակութային կառույցը գտնվում է շատ վատ վիճակում, կարիք ունի վերանորոգման, գազաֆիկացման, լոկալ ջեռուցման, ինչպես նաև կահավորման: Համայնքի մշակույթային միջոցառումները հիմնականում կազմակերպվում են մշակույթի կենտրոնի դահլիճում, երբեմն էլ քաղաքի հրապարակում:

Համայնքում կա 2 զբոսայգի, մեկը քաղաքային , մյուսը մանկական: Մանկական զբոսայգին հիմնանորոգվել է, իսկ քաղաքային զբոսայգին ունի բարեկարգման և խաղահրապարակների կառուցման կարիք:  
Համայնքում կան 4828 աշխատունակ մարդիկ, որոնցից 3768-ը գործազուրկ են:  
Համայնքի 303 ընտանիքներ հաշվառված են ընտանեկան նպաստի պետական համակարգում, որոնցից սոցիալապես անապահովության նպաստառուներ են գնահատվել 255 ընտանիքները:Համայնքում բնակվումեն 53 փախստականներ և միակողմանի ծնողազուրկ 34 երեխա:

# 2.3 ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

Թալին համայնքում ընթացքի մեջ է 2016թ.-ին սկսված և 2017թ.-ին շարունակվող 3 ծրագիր՝

Թալինի թիվ 3 մ/մանկապարտեզի հիմնանորոգման ծրագիրը,որը ֆինանսավորվում է Թալինի համայնքապետարանի և Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից.

Թալինի մանկական երաժշտական դպրոցի հիմնանորոգումը,որը ֆինանսավորվում է արտասահմանյան բարերարի կողմից.

Թալինի համայնքապետարանի վարչական շենքի հիմնանորոգման ծրագիրը,որը ֆինանսավորվում է ՀՀ կառավարության և Համաշխարհային բանկի կողմից:

Պետության, դոնոր կազմակերպությունների և այլ շահագրգիռ անձանց կողմից ներդրումներ ապահովելու նպատակով Թալինի համայնքապետարանը նախատեսում է2017-2021թթ.-ին սերտորեն համագործակցել ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի,ինչպես նաև այլ կազմակերպությունների և անձանց հետ 2017-2021թթ.-ին համայնքում հետևյալ ծրագրերը իրականացնելու համար.

* Թալին քաղաքի մշակույթի կենտրոնի վերանորոգում` ծրագրի նպատակը մշակույթային միջոցառումների կազմակերպման համար պատշաճ շենքային պայմանների ապահովումն է, որի արդյունքում մշակույթի տունը կունենա բարեկարգ շենքային պայմաններ և դահլիճ տարբեր միջոցառումներ կազմակերպելու և անցկացնելու համար, ինչն էլ իր հերթին կաշխուժացնի համայնքի մշակույթային կյանքը
* Ոռոգման ցանցի վերանորոգում և նոր ցանցի կառուցում` ծրագրի նպատակը համայնքի բնակչությանը ոռոգման ջրով ապահովելն է, որը հնարավորություն կտա ստանալու բարձրորակ ապրանքային բերք,որը կիրացվի շուկայում և կդառնա եկամտի աղբյուրը տանիքի խնդիրները լուծելու համար
* Փողոցների գիշերային ցանցի լուսավորության անցկացում` ծրագրի նպատակը ունենա լուսավոր փողոցներ գիշերային ժամերին բնակչության տեղաշարժը անվտանգ դարձնելու,ինչպես նաև կհանդիսանա նպաստավոր պայման զբոսաշրջության զարգացման համար
* Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում` ծրագրի նպատակը ներհամայնքային փողոցները բերել բարեկարգ վիճակի(ասֆալտապատում և կանաչապատում),որը ենթադրում է վերացնել փողոցների ջրափոսերը և դրանք դարձնելով անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների համար տարվա բոլոր եղանակներին
* Անավարտ բազմաբնակարանային շենքերի շինարարության վերսկսում` ծրագրին պատակն է վերսկսել Քոթանյան 9 հասցեի 1511 քմ ընդհանուր մակերեսով կիսակառույց բազմամբնակարան շենքի շինարարությունը,ինչպես նաև հիմնանորոգել Խանջյան 28 հասցեի բազմաբնակարան շենքը,ժամանակավոր կացարաններում բնակվող մարդկանց բնակարանով ապահովվելու, ինչպես նաև բնակ տարածքի բարելավման կարիք ունեցող ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավելու համար,որը կհանգեցնի ծնելիության խթանման,աշխատատեղերի ստեղծման,արտագաղթի կրճատման և քաղաքի արտաքին տեսքի բարելավման:  
    
  2017-2021թթ. ընթացքում նախատեսվում է շարունակել համագործակցությունը համայնքի և ՀՀ Արագածոտնի մարզում գործունեություն ծավալող միջազգային և տեղական դոնոր կազմակերպությունների, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի սուբյեկտների, այլ կազմակերպությունների և անհատների հետ: Համայնքի տարածքում շարունակվող ծրագրերը ներկայացված են կից աղյուսակում / տեսաղյուսակ 3/:

**Աղյուսակ 3. 2016թ.-ին համայնքում իրականացված և շարունակվող ծրագրեր**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Ծրագրի անվանումը | Ավարտված /ընթացիկ/ | ֆինանսավորումը | | | Արդյունքները համառոտ |
| Համայնքի բյուջեից | պետ. բյուջեից | Այլ դոնորներից /նշել |
| 1 | Գյուղ. Տեխնիկայի և գյուղ. Գործիքների ձեռքբերում և հեռավոր արոտների ջրարբիացում ՀԳՌԿՄ-2 | ընթացիկ | 3800,0հազ.դրամ | 43500,0 հազ. դրամ | <<Թալինևընկերներ>>զարգացմանհիմնադրամ 1400,0 հազ.դրամ | Ծրագրի արդյունքում ջրարբիացվելէհեռավոր արոտները , ձեռք է բերվել իննը միավոր գյուղ. Տեխնիկա և գործիքներ /5 հատ խոտհնձիչ, մեկ հատ մամլիչ բարդուցիչ ,մեկ հատ կուլտիվատոր , մեկ հատ շարքացան, մեկ հատ գութան/ծրագիրը գալիք 5 տարիներին շարունակվելու է |
| 2 | Թալինի թիվ-3 մանկապարտեզի հիմնանորոգում ՀՏԶՀ | ընթացիկ | 6300,0 հազ.դրամ | 167000,0 հազ. դրամ | Վարդանանց ասպետներ 6300 ,0 հազ. դրամ | 2016թ.-ին սկսվելէև 2017 թ.-ին շարունակվելու է Թալինի թիվ-3 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքները |
| 3 | Համայնքապետարանի վարչական շենքի վերանորոգում | ընթացիկ |  | 103000,0հազ.դրամ | համաշխարհայինբանկ 20600,0 հազ. դրամ | 2016թ.-ին սկսվելէ 2017թ.-ին շարունակվելու է համայնքապետարանի վարչականշենքի հիմնանորոգմանաշխատանքները |
| 4 | Թալինի երաժշտական դպրոցի վերանորոգում | ընթացիկ |  |  | ԱմերիկահայբարերարՎազգենՔարյան 80700,0 հազ. դրամ | 2016թ.-ին սկսվելև 2017թ.-ին շարունակվելու էերաժշտական դպրոցի վերանորոգման աշխատանքները |
| 5 | Գիշերային լուսավորությանանցկացում | ընթացիկ | 4800,0 հազ. դրամ |  |  | 2016թ.-ին փողոցների գիշերային լուսավորություն էանցկացվել 1102 մ ընդհանուր երկարությամբ համայնքի երեք փողոցներում. գալիք 5 տարիներին ծրագիրը շարունակվելու է |

# 2.4.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ

Համայնքի բյուջեի եկամուտները ձևավորվում են վարչական և ֆոնդային բյուջեների միջոցների հաշվին:Գալիք 5 տարիներին ակնկալվում է համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների աճ: Համայնքապետարանի սեփականության հանդիսացող հողի և գույքի արդյունավետ օգտագործման,հարկերի,տուրքերի և վարձավճարների գանձման աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանշնորհիվ: Սեփական եկամուտները 2016 թ. կազմում են համայնքի բյուջեի եկամուտների 30 %-ը, իսկ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաները՝ 70 %-ը (աղյուսակ 4):

Համայնքի բյուջեի եկամուտների նախորդ տարիների փաստացի մակարդակների ուսումնասիրությունը ցույց էտալիս, որ նրանք աճում են:

**Աղյուսակ 4. Համայնքի 2015-2016թթ. բյուջեների մուտքերի ցուցանիշները և 2017-2021թթ. բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը**

**Հազար դրամ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Մուտքերիանվանումը** | **2015թ.**  **փաստ.** | **2016թ.**  **նախատ.** | **2016թ.**  **փաստ.** | **2017թ.**  **նախատ.** | **2018թ.**  **կանխ.** | **2019թ.**  **կանխ.** | **2020թ.**  **կանխ.** | **2021թ կանխ.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |  |
|  | **ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐ` ԸՆԴԱՄԵՆԸ (I+II+III)\*** | **148564.4** | **155229.5** | **155229.5** | **157050.0** | **158530.0** | **160170.0** | **162010.0** | **165100.0** |
| **I.** | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (1+2+3)\*** | **118255.8** | **123609.5** | **123609.5** | **124503.2** | **125630.0** | **1127370.0** | **1129010.0** | **131750.0** |
| **1.** | **ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ** | **29345.0** | **31620.0** | **31620.0** | **32360.0** | **32600.0** | **32800.0** | **33000.0** | **33350.0** |
| **1.1** | **Գույքային հարկեր անշարժ գույքից** | **7160.0** | **7520.0** | **7520.0** | **7700.0** | **7800.0** | **7850.0** | **7900.0** | **7950.0** |
|  | Գույքահարկ շենքերի և շինությունների համար | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2100.0 | 2200.0 | 2250.0 | 2300.0 | 2350.0 |
|  | Հողիհարկ | 5160.0 | 5520.0 | 5520.0 | 5600.0 | 5600.0 | 5600.0 | 5600.0 | 5600.0 |
| **1.2** | **Գույքային հարկեր այլ գույքից** | 12885.0 | 14980.0 | 14980.0 | 15500.0 | 15600.0 | 15700.0 | 15800.0 | 16000.0 |
|  | Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար | 12885.0 | 14980.0 | 14980.0 | 15000.0 | 15600.0 | 15700.0 | 15800.0 | 16000.0 |
| **1.3** | **Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ** | 4300.0 | 4120.0 | 4120.0 | 4160.0 | 4200.0 | 4250.0 | 4300.0 | **4400.0** |
|  | Տեղականտուրքեր | 4300.0 | 4012.0 | 4012.0 | 4160.0 | 4200.0 | 4250.0 | 4300.0 | **4400.0** |
| **1.4** | **Ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից այլ պարտադիր վճարներ** | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 |
|  | Պետական տուրքեր | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 |
| **2.** | **ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ** | **77639.6** | **101446.1** | **101446.1** | **102340.0** | **103280.0** | **104320.0** | **105460.0** | **107200.0** |
| **2.3** | **Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** | **77639.6** | **101446.1** | **101446.1** | **102340.0** | **103280.0** | **104320.0** | **105460.0** | **107200.0** |
| ա) | Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ | 69070.0 | 80032.9 | 80032.9 | 80800.0 | 81600.0 | 82500.0 | 83500.0 | 85000.0 |
| բ) | Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ | **0** | 17412.2 | 117412.2 | 17500.0 | 17600.0 | 17700.0 | 17800.0 | 18000.0 |
| գ) | Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | 8569.6 | 4001.0 | 4001.0 | 4040.0 | 4080.0 | 4120.0 | 4160.0 | 4200.0 |
| **3.** | **ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ\*** | **11271.2** | **22163.2** | **22163.2** | **22350.0** | **22650.0** | **23050.0** | **23550.0** | **24550.0** |
| **3.3** | **Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ** | **4900.0** | **5000.0** | **5000.0** | **5100.0** | **5200.0** | **5300.0** | **5400.0** | **5500.0** |
|  | Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 |
|  | Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր | 4000.0 | 4100.0 | 4100.0 | 44200.0 | 4300.0 | 4400.0 | 4500.0 | 5000.0 |
| **3.4** | **Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից,** | **2663.6** | **5363.2** | **5363.2** | **5400.0** | **5500.0** | **5700.0** | **6000.0** | **6500.0** |
|  | Պետության կողմից ՏԻՄ-երին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ | **2663.6** | **5363.2** | **5363.2** | **5400.0** | **5500.0** | **5700.0** | **6000.0** | **6500.0** |
|  | Վարչական իրավախախտումների համար ՏԻՄ-երի կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ | **0.0** | **150.0** | **150.0** | **150.0** | **150.0** | **150.0** | **150.0** | 150.0 |
| **3.9** | **Այլ եկամուտներ\*** | **3707.6** | **11650.0** | **11650.0** | **11700.0** | **11800.0** | **11900.0** | **1200.0** | **12500.0** |
|  | Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր | **6382.0** | **7800.0** | **5904.0** | **7850.0** | **8000.0** | **8100.0** | **8200.0** | **8300.0** |
|  | Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված` համայնքի բյուջեի մուտքագրման ենթակա այլեկամուտներ | **3707.6** | **11650.0** | **11650.0** | **11700.0** | **11800.0** | **11900.0** | **12000.0** | **12500.0** |
| **II.** | **ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (1+2+3+4)** | **26000.0** | **8500.0** |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր** | **1000.0** | **1000.0** | **1000.0** | **1200.0** | **1200.0** | **1300.0** | **1400.0** | **1400.0** |
|  | Այլ հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր | **1000.0** | **1000.0** | **1000.0** | **1200.0** | **1200.0** | **1300.0** | **1400.0** | **1400.0** |
|  | Հողի իրացումից մուտքեր | **25000.0** | **7500.0** | **8000.0** | **9000.0** | **9000.0** | **10000.0** | **11000.0** | **11100.0** |
| **III.** | **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՄ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ (ԴԵՖԻՑԻՏԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ (Ա+Բ)** | 4308.6 | 6999.6 | 10000.0 | 10000.0 | 11000.0 | 11000.0 | 12000.0 | 12000.0 |
| **Ա.** | **ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ (1+2)** | 4308.6 | 6999.6 | 10000.0 | 10000.0 | 11000.0 | 11000.0 | 12000.0 | 12000.0 |
| **2.** | **ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ** | 4308.6 | 6999.6 | 10000.0 | 10000.0 | 11000.0 | 11000.0 | 12000.0 | 12000.0 |
| **2.3** | **Համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդը** | 4308.6 | 6999.6 | 10000.0 | 10000.0 | 11000.0 | 11000.0 | 12000.0 | 12000.0 |

**2.5.ԶԱՐԳԱՑՆԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ ԵՎ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

Համայնքի զարգացման համար հիմնական խոչընդոտներն ու դժվարություններն են՝

* համայնքի ֆինանսական միջոցների սղությունը
* ոռոգման ջրի և ցանցի անբավարար վիճակը կամ բացակայությունը
* գյուղատնտեսական տեխնիկայի անբավարար վիճակը կամ բացակայությունը
* համայնքում առկա արդյունաբերական ձեռնարկությունների ոչ լրիվ հզորությամբ գործելը կամ

ընդհանրապես չգործելը

* ներքաղաքային ճանապարհների անբավարար վիճակը:

Վերը նշվածի արդյունքում համայնքում բարձր է գործազրկության և արտագաղթի մակարդակը:

**2.6.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ, ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ**

**ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐԻ (ՈՒԹՀՍ) ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ**

Համայնքի ուժեղ կողմերն են՝

* Քաղաքի աշխարհագրական դիրքը ռազմավարական նշանակություն ունի.

գտնվում էՀյուսիս-Հարավ միջպետական մայրուղու հարևանությամբ

* Պատմամշակութային ու բնական հարուստ ժառանգության առկայությունում մշակութային հարուստ ավանդույթները
* Քաղաքի գրավիչ ճարտարապետական տեսքը
* Տուրիզմի զարգացման հնարավորությունները
* Տարածաշրջանային հիմնարկ-ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների առկայությունը
* Տարածաշրջանում հասարակական կազմակերպությունների լայն սպեկտրի առկայությունը, ինչպես նաև բանկերի և վարկային կազմակերպությունների առկայությունը
* Լրատվամիջոցների առկայությունը
* Փոքր և միջին բիզնեսում բնակչության որոշակի ներգրավվածությունը
* ՏԻՄ-երի և բնակչության սերտ կապը
* Արտադրական ձեռնարկությունների առկայությունը

Համայնքի թույլ կողմերն են՝

* Գործազրկության բարձր մակարդակը և աշխատատեղերի պակասը
* արտագաղթը, հատկապես երիտասարդների շրջանում
* կոմունիկացիոն ենթակառուցվածքների ոչ բարվոք վիճակը, մասնավորապես կոյուղացանցի վատթար վիճակը
* բնակարանի կարիք ունեցող երտասարդ ընտանիքների մեծ թիվը
* փողոցների ոչ բարվոք վիճակը
* բազմաբնակարան շենքերի տանիքների, մուտքերի վատթար վիճակը

Համայնքի զարգացման հնարավորություններն են՝

* Զբոսաշրջության զարգացումը
* Գյուղատնտեսության զարգացումը և դրա հիման վրա գյուղմթերքների վերամշակման փոքր արտադրությունների ընդլայնման հնարավորությունը
* Տեղացի և սփյուռքահայ ներդրողների համար փոքր և միջին բիզնեսը ընդլայնելու նպատակով հնարավորությունների ստեղծումը
* Համայնքում գործող արտադրական ձեռնարկությունների արտադրական կարողությունների ավելացումը և չգործող արտադրական ձեռնարկությունների վերագործարկումը:

Համայնքին սպառնացող հիմնական վտանգներն են՝

* Բնական տարերային աղետների հնարավոր պատճառած վնասները (երկրաշարժ, երաշտ)
* Գործազրկության մակարդակի աճը
* Բնակֆոնդի վիճակի վատթարացումը
* Արտագաղթը

**3 ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ**

**3.1.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆ**

Համայնքի զարգացման տեսլականն է՝

*Թալինը դարձնել բնակչությանը և զբոսաշրջիկներին որակյալ ծառայություններ մատուցող և սոցիալ – տնտեսական բնականոն զարգացում ունեցող համայնք:*

Նշված տեսլականին հասնելու համար համայնքը որդեգրել է հետևյալ ռազմավարությունը՝

* Տարեցտարի բարելավել համայնքի ֆինանսական դրությունը` իրականացնելով համայնքի բյուջեի եկամուտների գանձման,արդյունավետ քաղաքականություն
* Ըստ հնարավորինս խթանելձեռներեցությունը` այն սերտորեն կապելով համայնքի տնտեսական զարգացման հետ
* Պահպանել համայնքի ճարտարապետության արդի ոճը, բացառել ինքնակամ շինարարությունը և ապօրինի հողազավթումները
* Բարելավել կրթական և մշակութային ոլորտի համայնքային կազմակերպությունների գործունեությունը` մշտապես հարստացնելով նրանց նյութատեխնիկական բազան
* Շարունակել և աստիճանաբար ընդլայնել համայնքի բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքները
* Իրականացնել սոցիալական տարաբնույթ ծրագրեր
* Խթանել համայնքային տարբեր շահագրգիռ կողմերի, դոնոր կազմակերպությունների, հասարակական և բարեգործական կազմակերպությունների, անհատների նախաձեռնությունները և նրանց ներգրավմամբ հետևողականորեն իրականացնել բարեփոխումներ`նպաստելով համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը
* Զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման գործընթացում խիստ կարեւորվում է տեղական իշխանությունների, համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և գործարարների սերտ համագործակցությունը:
* Թալինի տարածքային և տնտեսական զարգացման գործում կարևոր է հաշվի առնել համայնքի բնակչության հեռանկարային աճը, որը ելնում է քաղաքի հեռանկարային տարածքային զարգացման հաշվարկված հնարավորություններից: Ըստ այդ հաշվարկների, քաղաքի տարածքում կարող է բնակվել առավելագույնը 15.0 հազ. մարդ` չխախտելով տարածքի էկոլոգիական հավասարակշռությունը, ընդ որում աճի տեմպերի համար ժամկետներ չեն կանխատեսվում, քանի որ այն կախված է հանրապետության ընդհանուր տնտեսական զարգացման տեմպից, քաղաքական իրավիճակից, բնակչությանը աշխատատեղերով ապահովելու մակարդակից:
* Հնարավորինս նպաստել գյուղատնտեսության զարգացմանը և այդ համատեքստում նկատի ունենալ ոռոգման ցանցի հիմնանորոգումը և գյուղատնտեսական տեխնիկաների և գործիքների ձեռքբերումը
* Արտադրական ձեռնարկությունների հնարավորությունների ընդլայնումը և չգործող արտադրական ձեռնարկությունների վերագործարկումը
* Թալին համայնքում աշխատատեղերի մեծ քանակ կարելի է ակնկալել նախկինում գործող արտադրական ձեռնարկությունների, բնական ռեսուրսների, հիմնականում սպասարկման, հումքային, գյուղատնտեսության հնարավորությունները ռացիոնալ օգտագործելով: Զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման գործընթացում խիստ կարևորվում է տեղական իշխանությունների, համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների եւ գործարարների համատեղ գործունեությունը:

Վերը նշված ծրագրերի իրականացման արդյունքում,առաջիկա հինգ տարիներին համայնքում ակնկալվում է աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի շուրջ 30-%-ով կրճատում, համայնքի սեփական եկամուտների 2-3% աճ,համայնքի բնակչության թվի տարեկան 5-7% աճ:

**3.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ**

Համայնքի զարգացման 2017-2021 թթ. հնգամյա ծրագրի հիմնական **նպատակններն** են՝

* Ունենալ բարեկարգ և լուսավոր ներհամայնքային ճանապարհներ և փողոցներ
* Ունենալ բարեկարգ բնակարանային ֆոնդ
* Բնակչության կենսամիջավայրի բարելավում (կանաչապատում)
* Բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների (կրթության, ջրամատակարարման, աղբահանության և այլն) շրջանակի ընդլայնում և որակի բարձրացում
* Համայնքում աշխատատեղերի ստեղծում ՝գյուղատնտեսության զարգացման,արտադրական ձեռնարկությունների հնարավորությունների ռացիոնալ օգտագործման և չգործող արտադրական ձեռնարկությունների վերագործարկման հիման վրա:
* Զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման գործընթացում խիստ կարևորվում է տեղական իշխանությունների, համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և գործարարների սերտ համագործակցությունը:

Ելնելով համայնքի իրավիճակի վերլուծության և գնահատման արդյունքներից, համայնքում ներկայումս արձանագրված հիմնախնդիրներից, համայնքի զարգացման՝ ՏԻՄ-երի կողմից ընտրված ռազմավարությունից և առաջիկա հինգ տարիների համար սահմանված հիմնական նպատակներից, ՀՀԶԾ-ի կառավարման հանձնաժողովի կողմից քննարկվել և որոշվել է առաջարկվող ծրագրերի ցանկը (աղյուսակ 5)՝ընդգրկելու համայնքի 2017-2021թթ. ՀՀԶԾ-ում: Այդ ծրագրերի մի մասի իրականացումը համարվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորություն, իսկ մյուս մասը դուրս է վերջիններիս լիազորությունների շրջանակից, սակայն դրանց իրականացումը խիստ կարևոր նշանակություն ունի բնակչության բարեկեցության ապահովման համար:

**Աղյուսակ 5. ՀՀԶԾ-ում ընդգրկելու համար առաջարկվող ծրագրերի ցանկ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը**  **(հազ. դրամ)** |
|  | ***ՏԻՄ-երի լիազորություններ*** | 191500.0  (տարեկան + 1 % աճ) |
| 1 | Կառավարման ապարատի պահպանում | 146000.0(տարեկան + 1 % աճ) |
| 2 | Համայնքի մանկապարտեզների պահպանում | 78000.0 (տարեկան + 1 % աճ) |
| 3 | Համայնքի երաժշտական դպրոցի պահպանում | 45000.0 (տարեկան + 1 % աճ) |
| 4 | Մարզադպրոցի պահպանոմ | 58000.0(տարեկան + 1 % աճ) |
| 5 | Մշակույթի կենտրոնի պահպանում | 21000.0 (տարեկան + 2 % աճ) |
| 6 | Գրադարանի պահպանում | 468000.0(տարեկան + 1 % աճ) |
| 7 | Գեղարվեստի դպրոցի պահպանում | 135000.0 (տարեկան + 1 % աճ) |
| 8 | Կոմունալ ծառայության իրականացում | 135000.0 (տարեկան+1 % աճ) |
| 9 | Համայնքի բնակչությանը սոցիալական օգնության տրամադրում | 135000.0(տարեկան + 200 հազ. դրամ % աճ) |
| 10 | Ոռոգմանջրիցանցիվերանորոգումևնորցանցիկառուցում | 100000.0 |
| 11 | Մշակույթիկենտրոնիվերանորոգում | 150000.0 |
| 12 | Անավարտբազմաբնակարանշենքերիշինարարությանվերսկսում | 650000.0 |
| 13 | Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում և ասֆալտապատում | 200000.0 |
| 14 | Նոր գերեզմանատան կառուցում | 6000.0 |
| 15 | Քաղաքի միջով անցնող ձորի սանմաքրում | 4000.0 |
| 16 | Փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացում | 10000.0 |
| 17 | Քաղաքային զբոսայգու բարեկարգում | 6000.0 |
| 18 | Քաղաքապետարանի դահլիճի գույքի /նստարաններ/ ձեռքբերում | 3000.0 |
| 19 | Ֆուտբոլի մարզադաշտի վերանորոգում | 8000.0 |
| 20 | Համայնքի աղբավայրի ցանկապատում | 2000.0 |
| 21 | Գյուղմթերքների վաճառքի տաղավարների տեղադրում | 2500.0 |
| 22 | Կենդանիների սպանդանոցի կառուցում | 60000.0 |
| 23 | Կանաչ գոտիների ստեղծում՝ մայթեզրերին ծառատունկ կատարելով | 1800.0 |
| 24 | Խաղահրապարակների ստեղծում | 10000.0 |
| 25 | Բազմաբնակարան շենքերի բակերի բարեկարգում | 8000.0 |
| 26 | Բազմաբնակարան շենքերի վերանորոգում | 160000.0 |
| 27 | Մշակույթի կենտրոնի գույքի և սարքավորումների համալրում | 8000.0 |
| 28 | Երաժշտական դպրոցի գույքի և գործիքների համալրում | 3050.0 |
|  |  |  |
|  |  |  |

Ծրագրերը սահմանելուց հետո դրանք գնահատվել են ըստ առաջնահերթության՝ հիմք ընդունելով հետևյալ չափորոշիչները.

* Շահառուների թիվ
* Համայնքի կարողությունների հզորացում
* Իրատեսականություն
* Հրատապություն

Ըստ սահմանված չափորոշիչների ծրագրերը գնահատվել են առավելագույնը 10 բալանոց սանդղակով: Գնահատականները ներկայացված են աղյուսակ 5-ում:

**Աղյուսակ 6. Ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը  (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) | | | | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների զորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |
| 1 | Կառավարման ապարատի պահպանում | 191500.0 | x | x | X | x | x | 1 |
| 2 | Կոմունալ ծառայության իրականացում | 135000.0 | x | x | x | x | X | 2 |
| 3 | Համայնքի մանկապարտեզների պահպանում | 146000.0 | x | x | x | x | x | 3 |
| 4 | Համայնքի երաժշտական դպրոցի պահպանում | 78000.0 | x | x | x | x | x | 4 |
| 5 | Մշակույթի կենտրոնի պահպանում | 58000.0 | x | x | x | x | x | 5 |
| 6 | Մարզադպրոցի պահպանոմ | 45000.0 | x | x | x | x | x | 6 |
| 7 | Գեղարվեստի դպրոցի պահպանում | 46800.0 | x | x | x | x | x | 7 |
| 8 | Գրադարանի պահպանում | 21000.0 | x | x | x | x | x | 8 |
| 9 | Համայնքի բնակչությանը սոցիալական օգնության տրամադրում | 13500.0 | x | x | x | x | x | 9 |
| 10 | Ոռոգմանջրիցանցիվերանորոգումևնորցանցիկառուցում | 100000.0 | 9 | 9 | 5 | 9 | 32 | **13** |
| 11 | Մշակույթի կենտրոնի վերանորոգում | 150000.0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 26 | **19** |
| 12 | Անավարտբազմաբնակարանշենքերիշինարարությանվերսկսում | 650000.0 | 5 | 6 | 2 | 9 | 22 | **22** |
| 13 | Ներհամայնքայինճանապարհներիբարեկարգումևասֆալտապատում | 200000.0 | 9 | 8 | 5 | 6 | 28 | **18** |
| 14 | Նոր գերեզմանատան կառուցում | 6000.0 | 9 | 9 | 6 | 9 | 33 | **11** |
| 15 | Քաղաքի միջով անցնող ձորի սանմաքրում | 4000.0 | 8 | 2 | 5 | 6 | 21 | **25** |
| 16 | Փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացում | 10000.0 | 9 | 8 | 5 | 7 | 29 | **17** |
| 17 | Քաղաքային զբոսայգու բարեկարգում | 6000.0 | 8 | 6 | 4 | 4 | 22 | **23** |
| 18 | Քաղաքապետարանի դահլիճի գույքի /նստարաններ/ ձեռքբերում | 3000.0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 16 | **35** |
| 19 | Ֆուտբոլի մարզադաշտի վերանորոգում | 8000.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | **28** |
| 20 | Համայնքի աղբավայրի ցանկապատում | 2000.0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 18 | **32** |
| 21 | Գյուղմթերքների վաճառքի տաղավարների տեղադրում | 2500.0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 | **38** |
| 22 | Կենդանիների սպանդանոցի կառուցում | 60000.0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | **41** |
| 23 | Կանաչգոտիներիստեղծում՝մայթեզրերինծառատունկկատարելով | 1800.0 | 7 | 2 | 9 | 7 | 25 | **21** |
| 24 | Խաղահրապարակների ստեղծում | 10000.0 | 8 | 1 | 5 | 7 | 21 | **24** |
| 25 | Բազմաբնակարան շենքերի բակերիբարեկարգում | 8000.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 19 | **30** |
| 26 | Բազմաբնակարան շենքերի վերանորոգում | 160000.0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 | **34** |
| 27 | Մշակույթի կենտրոնի գույքի և սարքավորումների համալրում | 8000.0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 26 | **20** |
| 28 | Երաժշտական դպրոցի գույքի և գործիքների համալրում | 3050.0 | 6 | 7 | 9 | 8 | 30 | **16** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ծրագրերի առաջնահերթությունները որոշելուց հետո առանձնացվել են այն ծրագրերը (այդ թվում՝ առաջնահերթություններ չպահանջող ծրագրերը), որոնք առկա և կանխատեսվող ֆինանսական միջոցների պայմաններում հնարավոր են իրականացնել առաջիկա հինգ տարիներին: Այդ ծրագրերը ներկայացված են համայնքի ծրագրերի ամփոփագրում՝ ըստ առաջնահերթությունների (աղյուսակ 7):

**Աղյուսակ7. Համայնքի 2017-2021թթ. նախատեսվող ոլորտային ծրագրերի ամփոփագիր**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/h** | **Ծրագրի անվանումը** | **Չափի միավորը** | **Ծրագրի քանակական**  **ծավալը** | **Ծրագրի արժեքը**  **(հազ. Դրամ**) |  | **Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների** | | | | **Ծրագրի** | **Ֆինանսավորման աղբյուրները** | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Համայնքիբյուջե** | **Դոնոր կազմ.-եր** | **Պետբյուջե, այլ** |
| 1 | Կառավարման ապարատի պահպանում | աշխատող | 21 | 191500.0 | 36800.0 | 37500.0 | 38200.0 | 39000.0 | 40000.0 | 191500.0 | - | - |
| 2 | Համայնքի մանկապարտեզների պահպանում | երեխա | 170 | 146000.0 | 28000.0 | 28600.0 | 29200.0 | 29800.0 | 30400.0 | 146000.0 | - | - |
| 3 | Համայնքի երաժշտական դպրոցի պահպանում | երեխա | 110 | 78000.0 | 15000.0 | 15300.0 | 15600.0 | 15900.0 | 16200.0 | 78000.0 | - | - |
| 4 | Մարզադպրոցի պահպանոմ | երեխա | 80 | 45000.0 | 8600.0 | 8800.0 | 9000.0 | 9200.0 | 9400.0 | 45000.0 | - | - |
| 5 | Մշակույթի կենտրոնի պահպանում | աշխատող | 12 | 58000.0 | 11200.0 | 11400.0 | 11600.0 | 11800.0 | 12000.0 | 56000.0 | - | - |
| 6 | Գրադարանի պահպանում | աշխատող | 100 | 21000.0 | 3800.0 | 4000.0 | 4200.0 | 4400.0 | 4600.0 | 20000.0 | - | - |
| 7 | Գեղարվեստի դպրոցի պահպանում | աշխատող | 11 | 46800.0 | 9000.0 | 9200.0 | 9400.0 | 9500.0 | 9700.0 | 46800.0 | - | - |
| 8 | Կոմունալ ծառայության իրականացում | աշխատող | 18 | 135000.0 | 26100.0 | 26500.0 | 27000.0 | 27400.0 | 28000.0 | 130500.0 | - | - |
| 9 | Համայնքի բնակչությանը սոցիալական օգնության տրամադրում | ընտանիք | 140-150 | 13500.0 | 2300.0 | 2500.0 | 2800.0 | 2900.0 | 3000.0 | 13500.0 | - | - |
| 10 | Ոռոգման ջրի ցանցի վերանորոգում և նոր ցանցի կառուցում | կմ | 15 | 100000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 5000.0 | 95000.0 |  |
| 11 | Մշակույթի կենտրոնի վերանորոգում | քմ | 2201.11 | 150000.0 | - | 50000.0 | 100000.0 | - |  | - | - | 150000.0 |
| 12 | Անավարտ բազմաբնակարան շենքերի շինարարության վերսկսում | քմ | 3000.0 | 650000.0 | - | 200000.0 | 200000.0 | 250000.0 |  | - | - | 650000.0 |
| 13 | Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում և ասֆալտապատում | կմ | 6 | 200000.0 | 40000.0 | 40000.0 | 40000.0 | 40000.0 | 40000.0 | 20000.0 | - | 180000.0 |
| 14 | Նոր գերեզմանատան կառուցում | հա | 6 | 6000.0 | 3000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 |  | 6000.0 | - | - |
| 15 | Քաղաքի միջով անցնող ձորի սանմաքրում | կմ | 3 | 4000.0 | - | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 4000.0 | - | - |
| 16 | Փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացում | կմ | 5 | 10000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 4000.0 | 6000.0 | - |
| 17 | Քաղաքային զբոսայգու բարեկարգում | քմ | 2500 | 6000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | - | - | 1500.0 | 4500.0 | - |
| 18 | Քաղաքապետարանի դահլիճի գույքի /նստարաններ/ ձեռքբերում | հատ | 200 | 3000.0 | 1500.0 | 1500.0 | - | - |  | 3000.0 | - | - |
| 19 | Ֆուտբոլի մարզադաշտի վերանորոգում | քմ | 1.5 | 8000.0 | 4000.0 | 4000.0 | - | - | - | 4000.0 | 4000.0 | - |
| 20 | Համայնքի աղբավայրի ցանկապատում | մ | 800 | 2000.0 | - | 1000.0 | 1000.0 | - |  | - | 2000.0 | - |
| 21 | Գյուղմթերքների վաճառքի տաղավարների տեղադրում | քմ | 150 | 2500.0 | - | - | 2500.0 | - |  | - | 2500.0 | - |
| 22 | Կենդանիների սպանդանոցի կառուցում | քմ | 200 | 60000.0 | - | - |  | - | 60000.0 | - | 60000.0 | - |
| 23 | Կանաչ գոտիների ստեղծում՝ մայթեզրերին ծառատունկ կատարելով | կմ | 6 | 1800.0 | 500.0 | 400.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 1800.0 | - | - |
| 24 | Խաղահրապարակների ստեղծում | քմ | 10000 | 100000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 4000.0 | 96000.0 | - |
| 25 | Բազմաբնակարան շենքերի բակերի բարեկարգում | քմ | 4800 | 8000.0 | 1000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 1000.0 | 4000.0 | 4000.0 | - |
| 26 | Բազմաբնակարան շենքերի վերանորոգում/տանիք, մուտք/ | քմ | 12000 | 160000.0 | 40000.0 | 40000.0 | 40000.0 | 40000.0 |  | - | - | 160000.0 |
| 27 | Մշակույթի կենտրոնի գույքի և սարքավորումների համալրում | հատ | 600 | 8000.0 | 500.0 | 5000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 500.0 | - | 8000.0 | - |
| 28 | Երաժշտական դպրոցի գույքի և գործիքների համալրում | հատ | 160 | 3050.0 | 1000.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 850.0 | - | 3050.0 | - |
| 29 | 7/2-րդ աստիճանի պոմպակայանի ճնշումային խողովակաշարի Արեգի ջրանցքի և Թալինի բաժանարարի վերականգնում | մետր | 4500 | 132700.0 | - | 32700.0 | 100000.0 | - | - | - | - | 132700.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |

**4. ՀՀԶԾ ֆինանսավորում**

Ծրագրերի ֆինանսավորումն իրականացվելու է ներգրավելով հնարավոր ֆինանսնական բոլոր աղբյուրները:Մասնավորապես

* Համայնքի սեփական եկամուտներ,
* Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ
* Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ,
* Բարեգործություն/նվիրատվություն,
* Վարկեր/փոխառություններ,
* Դոնոր կազմակերպությունների կողմից տրամադրված միջոցներ,
* Այլ աղբյուրներ:

**5. ՀՀԶԾ մշտադիտարկումը (մոնիթորինգ)**

ՀԶՀԾ-ի իրականացումը Համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի նախագծի կազմման ծրագրային հիմքը ՀԶՀԾ-ում համապատասխան տարվա համար նախատեսված ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերը և միջոցառումներնեն, որոնց իրականացման համար հաշվարկվել են համապատասխան եկամուտներ և ծախսեր: Գործնականում, ՀԶՀԾ-ի իրականացումը հանգում է հիմնականում (չհաշված ֆինանսավորման այլ աղբյուրների հաշվին նախատեսված ծրագրերը և միջոցառումները) համայնքի գալիք հինգ տարիների բյուջեների կատարմանը ՀԶՀԾ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային կամ բնակավայրային ծրագրի ղեկավարն անձնական պատասխանատվություն է կրում ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համակարգման, համապատասխան ծախսերի կատարման, արդյունքների ստացման, հաշվետվությունների պատրաստման և համայնքի ղեկավարին ներկայացման համար: Իրականացվող բոլոր ծրագրերը պետք է ենթարկվեն մոնիթորինգի:

Մոնիթորինգը կառավարչական գործիք է, որը հնարավորություն է տալիս հսկել ծրագրերի կատարման ընթացքը և անհրաժեշտ փոփոխություններ նախաձեռնել: Մոնիթորինգն իրականացվում է համապատասխան կատարողականի ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկություններ հավաքագրելու և ցուցանիշների փաստացի արժեքները թիրախային արժեքների հետ համեմատելու միջոցով: Համեմատության միջոցով հնարավոր է լինում չափել ծրագրի առաջընթացը, հաջողության աստիճանը, ծրագրով պայմանավորված փոփոխությունները կամ գնահատել ծրագիրն իրականացնողի կատարողականը: ՀՀԶԾ մոնիթորինգի համար մշակված մոնիթորինգի պլանը, որում սահմանում է մոնիթորինգային ցուցանիշների հավաքագրման հաճախականությունը, աղբյուրն ու մեթոդը կցվում է հավելվածում: Մոնիթորինգային ցուցանիշների մասին տեղեկություններ պետք է հավաքագրվեն կիսամյակային կամ տարեկան կտրվածքով:

Մոնիթորինգի հաշվետվությունը համայնքի ավագանուն պետք է ներկայացվի ամեն տարի, հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա առաջին եռամսյակում: Հաշվետվության մեկ օրինակ, միայն հեռահար և անմիջական նպատակների մասով, ուղարկվում է ՀՀՏԿԶՆ տեղական ինքնակառավարման վարչություն:   
Ծրագրի մոնիթորինգի պլանը հեռահար և անմիջական նպատակների համար ցուցանիշներով, կազմված է ՀՀՏԿԶՆ կողմից: Ուղղակի արդյունքների և ռեսուրսների ցուցանիշները և ցուցանիշների թիրախային արժեքները սահմանված են համայնքի ղեկավարի կողմից:

**6. ՀՀԶԾ վերաբերյալ իրազեկում**

Համայնքի ավագանու կողմից հաստատվելուց հետո, ՀՀԶԾ-ն հրատարակվում է www.talin.am կայքում:

**7. ՀՀԶԾ իրականացումը**

ՀՀԶԾ-ի իրականացման ընդհանուր պատասխանատուն համայնքի ղեկավարն է: Համայնքի ավագանու կողմից ՀՀԶԾ-ի ընդունումով հաստատվում են ՀՀԶԾ-ում ներառված բոլոր ոլորտային միջոցառումները ՝ ըստ ժամկետների, ֆինանսավորման և կատարման պատասխանատուների: Այսինքն,ՀՀԶԾ-ի իրականացման կարևոր գործիքը հանդիսանում է բյուջետային կամ արտաբյուջետային ֆինանսավորմամբ ոլորտային միջոցառումը, որի իրականացման պատասխանատուն,որպես կանոն, համայնքի աշխատակազմի տվյալ ոլորտի ստորաբաժանման կամ համայնքի ենթակայության կազմակերպության ղեկավարը կամ համակարգողն է՝ համայնքի ղեկավարի անմիջական հսկողությամբ:

**8. ՀՀԶԾ գնահատում**

ՀԶՀԾ-ի իրականացման տարեկան կամ հնգամյա գնահատումը կատարում են համատեղ ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ն և ԲԱԽ-երը ՝ հիմնվելով ՀԶՀԾ-ի կիսամյակային մոնիթորինգների արդյունքների վրա: Համայնքի ղեկավարը կազմակերպում և անցկացնում է ՀԶՀԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության աշխատանքային քննարկումներ, ՀԶՀԾ- ի իրականացման տարեկան հաշվետվության նախագծի հանրային բաց լսումներ և (կամ) քննարկումներ ՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով ծրագրերի ու միջոցառումների իրականացման հարցերին: Հանրային քննարկումների արդյունքներով, ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ն լրամշակում է ՀԶՔԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության նախագիծը, պատրաստում է դրանց վերաբերյալ ավագանուն տրամադրվող տեղեկատվությունը (ամփոփաթերթը և տեղեկանքը) և ներկայացնում համայնքի ղեկավարին: Համայնքի ղեկավարը ՀԶՀԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության լրամշակված նախագիծը և դրան կից փաստաթղթերը ներկայացնում է համայնքի ավագանու քննարկմանը և որոշման կայացմանը: ՀԶՀԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության նախագծի կազմման, քննարկման և որոշման կայացման վերաբերյալ ընթացակարգերը նույնությամբ վերաբերում են նաև ՀԶՀԾ-ի իրականացման հնգամյա հաշվետվության նախագծի կազմմանը, քննարկմանը և որոշման կայացմանը:

ՀԶՀԾ-ի վերահսկողությունն ապահովում էՀԶՀԾ-ում ներառված ծրագրերի ամբողջական իրականացումը,ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումն առաջադրված խնդիրները կատարելու, ակնկալվող արդյունքները ձեռք բերելու և սահմանված նպատակներին հասնելու համար, ծրագրերի պաշտպանվածությունը սխալներից ու ձախողումներից, ժամանակին ու ճշգրիտ տեղեկատվության ստացումը ՏԻՄ-երի ավելի հիմնավորված որոշումների կայացման համար: ՀԶՀԾ-ի վերահսկողությունը ենթադրում է՝

ՀԶՀԾ-ի մշակման, քննարկման և իրականացման ընթացակարգերի հստակ

պահպանում,

* ոլորտային ծրագրերով առաջադրված խնդիրների կատարման արդյունքների ստուգում,
* ոլորտային ծրագրերի պահանջներից շեղումների պարզաբանում և պատճառների բացահայտում,
* ՀԶՀԾ-ի ծրագրերի իրականացումից ստացված արդյունքների ամփոփում և համադրում ծրագրերի նպատակների, միջոցառումների և նախատեսված արդյունքների հետ:

ՀԶՀԾ-ի վերահսկողության արդյունքները ներկայացվում են համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն: Հիմնվելով ՀԶՀԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ համայնքի ավագանու կայացրած որոշման վրա, ՀԶՀԾ-ի վերանայման անհրաժեշտության դեպքում, համայնքի ղեկավարը ՀԶՀԾ- ում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ իր և/կամ համայնքի ավագանու անդամներից ստացված բոլոր առաջարկությունները կներկայացնի համայնքի ավագանու քննարկմանը և հաստատմանը: Համայնքի ավագանու անդամների առաջարկած այն փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, որոնք ավելացնում են ՀԶՀԾ-ի իրականացման ծախսերը, համայնքի ավագանու որոշումն ընդունվում է միայն համայնքի ղեկավարի եզրակացության առկայությամբ և ավագանու նիստին ներկա անդամների ձայների երկու երրորդով:

ՀԶՀԾ-ի փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, ավագանու հաստատումից հետո, հրապարակվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

**9. ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ**

Թալին համայնքի սույն զարգացման հնգամյա ծրագիրը իրականացվելու է համայնքի ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, համայնքային ենթակայության կազմակերպությունների կողմից ՝ համայնքի ՔՀՄՀ-ի կազմակերպությունների և խմբերի, բնակիչների մասնակցությամբ:

Համայնքի 2017-2021թթ. ՀԶՀԾ-ն ամբողջական ծավալով իրականացնելու հարցը մեծապես կախված կլինի համայնքի առաջիկա հինգ տարիների բյուջեներում 45

նախատեսվող մուտքերի (հատկապես՝ սեփական) փաստացի կատարման մակարդակից, ինչպես նաև դրանց խնայողաբար ու արդյունավետ ծախսումից: ՀԶՀԾ-ի իրականացումը շատ բանով պայմանավորված կլինի նաև այն բանից,թե համայնքի ՏԻՄ-երին ինչքանով կհաջողվի նպատակային և արդյունավետ համագործակցություն ծավալել ՀՀ պետական կառավարման համապատասխան մարմինների (հատկապես՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի), ՀՀ-ում (մասնավորապես՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզում) գործող միջազգային և տեղական դոնոր, ՔՀՄՀ կազմակերպությունների և խմբերի, գործարարների հետ՝ համայնքային տնտեսությունում ապահովելու ՀԶՀԾ-ով պլանավորված ներդրումները և միջոցները:

**Հավելված 1 – Ծրագրերի անձնագրեր**

**1 ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

«ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՎԵՐԱՆԱՈՐՈԳՈՒՄ»

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1.Համայնքի գույքի և դրամական միջոցների կառավարում  2.Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն  3.Գյուղատնտեսության զարգացման խթանումը 4.Համայնքի բնակիչներին ոռոգման ջրով ապահովելը, որի արդյունքում նրանք կստանան բարձր բերք և կհոգան իրենց կաիքները | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.պետական ծրագրերի ներդրմամբ ոռոգման համակարգի վերանորոգում և տարեց տարի ընդլայնում. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝5000.0  Կապիտալ ծախսեր՝ 95000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 100000.0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ֆինանսական ռեսուրսների անհրաժեշտություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Նպատակյային ֆինանսավորումների բացակայություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համանքի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.03.2017-01.10.2021թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրիհամառոտ նկարագրություն | Ոռոգման ցանցի վերանորոգման ծրագրի իրականացման արդյունքում՝ . ոռոգվող տարածքներում կնվազեցվի խմելու ջուրը ոռոգման նպատակով օգտագործելու դեպքերը .Համայնքի բնակչները կունենան իրենց տնամերձերը և վարելահողերը մշակելու և բարձրորակ բերք ստանալու հնարավորություն . Ստացված բերքի մի մասը նրանք հնարավորություն կունենան հանել շուկա վաճառքի և ստանալ եկամուտներ ՝ .Նրանք կլուծեն իրենց ընտանիքների կերակրման խնդիրը և կունենան նաև լրացուցիչ եկամուտներ ընտանիքի մյուս խնդիրները հոգալու համար | | | | | | | |

**2 ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

«ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՎԵՐԱՆԱՈՐՈԳՈՒՄ»

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1.Համայնքի գույքի և դրամական միջոցների կառավարում  2.Համայնքում ունենալ մշակութային միջոցառումների կազմակերպման համար պատշաճ պայմաններ  3.Նախադպրոցական և արտադպրոցական դաստիարակություն 4.Համայնքի մշակութային կյանքի աշխուժացում և ազգային մշակույթի պահպանում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0 | 0 | 50000.0 | 100000.0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0 | 0 | 50000.0 | 100000.0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախագծահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում . 1.2.Մշակույթի կենտրոնի շենքի վերանորոգում  1.3.Վերանորոգման աշխատաքների վերահսկողություն և շահագործման հանձնում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 7000.0  Կապիտալ ծախսեր՝ 143000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 150000.0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ֆինանսական ռեսուրսների անհրաժեշտություն Շենքային պայմաններ, մինչև վերանորոգման ավարտը պարի դասեր անցկացնելու համար շինարարական ծառայություն , շինանյութ, կենտրոնին անհրաժեշտ գույք | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Կենտրոնի սաների ժամանակավոր այլ վայրում պարի դասերի իրականացում  Նպատակային ֆինանսավորման բացակայություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ,համայնքապետարան | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.03.2018-01.10.2019թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Կենտրոնի հիմնանորոգում /հիմքերի ամրացում , տանիքի հիմնանորոգում , մետաղապլաստե պատուհանների և դռների տեղադրում , ջրամատակարարման , ջեռուցման և հակահրդեհային համակարգերի ստեղծում , գույքի ձեռքբերում և այլն/ | | | | | | | |

**3 ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

«ԱՆԱՎԱՐՏ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐՍԿՍՈՒՄ»

( Ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1.Համայնքի գույքի և դրամական միջոցների կառավարում  2. Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն  3.Համայնքում բնակարանային շինարարության խթանում | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 |
| 0 | 0 | 200 000,0 | | 200.000.0 | | | 250000,0 | | | 0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 | |
| 0 | 0 | 200 000,0 | | 200.000.0 | | 250000,0 | | | 0 | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | | 2021 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Քոթանյան 9 հասցեում գտնվող անավարտ բաղմաբնակարան շենքի կապիտալ շինարարության վերսկսում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 650000,0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 650000,0 | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Նպատակային ֆինանսավորման բացակայություն | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի ժամանակավոր կացարաններում բնակվող և բնակարային պայմանների կարիք ունեցող ընտանքիներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.04.2018-01.11.2020թթ. | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Քոթանյան 9 հասցեում գտնվող 1511 քմ ընդհանուր մակերոսով բազմաբնակարան կիսակառույց շենքի կապիտալ շինարարության վերսկսում և շահագործման հանձնում | | | | | | | | | | | | |

**4 ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

«ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ»

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1.Համայնքի գույքի և դրամական միջոցների կառավարում  2. Ունենալ լուսավոր փողոցներ՝ բնակչության անվտանգ տեղաշարժն ապահովելու համար  3.Համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանում և շահագործում  4.Զբոսաշրջության զարգացման խթանում | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 |
| 0 | 2000,0 | 2000,0 | | 2000,0 | | 2000,0 | | | 2000,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | | | 2021 | |
| 0 | 2000,0 | 2000,0 | | 2000,0 | 2000,0 | | | 2000,0 | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Գործող ցանցի տնտեսող լամպի տեղադրում  1.2.Ցանցի ընդլայնող հիմնական փողոցներում ցանցի ընդլայնում երկրորդային փողոցներում | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 500,0  Կապիտալ ծախսեր՝ 9500,0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 10000,0 | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Էլ. հաղորդալար , էլ սյուներ , էլ լամպեր | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Էլ. էներգիայի սակագնի թանկացում | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ , զբոսաշրջիկներ , համայնքապետարան | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.04.2017-01.10.2021թթ. | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Փողոցների , շենքերի և շինությունների գիշերային լուսավորության ապահուվ , գիշերային լուսավորության ընդլայնում | | | | | | | | | | | |

**5 ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

«ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ ԵՎ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ»

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1.Համայնքի գույքի և դրամական միջոցների կառավարում  2.Գործարար միջավայրի բարելավում և ձեռնարկատիրության խթանում  3. Համայնքի փողոցները բերել բարեկարգ վիճակի և դրանք դարձնել անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար  4.Զբոսաշրջության զարգացման խթանում  5.Համայնքի փողոցների բարեկարգում , կառուցապատում, կանաչապատում և ասֆալտապատում | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 |
| 0 | 40000,0 | 40000,0 | | 40000,0 | | 40000,0 | | | 40000,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | | | 2021 | |
| 0 | 40000,0 | 40000,0 | | 40000,0 | 40000,0 | | | 40000,0 | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծահախահաշվային փաստաթղթերի ստեղծում  1.2.Փողոցների մայթերի նորոգում կամ փոխարինում նորով  1.3.Փողոցների ասֆալտապատում կամ փոսալցում  1.4. Փողոցների կանաչապատում /ծառատունկ / և բարեկարգում | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 100000.0  Կապիտալ ծախսեր՝ 190000,0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 2000000,0 | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ասֆալտ , մայթերի քարեր , վարպետներ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Նպատակային ֆինանսավորման բացակայություն , ձմռան ամիսներին ձյան մաքրման աշխատանքների ժամանակ ասֆալտի քանդվելը | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ , զբոսաշրջիկներ , համայնքապետարան | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.04.2017-01.10.2021թթ. | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Երկարամյա շահագործման արդյունքում ներհամայնքային ճանապարհները ջրի և ձնհալի պատճառով քանդվել են, սելաֆաջրերը՝ առաջացնելով փոսորակներ լցվում են անձրևաջրերով և անանցանելի են դարձնում ճանապարհները: Նախատեսվում է հիմնական խճապատման և ասֆալտապատման միջոցով բարեկարգել մայրուղուց բնակավայրեր մտնող ճանապարհները և համայնքային փողոցները, իրականացնել ջրահեռացման համակրգ: | | | | | | | | | | | |

**6 ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

«ՆՈՐ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ»

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1. Համայնքիգերեզմանատանխտությունըգերազանցելուպատճառով 2.Խիստանհրաժեշտությունէդարձելգերեզմանատանկառուցումը 3. Կօգնիհամայնքիբնակիչներինունենալընտանեկանգերեզմանատներ 4. Իրենցհարզատներիշիրիմներինայցելելուբարեկարգելուհամարջանքերիևդրամականմիջոցներիխնայողություն | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 |
| - | 30000,0 | 10000,0 | | 10000,0 | | 10000,0 | | | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1 | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | | | 2021 | |
| - | 30000,0 | 10000,0 | | 10000,0 | 10000,0 | | | - | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| - | 30000,0 | 10000,0 | 10000,0 | | 10000,0 | | - | | |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծահախահաշվային փաստաթղթերի ստեղծում 1.2. Պահպանելանվտանգությանբոլորնորմերը 1.3.Պահպանելհետագասանիտարահիգենիկբոլորնորմերը 1.4. Նորգերեզմանատներիկառուցմանաշխատանքներիվերահսկումևշահագործմանհանձնում | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 2000.0  Կապիտալ ծախսեր՝ 58000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 60000.0 | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Տեխնիկա, վարպետ, քար, ցանկապատ, դարպաս | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Նպատակային ֆինանսավորման բացակայություն | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ , համայնքապետարան | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.04.2017-01.10.2021թթ. | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Շուրջ մի քանի տարի է համայքնի գերեզմանատունը փակ է, հուղարկավորություննեը կազմակերպելու դեպքում ունենում ենք լուրջ դժվարություններ և խնդիրներ, որը առաջ է բերում բնակչության արդարացի դժգոհությունները | | | | | | | | | | | |

**7 ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

«ՔԱՂԱՔԻ ՄԻՋՈՎ ԱՆՑՆՈՂ ՁՈՐԻ ՍԱՆՄԱՔՐՈՒՄ»

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1. Ձորը գտնվում է սանիտարահիգենիկ անբավարար վիճակում 2. Ձորի շրջակայքում ապրող բնակիչները անհանգստանում են համաճարակային հիվանդություններից | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 |
| - | - | 1000,0 | | 1000,0 | | 1000,0 | | | 1000,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1 | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | | | 2021 | |
| - | - | 1000,0 | | 1000,0 | 1000,0 | | | 1000,0 | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| - | - | 1000,0 | 1000,0 | | 1000,0 | | 1000,0 | | |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծահախահաշվային փաստաթղթերի ստեղծում 1.2. Պահպանել անվտանգության բոլոր նորմերը 1.3.Պահպանել սանիտարահիգենիկ բոլոր նորմերը 1.4. Ձորի սանմաքրման աշխատանքների վերահսկում և շահագործման հանձնում | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 4000.0  Կապիտալ ծախսեր՝ 0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 4000.0 | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Տեխնիկա, աշխատուժ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Նպատակային ֆինանսավորման բացակայություն | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ , համայնքապետարան | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.04.2017-01.10.2021թթ. | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրիհամառոտ նկարագրություն | Շրջակայքը կլինի բարեկեցիկ, կազտվենք վիրուսների և բակտերիաների տարածումից | | | | | | | | | | | |

**8 ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

« ՖՈՒՏԲՈԼԻ ՄԱՐԶԱԴԱՇՏԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ »

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1. Ֆուտբոլային մրցաշարերի և պարապմունքների որակյալ կազմակերպում և անցկացում: 2.Համայնքի մարզական կյանքի ակտիվացում: 3. Առողջ և մարզված սերունդ ունենալու գրավական: | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 |
| - | 4000,0 | 4000,0 | | - | | - | | | - |
| Ծրագրիմիջանկյալ արդյունքներ | 1 | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | | | 2021 | |
| - | 4000,0 | 4000,0 | | - | - | | | - | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| - | 4000,0 | 4000,0 | - | | - | | - | | |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծահախահաշվային փաստաթղթերի ստեղծում 1.2. Պահպանել անվտանգության բոլոր նորմերը 1.3.Առաջնորդվել ըստ քաղաքաշինարարական նորմերի 1.4. Մարզադաշտի վերանորոգման աշխատանքների վերահսկում և շահագործման հանձնում | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 1000,0  Կապիտալ ծախսեր՝ 7000,0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 8000,0 | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Տեխնիկա, աշխատուժ,շինանյութ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ , զբոսաշրջիկներ , համայնքապետարան | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.04.2017-01.10.2021թթ. | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Կլինի գեղեցիկ հնարավորություն թե մեծահասկների և թե փոքրերի համար, ազատ ժամանակը հաճելի անցկացնելու համար և ինչու չէ միգուցե ծնվեն հանրահայտ ֆուտբոլիստներ | | | | | | | | | | | |

**9 ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ** «ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՂԲԱՎԱՅՐԻ ՑԱՆԿԱՊԱՏՈՒՄ»(Ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1. Համայնքի աղբավայրի ցանկապատումը կմեկուսացնի այն և թափառող շների, աղվեսների և գայլերի համար խոչընդոտ կհանդիսանա այնտեղ մուտք գործելու համար: 2.Պոլիէթիլենային տոպրակները և թղթերը քամուց չեն քշվի և լցվի հարակից արոտավայրերում և ցանքատարածություններում: 3. Կլուծվի սանիտարահիգենիկ պահպանման խնդիրները: | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 |
| - | - | 1000,0 | | 1000,0 | | - | | | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1 | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | | | 2021 | |
|  |  |  | |  |  | | |  | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծահախահաշվային փաստաթղթերի ստեղծում 1.2. Պահպանել անվտանգության բոլոր նորմերը 1.3.Պահպանել սանիտարահիգենիկ բոլոր նորմերը 1.4. Աղբավայրի ցանկապատման աշխատանքների վերահսկում և շահագործման հանձնում | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 200,0  Կապիտալ ծախսեր՝ 1800,0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 2000,0 | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ցանկապատ, տեխնիկա, աշխատուժ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ , համայնքապետարան | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.04.2017-01.10.2021թթ. | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Խիստ անհրաժեշտություն և առողջության և հիգենայի և թե մաքուր և գեղեցիկ միջավայր ունենալու համար | | | | | | | | | | | |

**10 ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

«ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՍՊԱՆԴԱՆՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ»

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1. Համայնքի գույքի և դրամական միջոցների կառավարում: 2.Համայնքում ունենալ սանիտարահիգենիկ և որակյալ մսեղենի ստացում, որը թույլ կտա մսեղենի ավելի շուտ իրացմանը: 3. Համայնքի բնակիչը զերծ կմնա իրացման հետ կապված խնդիրներից: 4. Կխթանի անասնապահության զարգացմանը և համայնքի բնակիչներին հավելյալ եկամուտ կապահովի: | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 |
| - | - | - | | - | | - | | | 60000,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1 | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | | | 2021 | |
|  |  |  | |  |  | | |  | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծահախահաշվային փաստաթղթերի ստեղծում 1.2. Պահպանել անվտանգության բոլոր նորմերը 1.3.Առաջնորդվել ըստ քաղաքաշինական բոլոր նորմերի 1.4. Կենդանիների սպանդանոցի կառուցման աշխատանքների վերահսկում և շահագործման հանձնում | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 5000,0  Կապիտալ ծախսեր՝ 55000,0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 60000,0 | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Տարածք, տեխնիկական վերազինում, աշխատուժ, շինանյութ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Տարածաշրջանի բնակիչներ , համայնքապետարան | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.04.2017-01.10.2021թթ. | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Կենդանիների սպանդանոցի կառուցումը կլուծի համայնքում կենդանիների որակյալ և մասնագիտացված սպանդի խնդիրները, որի արդյունքում մսեղենը կլինի ավելի բարձր որակի: Համայնքի բնակիչները կսկսեն կենդանիների բազմացման վրա ծախսել այն ջանքերը, որոնք պետք է ներդնեին մսեղենի իրացման համար: | | | | | | | | | | | |

**11 ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

«ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ»  
(Ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1. Երեխաների ապահով ժամանց: 2.Սոցիալական և հոգեբանական խնդիրների լուծում: 3. Յուրաքանչյուր մանուկ ունի իրավունք ունենալու գունազարդ և գեղեցիկ մանկություն: | | | | | | | | | | |
| Ծրագր անմիջական նպատակ |  | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 |
| - | 20000,0 | 20000,0 | | 20000,0 | | 20000,0 | | | 20000,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1 | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | | | 2021 | |
|  |  |  | |  |  | | |  | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծահախահաշվային փաստաթղթերի ստեղծում 1.2. Պահպանել անվտանգության բոլոր նորմերը 1.3. Խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքների վերահսկում և շահագործման հանձնում | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 4000,0  Կապիտալ ծախսեր՝ 96000,0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 100000,0 | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Խաղասարքեր, շինանյութ, աշխատուժ: | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ , զբոսաշրջիկներ , համայնքապետարան | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.04.2017-01.10.2021թթ. | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքը, որդեգրելով զարգացման, սոցիալական բարելավման ռազմավարությունը, առաջնային խնդիրներից է համարում մատաղ սերնդի մեջ սերմանել գեղեցիկ, բարեկեցիկ և անհոգ մանկություն երեխաներին հիմնախնդիրը: Երեխաները կխաղան համապատասխան բարեկարգված խաղահրապարակներում և հեռու կմնան ավտոճանապարհներցու կնվազեն վրաերթի և ավտոտրանսպորտային վթարների դեպքերը:  Անհրաժեշտություն է, քանի որ յուրաքանչյուր մանուկ ունի իրավունք ունենալու գունազարդ և գեղեցիկ մանկություն | | | | | | | | | | | |

**12 ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

« ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ/ՏԱՆԻՔ ՄՈՒՏՔ/ »

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1. Տանիքների վերանորոգումը անհրաժեշտ է ձնհալների և անձրևների ժամանակ կաթոցների վերացման և շենքերի պահպանման համար: 2.Մուտքերի վերանորոգումը և բարեկարգումը անհրաժեշտ է տաքության և շենքի արտաքին տեսքի պահպանման համար: | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 |
| - | 40000,0 | 40000,0 | | 40000,0 | | 40000,0 | | | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1 | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | | | 2021 | |
|  |  |  | |  |  | | |  | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծահախահաշվային փաստաթղթերի ստեղծում 1.2. Պահպանել անվտանգության բոլոր նորմերը 1.3.Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և մուտքերի վերակառուցում 1.4.Բազմաբնակարան շենքերի վերանորոգման աշխատանքների վերահսկում և շահագործման հանձնում | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 2000,0  Կապիտալ ծախսեր՝ 158000,0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 160000,0 | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Շինանյութ, աշխատուժ, տեխնիկա: | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ , զբոսաշրջիկներ , համայնքապետարան | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.04.2017-01.10.2021թթ. | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Թե մուտքը, թե տանիքը ապահով ապրելու գլխավոր երաշխիքներն են: | | | | | | | | | | | |

**13 ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

«7/2 ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆԻ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ԱՐԵԳԻ ՋՐԱՆՑՔԻ ԵՎ ԹԱԼԻՆԻ ԲԱԺԱՆԱՐԱՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ»

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1. Ծրագրի ապահովումը կապահովի մեծ աքանակ գյուղատնտեսական և անասնապահական արտադրանք, որը համայնքում կլուծի սոցիալական խնդիրներ: 2.Կբարելավի իրավիճակը գյուղատնտեսության բնագավառում, հողը կմշակվի և կփրկվի անապատումից: | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 |
| - |  | 32700,0 | | 100000,0 | | - | | | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1 | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | | | 2021 | |
|  |  |  | |  |  | | |  | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծահախահաշվային փաստաթղթերի ստեղծում 1.2. Պահպանել անվտանգության բոլոր նորմերը 1.3, Առաջնորդվել շինարարական բոլորնորմերով 1.4. Բաժանարար ջրանցքի վերանորոգման աշխատանքների վերահսկում և շահագործման հանձնում | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 12000,0  Կապիտալ ծախսեր՝ 120700,0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 132700,0 | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Նյութատեխնիկական վերազինում և նորոգում, շինանյութ, տեխնիկա, աշխատուժ, մասնագետներ: | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ , զբոսաշրջիկներ , համայնքապետարան | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.04.2017-01.10.2021թթ. | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքում գյուղմթերքի արտադրության և անասնապահության զարգացման հիմնական խոչընդոտը ոռոգման ջրի խնդիրն է: Ծրագիրը լուծում է համայնքում զբաղվածության և սոցիալական խնդիրներ: | | | | | | | | | | | |

# Հավելված 2

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ցուցանիշներ** | **Չափի միավոր** | **2016թ.**  **փաստ.** | **2017թ.**  **կանխ.** | **2018թ.**  **կանխ.** | **2019թ.**  **կանխ.** | **2020թ.**  **կանխ.** | **2021թ.**  **կանխ.** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |  |
| 1. | Համայնքի վարչական տարածքը | հա | **4395.83** | **4395.83** | **4395.83** | **4395.83** | **4395.83** | **4395.83** |  |
| 2. | Բնակչության թիվը, այդ թվում | մարդ | 7364 | 7400 | 7430 | 7460 | 7500 | 7550 |  |
|  | կանայք | մարդ | 3461 | 3478 | 3492 | 3506 | 3525 | 3550 |  |
|  | տղամարդիկ | մարդ | 3903 | 3922 | 3938 | 3954 | 3975 | 4000 |  |
| 3. | Բնակելի առանձնատների թիվը | տուն | 976 | 976 | 978 | 979 | 980 | 980 |  |
|  | Ընդհանուր մակերեսը | հազ.քմ | 13.81 | 13.81 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |  |
| 4 | Բնակարանների թիվը |  | 898 | 898 | 898 | 898 | 950 | 950 |  |
| 5. | Տեղափոխվող աղբի քանակը | տոննա | 240 | 241 | 242 | 2403 | 244 | 245 |  |
|  | Այդ թվում՝բնակչությունից | տոննա | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 |  |
| 6. | Սանիտարական մաքրման և աղբահանության մեքենայական պարկի մեքենա-մեխանիզմների քանակը | միավոր | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 7. | Սանիտարական մաքրման տարածքը | հա | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |
| 8. | Ոռոգման ցանցի երկարությունը | կմ | 6.616 | 7.466 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 |  |
| 9. | Խմելու ջրամատակարարման ներհամայնքային համակարգի երկարությունը | կմ | 19.983 | 19.983 | 23.0 | 23.0 | 25.0 | 26.0 |  |
| 10. | Ներհամայնքային փողոցների և ճանապարհների երկարությունը | կմ | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |  |
| 11. | Խոշոր եղջերավոր անասունների քանակը, այդ թվում՝ | գլուխ | 749 | 749 | 750 | 750 | 750 | 750 |  |
|  | կովերի | գլուխ | 426 | 426 | 450 | 450 | 450 | 450 |  |
| 12. | Մանր եղջերավոր անասունների քանակը, այդ թվում՝ | գլուխ | 1216 | 1216 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |  |
|  | ոչխարների | գլուխ | 1160 | 1160 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |  |
|  | այծերի | գլուխ | 56 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
| 13. | Առևտրիև ծառայությունների  Օբյեկտների թիվը, այդ թվում՝ | հատ | 107 | 108 | 109 | 110 | 110 | 110 |  |
|  | առևտրի օբյեկտներ | հատ | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 |  |
|  | Բենզինի լիցքավորման կետեր | հատ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Գազի լիցքավորման կետեր | հատ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 14. | Վարձակալությամբ տրամադրված հողերի մակերեսը | հա | 93,8 | 96,2 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 15. | Վարձակալությամբ տրամադրված հողերի օգտագործման մակարդակը | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 |  |
| 16. | Բնակարանի կարիքավոր ընտանիք. թիվը | ընտ. | 175 | 175 | 175 | 175 | 123 | 123 |  |
| 17. | Նախադպրոցական հիմնարկների թիվը | հատ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Շենքի տարածքը | քմ | 3621 | 3621 | 3621 | 3621 | 3621 | 3621 |  |
|  | Երեխաների թիվը | մարդ | 170 | 170 | 200 | 220 | 250 | 270 |  |
|  | Խմբերի թիվը | խումբ | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | աշխատողների թիվը | մարդ | 41 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 |  |
| 18. | Հանրակրթական դպրոցների թիվը | հատ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Աշակերտների թիվը | մարդ | 777 | 751 | 755 | 770 | 785 | 800 |  |
|  | Աշխատողների թիվը | մարդ | 135 | 135 | 138 | 140 | 145 | 150 |  |
|  | Մանկավարժների թիվը | մարդ | 125 | 125 | 127 | 129 | 131 | 133 |  |
|  | Դասարանների թիվը | դաս. | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 |  |
| 19. | Մշակութային հիմնարկների թիվը | հատ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Երեխաների թիվը | մարդ | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |  |
|  | Խմբերի թիվը | խումբ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 20. | Առողջապահական հիմնարկների թիվը | հատ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Այցելուների թիվը | մարդ | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |
|  | աշխատողների թիվը | մարդ | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |  |
| 21. | Սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | ընտ. | 1130 | 1130 | 1130 | 1120 | 1100 | 1080 |  |
| 22. | Կենսաթոշակառուների թիվը | մարդ | 1086 | 1086 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |  |
| 23. | Հաշմանդամների թիվը | մարդ | 500 | 501 | 505 | 510 | 515 | 520 |  |
| 24. | Ծնողազուրկ երեխաներիթիվը | մարդ | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |  |
| 25. | Աշխատունակների թիվը | մարդ | 4828 | 4828 | 4828 | 4850 | 4855 | 4860 |  |
| 26. | Զբաղվածների թիվը | մարդ | 1118 | 1118 | 1210 | 1250 | 1290 | 1330 |  |
| 27. | Գործազուրկների թիվը | մարդ | 3768 | 3768 | 3770 | 3780 | 3785 | 3790 |  |
| 28. | Ընտանեկան նպաստի համակարգում հաշվառված ընտանիքների թիվը | ընտ. | 303 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |
| 29. | Ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիքների թիվը | ընտ. | 231 | 231 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |
| 30. | Բնակչության մեկ շնչին ընկնող բյուջետային եկամուտը | հազ.  դրամ | 33,0 | 33,0 | 34,5 | 36,0 | 37,5 | 39,0 |  |