Հավելված N4
Թալին համայնքի ավագանու

2026 թվականի հոկտեմբերի 30-ի

N  167  -Ա որոշման

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԵՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ «ԱՐՏԻՆ ԳՐԻՆՀԱՈՒՍ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԲԱԶՄԱԹՌԻՉՔ ՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆՄԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

Առաջին տարի. ( ներդրվող գումարի չափը կկազմի 3.0 միլիարդ դրամ)

ա) Հայաստանի Հանրապետության Թալին համայնքի սեփականությունը հանդիսացող 23.8995 հա հողամասերը «ԱՐՏԻՆ ԳՐԻՆՀԱՈՒՍ» ՍՊԸ-ի կողմից սեփականության իրավունքով ուղղակի վաճառքով ձեռք բերում ըստ պայմանագրի,

բ) «ԱՐՏԻՆ ԳՐԻՆՀԱՈՒՍ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասերի միավորում այնուհետև ջերմոցային տնտեսության համար անհրաժեշտ հատվածի բաժանում (իսկ մնացած հատվածը կծառայի սանիտարապաշտպանիչ գոտի համապատասխան մշակաբույսերի կիրառմամբ),

գ) ջերմոցային տնտեսության համար անհրաժեշտ հատվածի հողամասի նպատակային և գործառնական նշանակությունները արագացված կարգով համապատասխան փոփոխում են հողամասի նպատակային նշանակությունը արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների, իսկ գործառնական նշանակությունը՝ գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների,

դ) (Փուլային) Ձև 1-1 Նախագծման թույլտվության (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի) ստացում (համաձայն ՀՀ կառավարության 19/03/2015 թվականի N 596-Ն որոշման Ցանկ N 2-ի 3-րդ մասի 2-րդ կետով, որով ջերմոցները դասակարգվում են միջին ռիսկայնության աստիճանի (II կատեգորիայի) դասակարգում ունեցող օբյեկտների շարքին),

ե) «ԱՐՏԻՆ ԳՐԻՆՀԱՈՒՍ» ՍՊԸ-ի և ֆինանսական կառույցի միջև պայմանագրի կնքում,

զ) «ԱՐՏԻՆ ԳՐԻՆՀԱՈՒՍ» ՍՊԸ-ի և Գլխավոր կապալառույի միջև պայմանագրի կնքում,

է) առաջին Ջերմատան և տեխնիկական գոտու ( I Փուլի ) Ձև 2-1 Շինարարության թույլտվության ստացում և նախագծային փաստաթղթերի համաձայնեցում (համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 11/09/2017 թվականի N 128-Ն հրամանով, որով սահմանվում է, որ միջին ռիսկայնության աստիճանի (II կատեգորիայի) դասակարգում ունեցող օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերը մշակվում են «Աշխատանքային նախագիծ» փուլով և նախագծային փաստաթղթերի կազմը սահմանվում է N 1 հավելվածով),

Երկրորդ տարի. ( ներդրվող գումարի չափը կկազմի 2.5 միլիարդ դրամ)

ա) առաջին Ջերմատան և տեխնիկական գոտու ( I Փուլի ) շինարարության իրականացում,

բ) երկրորդ Ջերմատան և մասամբ տեխնիկական գոտու ( II Փուլի ) Ձև 2-1 Շինարարության թույլտվության ստացում և նախագծային փաստաթղթերի համաձայնեցում (համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 11/09/2017 թվականի N 128-Ն հրամանով, որով սահմանվում է, որ միջին ռիսկայնության աստիճանի (II կատեգորիայի) դասակարգում ունեցող օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերը մշակվում են «Աշխատանքային նախագիծ» փուլով և նախագծային փաստաթղթերի կազմը սահմանվում է N 1 հավելվածով),

Երրորդ տարի. ( ներդրվող գումարի չափը կկազմի 2.5 միլիարդ դրամ)

ա) առաջին Ջերմատան և տեխնիկական գոտու ( I Փուլի ) ավարտական և շահագործման ակտերի ստացում, ու գրանցում,

բ) երկրորդ Ջերմատան և մասամբ տեխնիկական գոտու ( II Փուլի ) շինարարության իրականացում,

գ) երրորդ Ջերմատան և մասամբ տեխնիկական գոտու ( III Փուլի ) Ձև 2-1 Շինարարության թույլտվության ստացում և նախագծային փաստաթղթերի համաձայնեցում (համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 11/09/2017 թվականի N 128-Ն հրամանով, որով սահմանվում է, որ միջին ռիսկայնության աստիճանի (II կատեգորիայի) դասակարգում ունեցող օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերը մշակվում են «Աշխատանքային նախագիծ» փուլով և նախագծային փաստաթղթերի կազմը սահմանվում է N 1 հավելվածով),

Չորորդ տարի. ( ներդրվող գումարի չափը կկազմի 2.5 միլիարդ դրամ)

ա) երկրորդ Ջերմատան և տեխնիկական գոտու ( II Փուլի ) ավարտական և շահագործման ակտերի ստացում, ու գրանցում,

բ) երրորդ Ջերմատան և մասամբ տեխնիկական գոտու ( III Փուլի ) շինարարության իրականացում,

գ) չորորդ Ջերմատան և մասամբ տեխնիկական գոտու ( IV Փուլի ) Ձև 2-1 Շինարարության թույլտվության ստացում և նախագծային փաստաթղթերի համաձայնեցում (համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 11/09/2017 թվականի N 128-Ն հրամանով, որով սահմանվում է, որ միջին ռիսկայնության աստիճանի (II կատեգորիայի) դասակարգում ունեցող օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերը մշակվում են «Աշխատանքային նախագիծ» փուլով և նախագծային փաստաթղթերի կազմը սահմանվում է N 1 հավելվածով),

Հինգերորդ տարի. ( ներդրվող գումարի չափը կկազմի 2.0 միլիարդ դրամ)

ա) երրորդ Ջերմատան և տեխնիկական գոտու ( III Փուլի ) ավարտական և շահագործման ակտերի ստացում, ու գրանցում,

բ) չորորդ Ջերմատան և մասամբ տեխնիկական գոտու ( IV Փուլի ) շինարարության իրականացում,

գ) չորորդ Ջերմատան և մասամբ տեխնիկական գոտու ( IV Փուլի ) ավարտական և շահագործման ակտերի ստացում, ու գրանցում։