Հավելված N4
Թալին համայնքի ավագանու
2026 թվականի հոկտեմբերի 30-ի 
N  167  -Ա որոշման
ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԵՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ «ԱՐՏԻՆ ԳՐԻՆՀԱՈՒՍ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԲԱԶՄԱԹՌԻՉՔ ՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆՄԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

Առաջին տարի. ( ներդրվող գումարի չափը կկազմի 3.0 միլիարդ դրամ)
ա) Հայաստանի Հանրապետության Թալին համայնքի սեփականությունը հանդիսացող 23.8995 հա հողամասերը «ԱՐՏԻՆ ԳՐԻՆՀԱՈՒՍ» ՍՊԸ-ի կողմից սեփականության իրավունքով ուղղակի վաճառքով ձեռք բերում ըստ պայմանագրի,
բ) «ԱՐՏԻՆ ԳՐԻՆՀԱՈՒՍ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասերի միավորում այնուհետև ջերմոցային տնտեսության համար անհրաժեշտ հատվածի բաժանում (իսկ մնացած հատվածը կծառայի սանիտարապաշտպանիչ գոտի համապատասխան մշակաբույսերի կիրառմամբ),
գ) ջերմոցային տնտեսության համար անհրաժեշտ հատվածի հողամասի նպատակային և գործառնական նշանակությունները արագացված կարգով համապատասխան փոփոխում են հողամասի նպատակային նշանակությունը արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների, իսկ գործառնական նշանակությունը՝ գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների,
դ) (Փուլային) Ձև 1-1 Նախագծման թույլտվության (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի) ստացում (համաձայն ՀՀ կառավարության 19/03/2015 թվականի N 596-Ն որոշման Ցանկ N 2-ի 3-րդ մասի 2-րդ կետով, որով ջերմոցները դասակարգվում են միջին ռիսկայնության աստիճանի (II կատեգորիայի) դասակարգում ունեցող օբյեկտների շարքին),
ե) «ԱՐՏԻՆ ԳՐԻՆՀԱՈՒՍ» ՍՊԸ-ի և ֆինանսական կառույցի միջև պայմանագրի կնքում,
զ) «ԱՐՏԻՆ ԳՐԻՆՀԱՈՒՍ» ՍՊԸ-ի և Գլխավոր կապալառույի միջև պայմանագրի կնքում,
է) առաջին Ջերմատան և տեխնիկական գոտու ( I Փուլի ) Ձև 2-1 Շինարարության թույլտվության ստացում և նախագծային փաստաթղթերի համաձայնեցում (համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 11/09/2017 թվականի N 128-Ն հրամանով, որով սահմանվում է, որ միջին ռիսկայնության աստիճանի (II կատեգորիայի) դասակարգում ունեցող օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերը մշակվում են «Աշխատանքային նախագիծ» փուլով և նախագծային փաստաթղթերի կազմը սահմանվում է N 1 հավելվածով),
Երկրորդ տարի. ( ներդրվող գումարի չափը կկազմի 2.5 միլիարդ դրամ)
ա) առաջին Ջերմատան և տեխնիկական գոտու ( I Փուլի ) շինարարության իրականացում,
բ) երկրորդ Ջերմատան և մասամբ տեխնիկական գոտու ( II Փուլի ) Ձև 2-1 Շինարարության թույլտվության ստացում և նախագծային փաստաթղթերի համաձայնեցում (համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 11/09/2017 թվականի N 128-Ն հրամանով, որով սահմանվում է, որ միջին ռիսկայնության աստիճանի (II կատեգորիայի) դասակարգում ունեցող օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերը մշակվում են «Աշխատանքային նախագիծ» փուլով և նախագծային փաստաթղթերի կազմը սահմանվում է N 1 հավելվածով),
Երրորդ տարի. ( ներդրվող գումարի չափը կկազմի 2.5 միլիարդ դրամ)
ա) առաջին Ջերմատան և տեխնիկական գոտու ( I Փուլի ) ավարտական և շահագործման ակտերի ստացում, ու գրանցում,
բ) երկրորդ Ջերմատան և մասամբ տեխնիկական գոտու ( II Փուլի ) շինարարության իրականացում,
գ) երրորդ Ջերմատան և մասամբ տեխնիկական գոտու ( III Փուլի ) Ձև 2-1 Շինարարության թույլտվության ստացում և նախագծային փաստաթղթերի համաձայնեցում (համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 11/09/2017 թվականի N 128-Ն հրամանով, որով սահմանվում է, որ միջին ռիսկայնության աստիճանի (II կատեգորիայի) դասակարգում ունեցող օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերը մշակվում են «Աշխատանքային նախագիծ» փուլով և նախագծային փաստաթղթերի կազմը սահմանվում է N 1 հավելվածով),
Չորորդ տարի. ( ներդրվող գումարի չափը կկազմի 2.5 միլիարդ դրամ)
ա) երկրորդ Ջերմատան և տեխնիկական գոտու ( II Փուլի ) ավարտական և շահագործման ակտերի ստացում, ու գրանցում,
բ) երրորդ Ջերմատան և մասամբ տեխնիկական գոտու ( III Փուլի ) շինարարության իրականացում,
գ) չորորդ Ջերմատան և մասամբ տեխնիկական գոտու ( IV Փուլի ) Ձև 2-1 Շինարարության թույլտվության ստացում և նախագծային փաստաթղթերի համաձայնեցում (համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 11/09/2017 թվականի N 128-Ն հրամանով, որով սահմանվում է, որ միջին ռիսկայնության աստիճանի (II կատեգորիայի) դասակարգում ունեցող օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերը մշակվում են «Աշխատանքային նախագիծ» փուլով և նախագծային փաստաթղթերի կազմը սահմանվում է N 1 հավելվածով), 
Հինգերորդ տարի. ( ներդրվող գումարի չափը կկազմի 2.0 միլիարդ դրամ)
ա) երրորդ Ջերմատան և տեխնիկական գոտու ( III Փուլի ) ավարտական և շահագործման ակտերի ստացում, ու գրանցում,
բ) չորորդ Ջերմատան և մասամբ տեխնիկական գոտու ( IV Փուլի ) շինարարության իրականացում,
գ) չորորդ Ջերմատան և մասամբ տեխնիկական գոտու ( IV Փուլի ) ավարտական և շահագործման ակտերի ստացում, ու գրանցում։
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