**Հավելված**

**Թալին համայնքի ավագանու 2014թ-ի**

**դեկտեմբերի 19-ի թիվ 75-Ն որոշման**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ**

**ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ**

**ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

**2015-2018 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ**

**ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՔԱՌԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐ**

Մշակվել է` համայնքի ղեկավարին կից, խորհրդակցական կարգով գործող ՀԶՔԾ կառավարման հանձնաժողովի կողմից

Ներկայացվել է` համայնքի ղեկավար Ս. Արամյանի կողմից

Հաստատվել է` համայնքի ավագանու 19.12.2014 թ. Թիվ 75-Ն որոշմամբ

**ԹԱԼԻՆ 2014թ.**

**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

[ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 2](#_Toc388862031)

[1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 3](#_Toc388862032)

[2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԻ, ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԶՔԾ-Ի ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ 14](#_Toc388862033)

[3. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ (ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ) ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՐԶԱՅԻՆ, ՄԻՋՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՈՒ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ](#_Toc388862034) 15

[4. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ](#_Toc388862035) 15

[5. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՎ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ, ՖԻՆԱՆՍԱՊԵՍ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԱՄՓՈՓՈՒՄ, ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՅԹԱՅԹՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ](#_Toc388862036) 20

[6. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ՔԱՌԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐԸ](#_Toc388862037) 52

[ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ 53](#_Toc388862038)

[Հավելված 1 54](#_Toc388862039)

# ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին քաղաքային համայնքի 2015-2018թթ. զարգացման քառամյա ծրագիրը (ՀԶՔԾ) մշակվել է՝ հիմք ընդունելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների (ՏԻՄ-երի) իրավասություններն ու լիազորությունները նրանց գործունեության բնագավառներում (ոլորտներում), ՀԶՔԾ-ի մշակման մեթոդաբանական առանձնահատկությունները և ծրագրային հիմքերը:

Ներկայացվող ՀԶՔԾ-ն առաջիկա չորս տարիների համար հանդիսանալու է Թալին համայնքի զարգացման հիմնական փաստաթղթերից մեկը: Այն մշակվել է մասնակցային եղանակով՝ հաշվի առնելով համայնքի շահագրգիռ բոլոր կողմերի առաջարկությունները: Հարցումների միջոցով վեր են հանվել համայնքի բնակիչներին հուզող խնդիրները, դրանք գնահատվել են համայնքային ժողովի ժամանակ համայնքային ակտիվ խմբի կողմից և դասակարգվել ըստ առաջնահերթության: Վերհանված հիմնախնդիրների հիման վրա, ելնելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներից, համայնքի ղեկավարը համայնքի աշխատակազմի հետ միասին մշակել են համայնքի 2015-2018թթ. ՀԶՔԾ-ն, որը քննարկվել և հաստատվել է համայնքի ավագանու կողմից և դրվել է գործողության մեջ:

Այն ներկայացնում է համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի համալիր վերլուծության և առկա հիմնախնդիրների բացահայտման, ֆինանսական և տնտեսական ռեսուրսների գնահատման արդյունքում նպատակային զարգացման տեսանկյունից ձեռնարկվելիք քայլերի ամբողջություն, որը նախատեսում է ռազմավարական քաղաքականությամբ համայնքի խնդիրների արդյունավետ լուծում և նպատակային բյուջետավարման գործընթացի իրականացում: ՀԶՔԾ-ն ներառում է նաև Թալին համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների նախընտրական ծրագրերի բաղադրիչները: Թալին համայնքի ներդաշնակ և համաչափ զարգացման, Թալինի բնակիչների բարեկեցության ապահովման համար առաջիկա չորս տարիներին ընդունված ծրագիրը հանդիսանալու է համայնքի ամենօրյա փաստաթուղթը:

***ՀԶՔԾ-ի 1-ին բաժնում*** ներկայացվում է համայնքի սոցիալ-տնտեսական ընդհանուր և ոլորտային փաստացի իրավիճակի և համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների բնութագրումը և վերլուծությունը: Բաժնում ներառվել է նաև համայնքի ՈՒԹՀՎ-վերլուծությունը՝ հիմնվելով համայնքի իրավիճակի վերլուծության ու գնահատման արդյունքների վրա և ձևակերպելով համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերը, զարգացման ներքին ու արտաքին հիմնական հնարավորությունները, համայնքին սպառնացող հիմնական վտանգները:

***ՀԶՔԾ-ի 2-րդ բաժնում*** սահմանվում են համայնքի երկարաժամկետ տեսլականը, թե ինչպիսին ենք ցանկանում տեսնել մեր համայնքը ապագայում, ռազմավարությունը և սույն ՀԶՔԾ-ի հիմնական նպատակները:

***ՀԶՔԾ-ի 3-րդ բաժնում*** ներկայացվում են պետության և միջազգային դոնոր կազմակերպությունների հետ համայնքում գալիք չորս տարիների ընթացքում նախատեսվող (շարունակվող) համագործակցության ուղղությունները:

***ՀԶՔԾ-ի 4-րդ բաժնում*** ներկայացվում է համայնքի ֆինանսական վիճակի վերլուծությունը, գնահատումը և կանխատեսումը՝ ըստ համայնքի բյուջեի եկամտային ուղղությունների (սեփական եկամուտներ, պաշտոնական տրանսֆերտներ, փոխառու միջոցներ)՝ դիտարկելով նախորդ երկու և գալիք չորս տարիների եկամտային ցուցանիշները:

***ՀԶՔԾ-ի 5-րդ բաժնում***  ներկայացված են համայնքի զարգացման ծրագրերը: Դրանք գնահատվել են ըստ սահմանված չափորոշիչների և սահմանվել են առաջնահերթություններ: Ամփոփ ձևով ներկայացվել են առաջնահերթ այն ծրագրերը, որոնք մոտավոր հաշվարկներով ակնկալվում է, որ հնարավոր կլինի իրականացնել կանխատեսվող ֆինանսական միջոցներով: Գալիք չորս տարիների ընթացքում իրականացման ենթակա ծրագրերը ձևակերպվել են՝ օգտագործելով ծրագրերի կազմման օրինակելի ձևը, ինչպես նաև ներկայացնելով ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրները (համայնքի բյուջե, ՀՀ պետական բյուջե, դոնոր կազմակերպություններ, այլ) և դրանց մոտավոր արժեքներն՝ ըստ գալիք չորս տարիների:

***ՀԶՔԾ-ի 6-րդ բաժնում***  ներկայացվում է համայնքի սեփականություն համարվող շենքերի ու շինությունների, հողամասերի օտարման քառամյա ծրագիրը:

***ՀԶՔԾ-ի եզրափակումում*** ներկայացվում են համառոտ մոտեցումներ՝ ՀԶՔԾ-ի իրականացման, վերահսկման և գնահատման, ծրագրերի իրականացման արդյունքների քննարկման, ՀԶՔԾ-ում փոփոխությունների և (կամ) լրացումների կատարման գործընթացների վերաբերյալ:

***ՀԶՔԾ-ի հավելվածներ*** բաժնում գնահատվել և կանխատեսվել են համայնքի հիմնական ցուցանիշները՝ գալիք չորս տարիների կտրվածքով:

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

* 1. *ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ, ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ*

Թալինի հեռավորությունը մայրաքաղաքից կազմում է 70 կմ, մարզկենտրոնից՝ 48 կմ: Թալին քաղաքով է անցնում Երևան-Գյումրի միջպետական նշանակության ավտոմայրուղին:

Թալին քաղաքը գտնվում է Արագած լեռան հարավ-արևմտյան փեշերին, ծովի մակերևույթից 1585մետր բարձրության վրա: Թալին քաղաքը նախկինում եղել է Թալինի շրջանի վարչական կենտրոնը, ունեցել է Հայի Թալին, Մեծ Թալին, Վերին Թալին անվանումները, 1978թ.-ին վերանվանվել է Թալին: Թալինը 1964թ.-ից եղել է քաղաքատիպ ավան, 1995թ.-ի վարչատարածքային ռեֆորմից հետո ստացել է քաղաքի կարգավիճակ: Բնակլիմայական պայմանները փոփոխական են, հիմնականում ցամաքային և ոչ բարենպաստ գյուղատնտեսության համար: Դաշտերը հիմնականում ոռոգովի չեն և բերքատվությունը մեծ կախում ունի տարվա տեղումներից: Ձմեռը չափավոր ցուրտ է: Ամառը զով, երբեմն էլ շոգ ու երաշտ: Գարունը շուտ է բացվում, աշունը ուշ վերջանում: Ձնածածկույթը տարածքում տևական չի լինում, ուղեկցվում բքի վերածվող ուժեղ քամիներով: Երբեմն փակվում են ճանապարհները, դադարում երթևեկումները: Գարնանը լինում են տեղատարափ անձրևներ: Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը տատանվում է 400-450մմ-ի սահմաննեում: Տարածքը քարքարոտ է, կան շատ բլուրներ, ձորեր, ձորակներ, լեռներ և անհարթ տարածություններ:

* 1. *ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ*

Թալինի բնակչությունը 2013 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազել է 7364 մարդ, որից 3461 -ը տղամարդիկ են, 3903 -ը՝ կանայք ու աղջիկներ:

Բնակչության տարիքային կազմը հետևյալն է՝

0-4 տարեկան – 505 մարդ

5-7 տարեկան – 271 մարդ

8-15 տարեկան – 652 մարդ

16-62 տարեկան – 5208 մարդ

63 և ավելի տարեկան – 728 մարդ

Բնակչության սոցիալական կազմն այսպիսին է՝

* աշխատունակ բնակչություն – 4605 մարդ
* նպաստառուներ – 907 մարդ
* փախստականներ – 53 մարդ
* պատերազմի մասնակիցներ – 76 մարդ
* կենսաթոշակառուների թիվը – 1168 , այդ թվում տարիքային և աշխատանքային թոշակառուներ՝ 728 մարդ
* հաշմանդամներ - 440 մարդ
* միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ – 44 մարդ
* ժամանակավոր կացարաններում բնակվող ընտանիքներ – 48
* գործազուրկներ – 3487 մարդ
* տնային տնտեսությունների թիվը – 1874
* ընտանեկան նպաստի համակարգում հաշվառված ընտանիքների թիվը – 438 , այդ թվում նպաստառու ընտանիքների թիվը – 231:
  1. *ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ*

Թալին համայնքում տեղական ինքնակառավարումն իրականացնում են ընտրությունների արդյունքում ձևավորված տեղական իշխանությունները` քաղաքապետն ու համայնքի ներկայացուցչական մարմինը` ավագանին իր 11 անդամներով: Թալին համայնքի ղեկավարի աշխատակազմը բաղկացած է 21 հոգուց: Քաղաքապետարանն ունի վարչական շենք, որը գտնվում է քաղաքի կենտրոնում, շենքի ընդհանուր վիճակը բավարար է, աշխատակազմի համար պայմանները բավարար են, կահավորանքը մասամբ թարմացվել է: Քաղաքապետարանը մասնակի հագեցած է տեխնիկայով, սակայն այն բավարար չէ աշխատակազմի լիարժեք գործունեությունն ապահովելու համար:

* 1. *ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ*

**Աղյուսակ 1. Համայնքի սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքների վիճակի գնահատում**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Կառույց** | **Հասցե** | **Կառուց-ման տարե-**  **թիվը** | **Ծավալը** | **Ընդհանուր վիճակի գնահատական** | **Նորոգման / վերականգն-ման / փոխա-րինման կա-րիք** | **Այլ նշում-ներ** |
| 1. | Քաղաքապետարանի վարչական շենք | Ք. Թալին Գայի փող 1 | 1971թ | 2674.3քմ | մասնակի նորոգվել է | անհրաժեշտ է  վերանորոգել |  |
| 2. | Թալինի  երաժշտական  դպրոց | Ք. Թալին Կոմիտասի փող. 2 | 1973թ | 973.53քմ | ոչ բարվոք | անհրաժեշտ է  վերանորոգել |  |
| 3. | Թալինի մշակույթի տուն | Ք. Թալին Շահումյան 3 | 1969թ | 2201.11քմ | ոչ բարվոք | անհրաժեշտ է  վերանորոգել |  |
| 4. | Թալինի մանկական գեղարվեստի դպրոց | Ք. Թալին Շահումյան փող. 15 | 1965թ | 1061.51քմ | նորոգված | հիմնանորոգվել է |  |
| 5. | Թալինի Ավագ դպրոց | Ք. Թալին Գորկու փող. 19/2 | 1990թ | 706.13 քմ | նորոգված | հիմնանորոգվել է |  |
| 6. | Թալինի թիվ 2 մանկապարտեզ | Ք. Թալին Գորկու փող. 13 | 1991 թ | 2068 քմ | Ոչ բարվոք | Անհրաժեշտ է վերանորոգել |  |
| 7. | Թալինի թիվ 3 մանկապարտեզ | Ք. Թալին Գայի փող. 10 | 1975թ | 1553քմ | ոչ բարվոք | անհրաժեշտ է  վերանորոգել |  |
| 8. | Վարչական շենք | Ք. Թալին Խանջյան փող. 9 | 1945թ | 342.5 քմ | ոչ բարվոք | անհրաժեշտ է  վերանորոգել |  |
| 9. | Վարչական շենք | Ք. Թալին Խանջյան փող. 8 | 1935թ | 1339.39քմ | ոչ բարվոք | անհրաժեշտ է  վերանորոգել |  |
| 10. | Թալինի Գ.Ավդալյանի անվան մարզադպրոց | Ք. Թալին Գորկու փող. 11 | 2007թ | 867 քմ | նորոգված | Անհրաժեշտ է հարդարման աշխատանքներ |  |
| 11. | Վարչական շենք | Ք. Թալին Տերյան փող. 43 | 1970թ | 418քմ | ոչ բարվոք | անհրաժեշտ է  վերանորոգել |  |
| 12. | Խմելու ջրի  ներհամայնքային  ցանց | Ք. Թալին | 1958թ | 19983.456 մ | ոչ բարվոք | անհրաժեշտ է  փոխարինել նորով |  |
| 13. | Ոռոգման ջրի  ներհամայնքային  ցանց | Ք. Թալին | 1991թ | 7466 մ | ոչ բարվոք | անհրաժեշտ է  փոխարինել նորով |  |
| 14. | Կոյուղու ցանց | Ք. Թալին | 1958թ | 16303.14 մ | ոչ բարվոք | անհրաժեշտ է  փոխարինել նորով |  |
| 15. | Մանկական  զբոսայգի | Ք. Թալին  Շահումյան փող 7/1 | 2013թ | 5453 քմ | նորոգված | Հիմնանորոգվել է |  |
| 16. | Ներհամայնքային  ճանապարհներ  ու փողոցներ | Ք. Թալին | 1960թ | 56300մ | ոչ բարվոք | անհրաժեշտ է  վերանորոգել |  |
| 17. | Համայնքի  լուսավորության ցանց | Ք.Թալին |  | 8160 մ | նորոգված | վերանորոգվել է |  |
| 18. | Բազմաբնակարան շենք/կիսակառույց/ | Ք. Թալին Քոթանյան 9 | 1990թ | 1511քմ | Կիսակառույց/10%/ | անհրաժեշտ է  վերակառուցել |  |

* 1. *ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՈՉ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ*

Թալին համայնքի վարչական տարածքում գործող ոչ համայնքային կազմակերպություններն են՝ Թալինի թիվ-1 և թիվ-2 հիմնական դպրոցները, Թալինի ավագ դպրոցը, Արագածոտնի տարածքային պետական քոլեջը, Թալինի բժշկական կենտրոնը, Թալինի էլ.ցանցը, Թալինի գազի ծաղայությունը, Թալինի <<Ջրմուղ-կոյուղի>> ՓԲԸ և այլն: Տվյալ կազմակերպությունների հետ ՏԻՄ-երի համագործակցումով արվում է ամեն հնարավորը տվյալ ոլորտներում ծառայությունների արդիականացման և արդյունավետության բարձրացման նպատակով:

* 1. *ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ*

Համայնքում աղբը տեղափոխվում և կուտակվում է կենտրոնացված աղբավայրում, որտեղ պարբերաբար կատարվում է բնահողով ծածկում ու սանիտարական այլ միջոցառումներ: Աղբահանումն իրականացվում է բավարար տեխնիկայի պայմաններում, փողոցների մի մասում և բազմաբնակարան շենքերի մոտ տեղադրված են աղբամաններ, բնակիչները աղբը լցնում են աղբամանների մեջ, որտեղից աղբահավաք մենքենան հավաքում է աղբը: Քաղաքի անհատական բնակարաններով զբաղեցված փողոցներում աղբամանների բացակայությունը բացասաբար է անդրադառնում քաղաքի արտաքին տեսքի եւ սանիտարահիգիենիկ պայմանների վրա:

* 1. *ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ*

Համայնքում կա 976 առանձնատուն 138095 քմ տարածքով և թվով 31 բազմաբնակարան շենք՝ 898 բնակարաններով:

* 1. *ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ*

Համայնքի հողօգտագործման ցուցանիշները ներկայացված են աղյուսակ 2-ում:

**Աղյուսակ 2. Համայնքի հողօգտագործման ցուցանիշները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Համայնքի հողերն ըստ նշանակության** | **Հա** |
| Համայնքի վարչական տարածքը | 4395.83 |
| Գյուղատնտեսական հողեր | 3785.50 |
| Արոտավայր | 2444.58 |
| Վարելահողեր | 1190.47 |
| Խոտհարք | --------- |
| Այլ հողեր | 150.14 |
| Բնակավայրերի հողեր | 411.42 |
| Բնակելի կառուցապատման | 209.15 |
| Հասարակական կառուցապատման | 45.23 |
| Խառը կառուցապատման | 20.36 |
| Ընդհանուր օգտագործման | 59.39 |
| Այլ հողեր | 77.29 |
| Արտադրական նշանակության հողեր | 78.72 |
| Էներգետիկայի տրանսպորտի և կապի, կոմունալ ենթակայության հողեր | 23.53 |
| Անտառային հողեր | -------- |
| Հատուկ պահպանության | 62.87 |
| Հատուկ նշանակության | 2.93 |
| Ջրային | 30.86 |

* 1. *ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ*

Սեփականաշնորհված և վարձակալությամբ տրված վարելահողերում հիմնականում ցանվում են հացահատիկային մշակբույսեր՝ ցորեն, գարի և այլ կուլտուրաներ:

Հողատեսքերի դիրքադրությունը միանգամայն բարենպաստ է հացահատիկային կուլտուրաների արտադրության ու անասնապահության համար: Հացահատիկային կուլտուրաների արտադրությունն ու անասնապահությունը հանդիսանում են Թալին համայնքի տնտեսական զարգացման կանխորոշող ոլորտ: Սակայն այս երկու ոլորտները ներկայումս ունեն միջին զարգացվածության տեմպ, որը պայմանավորված է ոլորտների ցածր կապիտալացման աստիճանով ու վերամշակման տեխնոլոգիաների բացակայությամբ:

Ոռոգվում է համայնքի ոռոգելի տարածքի 10%-ը ինքնահոս ջրերով: Ոռոգելի տարածքի 90%-ը չի ոռոգվում, ոռոգման ցանց չլինելու պատճառով:

* 1. *ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ*

Շրջակա բնական միջավայրի պահպանության առումով առաջնային խնդիր է քաղաքի սանմաքրումը: Թալինը չունի կոյուղաջրի մաքրման կայան` կոյուղու կոլեկտոր:

Համայնքում անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները՝

* կառուցել կոյուղու գլխավոր կոլեկտոր,
* ավելացնել քաղաքի կանաչապատ տարածքները,
* բարեկարգել կամ հիմնանորոգել մանկական զբոսայգին,
* համայնքի աղբավայրում իրականացնել ցանկապատման աշխատանքներ,
* աղբի նախնական տեսակավորման համար փողոցներում տեղադրել աղբամաններ,
* աղբավայրում ստեղծել աղբի տեսակավորման հնարավարություն,
* գյուղմթերքների վաճառքի համար կառուցել փակ շուկա,
* կառուցել սպանդանոց՝ կենդանիների մորթը թույլատրված նորմերում կատարելու համար,
* բարելավել /վերանորոգել/ և ընդարձակել ոռոգման համակարգը,
* համայնքի փողոցներում իրականացնել ծառատունկ,
* ավելացնել համայնքի կանաչապատ և ծաղկապատ տարածքները,
* ներգրավել համայնքի բնակչությանը բնապահպանական խնդիրների լուծման գործընթացում՝ հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ պարբերաբար անցկացվող սեմինարների, դասընթացների, տեսագովազդների, ցուցանակների և հանրային իրազեկման այլ միջոցներով:
  1. *ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ*

Թալին համայնքն ունի ներհամայնքային 41 կմ փողոցներ և ճանապարհներ: Ճանապարհների և փողոցների մեծ մասն անբարեկարգ է:

Թալինը շնորհիվ իր աշխարհագրական դիրքի և պատմական հարուստ ժառանգության, հետաքրքրություն է ներկայացնում և տուրիստական համայնք վերածվելու բոլոր հնարավորություններն ունի: Թալինի ընդհանուր տեսքի համար չափազանց կարեւոր է քաղաքի բարեկարգումը՝ մայթերի բարեկարգումը, փողոցների լուսավորությունը,

Համայնքի տարածքում գիշերային (արտաքին) լուսավորության ցանցը ապահովում է քաղաքի անհրաժեշտ գիշերային լուսավորության ծածկույթի 55 %-ը: Քաղաքի լուսավորությունն առաջնային կարևորության հարցերից է և անհրաժեշտ է կտրուկ ընդլայնել լուսավորության ցանցը:

* 1. *ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ*

Թալին համայնքում առևտուրն իրականացվում է անհատ ձեռնարկատերերի և մասնավոր կազմակերպությունների կողմից: Քաղաքում գործող 108 ձեռնարկություններից 76-ը առևտրային են , 22-ը ծառայուրթյուններ մատուցող, մնացածը հացի, լիմոնադի և այլ արտադրամասեր են:

* 1. *ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ*

Թալինում գործում են երկու հիմնական դպրոց, որոնք վերանորոգվել են: Երկու դպրոցում միասին սովորում են 575 աշակերտ, աշխատում՝ 87 ուսուցիչ: Քաղաքում գործում է մեկ ավագ դպրոց , որը հիմնանորոգված է,դպրոցում սովորում է 269 աշակերտ, աշխատում 38 ուսուցիչ: Քաղաքում գործում է նաև մեկ քոլեջ, որտեղ սովորում է 183 աշակերտ, աշխատում 34 ուսուցիչ:

Համայնքում գործում է 2 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն: Հաճախում է 170 սան, աշխատում է 36 մարդ: Գործում է նաև 1 երաժշտական դպրոց, որտեղ հաճախում է 110 աշակերտ: Դպրոցն ունի 18 աշխատակից: Քաղաքում գործող կրթօջախներից է նաև մանկական գեղարվեստի դպրոցը, որտեղ հաճախում է 75 երեխա, աշխատում 11 մարդ: Վերանորոգման, լոկալ ջեռուցման և գազաֆիկացման կարիք ունեն և մանկապարտեզներից մեկի, և երաժշտական դպրոցի շենքերը:

* 1. *ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ*

Քաղաքը հարուստ չէ մշակութային օջախներով, ունի մեկ մշակույթի կենտրոն, որտեղ գործում են ժամամակակից և ժողովրդական երգի–պարի խմբեր, որոնցում ընդգրկված են շուրջ 100 երեխա, աշխատում է 12 մարդ:

Համայնքային պատկանելիության մշակութային կառույցը գտնվում է շատ վատ վիճակում, կարիք ունի վերանորոգման, գազաֆիկացման, լոկալ ջեռուցման, ինչպես նաև կահավորման: Համայնքի մշակույթային միջոցառումները հիմնականում կազմակերպվում են մշակույթի կենտրոնի դահլիճում, երբեմն էլ քաղաքի հրապարակում:

* 1. *ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ, ՍՊՈՐՏ*

Համայնքում գործում է մեկ հիվանդանոց, յոթ ատամնաբուժարան և չորս դեղատուն, որոնցում միասին վերցրած աշխատում են 260 մարդ, և որոնք սպասարկում են նախկին Թալինի շրջանի ավելի քան 40 համայնքների բնակչությանը: Թալինի հիվանդանոցը հիմնականում ունի արդիական բժշկական սարքավորումներով ու գույքով համալրման և կադրերի վերապատրաստման կարիք:

*Համայնքն ունի նորակառույց մարզադպրոց և ֆուտբոլի մարզադաշտ: Մարզադպրոցն ունի 13 աշխատող, հաճախում են 80 երեխա: Մարզադպրոցը ունի նոր մարզագույքով համալրման կարիք: Մարզադաշտը ունի բարեկարգման և մասնակի վրանորոգման անհրաժեշտություն /կանաչապատում, հանդերձարանների կառուցում, ոռոգման ցանցի անցկացում և այլն/ :*

*Համայնքում պարբերաբար կազմակերպվում է շախմատի, ըմբշամարտի, ֆուտբոլի և կարատեի ներհամայնքային ,ինչպես նաև հանրապետական կարգի մրցումներ:*

* 1. *ՀԱՆԳՍՏԻ ԳՈՏԻՆԵՐ, ԶԲՈՍԱՅԳԻՆԵՐ, ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐ, ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ*

Համայնքում կա 2 զբոսայգի, մեկը քաղաքային , մյուսը մանկական: Մանկական զբոսայգին հիմնանորոգվել է, իսկ քաղաքային զբոսայգին ունի բարեկարգման և խաղահրապարակների կառուցման կարիք: Բազմաբնակարան շենքերի հինգից ավելի բակերում նույնպես տարածքի բարեկարգման և խաղահրապարակների ստեղծման անհրաժեշտություն կա:

* 1. *ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ*

Համայնքում կան 4605 աշխատունակ մարդիկ, որոնցից 3487-ը գործազուրկ են:

Համայնքի 438 ընտանիքներ հաշվառված են ընտանեկան նպաստի պետական համակարգում, որոնցից սոցիալապես անապահովության նպաստառուներ են գնահատվել 231 ընտանիքները (ընդհանուրի կեսից ավելին):

Համայնքում բնակվում են 440 հաշմանդամներ և միակողմանի ծնողազուրկ 44 երեխա:

* 1. *ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ*

Քաղաքապետարանը ստեղծել է իր պաշտոնական կայքը, որի նպատակը բնակչությանը համայնքի կառավարման վերաբերյալ իրազեկումն է, <Տեղական ինքնակառավարման մասին> ՀՀ օրենքով ամրագրված հրապարակայնության և թափանցիկության ապահովումը, տեղական իշխանություն-բնակչություն կապի ամրապնդումը եւ բնակչության շրջանում տեղական իշխանության նկատմամբ վստահության բարձրացումը: Սակայն, կայքում տեղական ինքնակառավարման վերաբերյալ տեղեկատվության առկայությունը դեռևս հեռու է բավարար լինելուց եւ անհրաժեշտ է բարելավել կայքի աշխատանքը, բարձրացնել օպերատիվությունը: Քաղաքապետարանում և քաղաքի կենտրոնական հատվածներում տեղադրված են տեղեկատվական ցուցատախտակներ, որով ապահովվում է համայնքի ղեկավարի եւ ավագանու կայացրած որոշումների հրապարակայնությունը:

* 1. *ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ*

Արտակարգ իրավիճակների առաջացման դեպքում քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպումը, կառավարումը հանդիսանում է համայնքային իշխանության կողմից պարտադիր կատարվող գործառույթ: Համայնքային իշխանության ենթակառուցվածքների ներգրավմանը զուգահեռ, Քաղպաշտպանության շտաբի մեջ ներառված ծառայությունները ներկայացնում են համայնքային այլ պատկանելիության, մասնավոր հատվածի մի շարք կազմակերպություններ (կապի, տրանսպորտի, բժշկական, սանիտարա-հիգիենիկ ծառայությունների և այլ ոլորտներից), առանց որոնց անհնար է քաղպաշտպանության շտաբի ֆունկցիոնալ գործունեության արդյունավետ ապահովումը:

Թալինի Քաղպաշտպանության շտաբի պետն ի պաշտոնե համարվում է աշխատակազմի քարտուղարը, որի անմիջական հանձնարարությամբ գործում են Քաղպաշտպանության շտաբի առանձին ծառայությունները` ծառայությունների պետերի համակարգմամբ:

Արտակարգ իրավիճակներում փրկարարական աշխատանքների իրականացման գործում բնակչության էվակուացման համար մշակված է պլան, համապատասխան որի, բնակելի, հասարակական շենքերի, մյուս շենքերի ու շինությունների համար նախատեսված է հարմարավետ մոտեցումներով աշխատանքների տարման կոմունիկացիոն սխեմաներ:

* 1. *ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ*

Համայնքի գործարար միջավայրը քաղաքում գործող 108-ից ավել տնտեսավարող սուբյեկտներն են, որոնք նպաստում են քաղաքի գործարար միջավայրի ձևավորմանը:

Համայնքի իրավիճակի բնութագրման և գնահատման ընդհանուր և ոլորտային հիմնական ցուցանիշները բերված են **հավելված 1**-ում:

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ**

Համայնքի իրավիճակի վերլուծության արդյունքում վեր են հանվել մի շարք հիմնահարցեր, որոնք ամփոփ կերպով ներկայացված են ստորև.

* Կոյուղու կոլեկտորի բացակայություն
* Քաղաքի կանաչապատ և ծաղկապատ տարածքների ավելացման, քաղաքային զբոսայգու բարեկարգման անհրաժեշտություն
* Ոռոգման համակարգի անբավարար վիճակ
* Համայնքում բնապահպանական խնդիրների լուծման գործընթացում բնակչության ներգրավվածության ցածր մակարդակ
* Կենդանիների մորթի իրականացման տարերայնություն
* Գյուղմթերքների իրացման դժվարություններ
* Համայնքում աղբահանության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների մակարդակի էլ ավելի բարձրացում
* Համայնքում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման անհրաժեշտություն
* Քաղաքապետարանի շենքային և գույքային անբավարար պայմաններ
* Նախադպրոցական դաստիարակության ոլորտում ծառայությունների մատուցման համար անբավարար շենքային և գույքային պայմաններ
* Քաղաքի բնակֆոնդի անբարեկարգ վիճակ
* Քաղաքի կիսակառույց բազմաբնակարան շենքերի վերակառուցման անհրաժեշտություն
* Քաղաքի միջով անցնող ձորի սան-մաքրման անհրաժեշտություն
* Նոր գերեզմանատեղի կառուցման անհրաժեշտություն
* Քաղաքի դպրոցների շենքային և գույքային անբավարար պայմաններ
* Քաղաքացիական պաշտպանության շտաբի գույքային անբավարար պայմաններ
* Խմելու ջրի ներհամայնքային ցանցի հիմնանորոգման անհրաժեշտություն
* Ոռոգման ջրի ներհամայնքային ցանցի վերանորոգման և նոր ցանցի կառուցման անհրաժեշտություն
* Ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների անբարեկարգ վիճակ
* Ներհամայնքային փողոցների գիշերային լուսավորվածության ընդլայնման անհրաժեշտություն
* Համայնքում մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանման և հետագա զարգացման անհրաժեշտություն
* Կիսակառույց դպրոցի վերակառուցման ահրաժեշտություն
* Արտադրական ձեռնարկությունների վերագործարկման և հիմնման անհրաժեշտություն
* Թալին համայնքի Մ.Բաղրամյան փողոցի և հարակից տարածքի գազաֆիկացում /2 կմ/

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԹՀՎ-ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ**

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ

Համայնքի ուժեղ կողմերն են՝

* Քաղաքի աշխարհագրական դիրքը ռազմավարական նշանակություն ունի. գտնվում է Երևան-Գյումրի միջպետական մայրուղու հարևանությամբ
* Պատմամշակութային ու բնական հարուստ ժառանգության առկայությունն ու մշակութային հարուստ ավանդույթները
* Քաղաքի գրավիչ ճարտարապետական տեսքը
* Տուրիզմի զարգացման հնարավորությունները
* Տարածաշրջանային հիմնարկ-ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների առկայությունը
* Տարածաշրջանում հասարակական կազմակերպությունների լայն սպեկտրի առկայությունը, ինչպես նաև բանկերի և վարկային կազմակերպությունների առկայությունը
* Լրատվամիջոցների առկայությունը
* Փոքր և միջին բիզնեսում բնակչության որոշակի ներգրավվածությունը
* ՏԻՄ-երի և բնակչության սերտ կապը

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ

Համայնքի թույլ կողմերն են՝

* Գործազրկության բարձր մակարդակը և աշխատատեղերի պակասը
* արտագաղթը, հատկապես երիտասարդների շրջանում
* կոմունիկացիոն ենթակառուցվածքների ոչ բարվոք վիճակը, մասնավորապես խմելու ջրացանցի մասնակի և կոյուղացանցի վատթար վիճակը
* բնակարանի կարիք ունեցող երտասարդ ընտանիքների մեծ թիվը
* փողոցների ոչ բարվոք վիճակը
* բազմաբնակարան շենքերի տանիքների, մուտքերի վատթար վիճակը

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Համայնքի զարգացման հնարավորություններն են՝

* Զբոսաշրջության զարգացումը
* Գյուղատնտեսության զարգացումը և դրա հիման վրա գյուղմթերքների վերամշակման փոքր արտադրությունների ընդլայնման հնարավորությունը
* Տեղացի և սփյուռքահայ ներդրողների համար փոքր և միջին բիզնեսը ընդլայնելու նպատակով հնարավորությունների ստեղծումը

ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ

Համայնքին սպառնացող հիմնական վտանգներն են՝

* Բնական տարերային աղետների հնարավոր պատճառած վնասները (երկրաշարժ, երաշտ)
* Գործազրկության մակարդակի աճը
* Բնակֆոնդի վիճակի վատթարացումը
* Արտագաղթը

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ**

Թալինի տարածքային և տնտեսական զարգացման գործում կարևոր է հաշվի առնել համայնքի բնակչության հեռանկարային աճը, որը ելնում է քաղաքի հեռանկարային տարածքային զարգացման հաշվարկված հնարավորություններից: Ըստ այդ հաշվարկների, քաղաքի տարածքում կարող է բնակվել առավելագույնը 15.0 հազ. մարդ` չխախտելով տարածքի էկոլոգիական հավասարակշռությունը, ընդ որում աճի տեմպերի համար ժամկետներ չեն կանխատեսվում, քանի որ այն կախված է հանրապետության ընդհանուր տնտեսական զարգացման տեմպից, քաղաքական իրավիճակից, բնակչությանը աշխատատեղերով ապահովելու մակարդակից:

Թալին համայնքում աշխատատեղերի մեծ քանակ կարելի է ակնկալել նախկինում գործող արտադրական ձեռնարկությունների, բնական ռեսուրսների, հիմնականում սպասարկման, հումքային, գյուղատնտեսության հնարավորությունները ռացիոնալ օգտագործելով: Զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման գործընթացում խիստ կարևորվում է տեղական իշխանությունների, համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների եւ գործարարների համատեղ գործունեությունը:

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԻ, ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԶՔԾ-Ի ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

Համայնքի տեսլականն է՝

***Թալինը բնակչությանը և զբոսաշրջիկներին որակյալ ծառայություններ մատուցող և սոցիալ – տնտեսական բնականոն զարգացում ապահովող համայնք է, որտեղ զարգացած են միջազգային տուրիզմն ու էկոտուրիզմը, և որտեղ ստեղծված է ներդրումների համար մրցունակ միջավայր, իսկ բնակիչներն ապրում են բարեկեցիկ կյանքով:***

Նշված տեսլականին հասնելու համար համայնքը որդեգրել է հետևյալ **ռազմավարությունը**՝

* Տարեցտարի բարելավել համայնքի ֆինանսական դրությունը` իրականացնելով համայնքի բյուջեի հարկային եկամուտների գանձման, ոչ հարկային եկամուտների, տեղական տուրքերի ու վճարների սահմանման և գանձման արդյունավետ քաղաքականություններ
* Ըստ ամենայնի խթանել ձեռներեցությունը` այն սերտորեն կապելով համայնքի տնտեսական զարգացման հետ
* Պահպանել համայնքի ճարտարապետության արդի ոճը, բացառել ինքնակամ շինարարությունը և ապօրինի հողազավթումները
* Բարելավել կրթական և մշակութային ոլորտի համայնքային կազմակերպությունների գործունեությունը` մշտապես հարստացնելով նրանց նյութատեխնիկական բազան
* Շարունակել և աստիճանաբար ընդլայնել համայնքի բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքները
* Իրականացնել սոցիալական տարաբնույթ ծրագրեր
* Խթանել համայնքային տարբեր շահագրգիռ կողմերի, դոնոր կազմակերպությունների, հասարակական և բարեգործական կազմակերպությունների, անհատների նախաձեռնությունները և նրանց ներգրավմամբ հետևողականորեն իրականացնել բարեփոխումներ`նպաստելով համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը

Համայնքի զարգացման 2015-2018 թթ. քառամյա ծրագրի հիմնական **նպատակններն** են՝

* Ունենալ բարեկարգ և լուսավոր ներհամայնքային ճանապարհներ և փողոցներ
* Ունենալ բարեկարգ բնակարանային ֆոնդ
* Քաղաքապետարանի շենքային և գույքային պայմանների բարելավում
* Բնակչության կենսամիջավայրի բարելավում (կանաչապատում, կոյուղու կոլեկտորի կառուցում և այլն)
* Բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների (կրթության, ջրամատակարարման, աղբահանության և այլն) շրջանակի ընդլայնում և որակի բարձրացում
* Համայնքում աշխատատեղերի ընդյալնմանը նպաստում՝ ռացիոնալ օգտագործելով բնական ռեսուրսները, զարգացնելով առևտրի և սպասարկման ոլորտն ու գյուղատնտեսությունը:
* Զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման գործընթացում խիստ կարեւորվում է տեղական իշխանությունների, համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և գործարարների սերտ համագործակցությունը:

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ (ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ) ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՐԶԱՅԻՆ, ՄԻՋՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՈՒ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

Թալին քաղաքում գալիք 2015-2018 թթ. ընթացքում նախատեսվում է սերտորեն համագործակցել պետության, միջազգային կազմակերպությունների, մասնավոր սեկտորի և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ:

Պետության կողմից ներդրումներ ապահովելու նպատակով համայնքը նախատեսում է համագործակցել ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների հետ՝ հետևյալ ծրագրերի իրականացման նպատակով.

* Թալին քաղաքի դպրոցների և մշակույթի կենտրոնի վերանորոգում
* Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացում, ինչը ենթադրում է, օրինակ, պարարտանյութերի, սերմացուների տրամադրում, գյուղմթերքների իրացման, գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման հնարավորությունների ստեղծում, խորհրդատվության տրամադրում և այլ միջոցառումներ
* Պետական պատվերի շրջանակներում առողջապահության և սոցիալական պաշտպանության ոլորտներում բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցում
* Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում համայնքի բնակչության լայն իրազեկում, համայնքի գործողությունների պլանի կազմում և իրականացում, կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում:

Պլանավորվող 4 տարիների ընթացքում նախատեսվում է շարունակել համագործակցությունը համայնքի և ՀՀ Արագածոտնի մարզում գործունեություն ծավալող՝ միջազգային և տեղական դոնոր կազմակերպությունների, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի սուբյեկտների, այլ կազմակերպությունների և անհատների հետ: Օրինակ, ակնկալվում է <Վորլդ Վիժն - Հայաստան> կազմակերպության աջակցությամբ համայնքի թիվ-3 մանկապարտեզում անցկացնել լոկալ ջեռուցման համակարգ և դրանով ապահովել մանկապարտեզի գործունեությունն ամբողջ տարվա ընթաքում և ավելի շատ խմբերով:

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ

Համայնքի բյուջեի եկամուտները ձվավորվում են վարչական և ֆոնդային բյուջեների միջոցների հաշվին: Համայնքում գալիք չորս տարիներին ակնկալվում է կապիտալի գործառնություններից եկամուտների ստացում: Վարչական բյուջեի եկամուտները ձևավորվում են հարկերի, տուրքերի և ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների հաշվին: Սեփական եկամուտները 2014 թ. կազմում են համայնքի բյուջեի եկամուտների 36 %-ը, իսկ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաները՝ 64 %-ը (աղյուսակ 3):

Համայնքի բյուջեի եկամուտների նախորդ տարիների փաստացի մակարդակների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ նրանք աճ ունեն:

**Աղյուսակ 3. Համայնքի 2013-2014թթ. բյուջեների մուտքերի ցուցանիշները և 2015-2018թթ. բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը**

**հազար դրամ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Մուտքերի անվանումը** | **2013թ.**  **փաստ.** | **2014թ.**  **նախատ.** | **2014թ.**  **փաստ.** | **2015թ.**  **նախատ.** | **2016թ.**  **կանխ.** | **2017թ.**  **կանխ.** | **2018թ.**  **կանխ.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | **ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐ` ԸՆԴԱՄԵՆԸ (I+II+III)\*** | **148564.4** | **157760.1** | **154132.7** | **169837.1** | **176542.0** | **177542.0** | **178542.0** |
| **I.** | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (1+2+3)\*** | **118255.8** | **141147.0** | **138032.7** | **153237.1** | **159942.0** | **160942.0** | **161942.0** |
| **1.** | **ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ** | **29345.0** | **30012.0** | **30012.0** | **30012.0** | **30012.0** | **30012.0** | **30012.0** |
| **1.1** | **Գույքային հարկեր անշարժ գույքից** | **7160.0** | **8000.0** | **8300.0** | **7500.0** | **7500.0** | **7500.0** | **7500.0** |
|  | Գույքահարկ շենքերի և շինությունների համար | 2000.0 | 2000.0 | 2300.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 |
|  | Հողի հարկ | 5160.0 | 6000.0 | 6000.0 | 5500.0 | 5500.0 | 5500.0 | 5500.0 |
| **1.2** | **Գույքային հարկեր այլ գույքից** | 12885.0 | 12500.0 | 12500.0 | 12500.0 | 12500.0 | 12500.0 | 12500.0 |
|  | Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար | 12885.0 | 12500.0 | 12500.0 | 12500.0 | 12500.0 | 12500.0 | 12500.0 |
| **1.3** | **Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ** | 4300.0 | 4512.0 | 4512.0 | 4512.0 | 4512.0 | 4512.0 | 4512.0 |
|  | Տեղական տուրքեր | 4300.0 | 4512.0 | 4512.0 | 4512.0 | 4512.0 | 4512.0 | 4512.0 |
| **1.4** | **Ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից այլ պարտադիր վճարներ** | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 |
|  | Պետական տուրքեր | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 |
| **1.5** | **Այլ հարկային եկամուտներ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ հարկերից և պարտադիր վճարներից կատարվող մասհանումներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հողի հարկի և գույքահարկի գծով համայնքի բյուջե վճարումների բնագավառում բացահայտված հարկային օրենսդրության խախտումների համար հարկատուներից գանձվող տույժեր և տուգանքներ, որոնք չեն հաշվարկվում այդ հարկերի գումարների նկատմամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ** | **77639.6** | **86244.0** | **86244.0** | **101295.1** | **107000.0** | **107000.0** | **107000.0** |
| **2.1** | **Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** | **77639.6** | **86244.0** | **86244.0** | **101295.1** | **107000.0** | **107000.0** | **107000.0** |
| ա) | Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ | 69070.0 | 71292.3 | 71292.3 | 79902.8 | 82500.0 | 82500.0 | 82500.0 |
| բ) | Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ | **0** | 11153.2 | 11153.2 | 17392.3 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 |
| գ) | Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | 8569.6 | 3798.5 | 3798.5 | 4000.0 | 4500.0 | 4500.0 | 4500.0 |
| դ) | ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4** | **Կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ա) | Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) |  |  |  |  |  |  |  |
| բ) | ՀՀ այլ համայնքներից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ\*** | **11271.2** | **24891.0** | **21776.7** | **21930.0** | **22930.0** | **23930.0** | **24930.0** |
| **3.1** | **Տոկոսներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2** | **Շահաբաժիններ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.3** | **Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ** | **4900.0** | **6400.0** | **6400.0** | **6400.0** | **6400.0** | **6400.0** | **6400.0** |
|  | Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետության և համայնքի սեփականությանը պատկանող հողամասերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր | 4000.0 | 5500.0 | 5500.0 | 5500.0 | 5500.0 | 5500.0 | 5500.0 |
| **3.4** | **Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից,** այդ թվում | **2663.6** | **4358.6** | **5346.7** | **5500.0** | **6500.0** | **7500.0** | **8500.0** |
|  | Պետության կողմից ՏԻՄ-երին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ | **2663.6** | **4358.6** | **5346.7** | **5500.0** | **6500.0** | **7500.0** | **8500.0** |
| **3.5** | **Վարչական գանձումներ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Տեղական վճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) վճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.6** | **Մուտքեր տույժերից, տուգանքներից** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վարչական իրավախախտումների համար ՏԻՄ-երի կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ | **0.0** | **30.0** | **30.0** | **30.0** | **30.0** | **30.0** | **30.0** |
|  | Մուտքեր համայնքի բյուջեի նկատմամբ ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման դիմաց գանձվող տույժերից |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.7** | **Ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.8** | **Կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.9** | **Այլ եկամուտներ\*** | **3707.6** | **14002.4** | **10000.0** | **10000.0** | **10000.0** | **10000.0** | **10000.0** |
|  | Համայնքի գույքին պատճառած վնասների փոխհատուցումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր | **6382.0** | **7060.0** | **0.0** | **7000** | **7000** | **7000** | **7000** |
|  | Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված` համայնքի բյուջեի մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ | **3707.6** | **14002.4** | **10000.0** | **10000.0** | **10000.0** | **10000.0** | **10000.0** |
| **II.** | **ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (1+2+3+4)** | **26000.0** | **7500.0** | **9600.0** | **9600.0** | **9600.0** | **9600.0** | **9600.0** |
| **1.** | **Հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր** | **1000.0** | **1000.0** | **3800.0** | **3800.0** | **3800.0** | **3800.0** | **3800.0** |
|  | Անշարժ գույքի իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Շարժական գույքի իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր | **1000.0** | **1000.0** | **3800.0** | **3800.0** | **3800.0** | **3800.0** | **3800.0** |
| **2.** | **Պաշարների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Բարձրարժեք ակտիվների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Չարտադրված ակտիվների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հողի իրացումից մուտքեր | **25000.0** | **6500.0** | **5800.0** | **5800.0** | **5800.0** | **5800.0** | **5800.0** |
|  | Ոչ նյութական չարտադրված ակտիվների իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՄ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ (ԴԵՖԻՑԻՏԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ (Ա+Բ)** | 4308.6 | 9113.1 | 6500.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 |
| **Ա.** | **ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ (1+2)** | 4308.6 | 9113.1 | 6500.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 |
| **1.** | **ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Արժեթղթեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Վարկեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -վարկերի ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -բյուջետային փոխատվությունների ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված փոխատվությունների գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ** | 4308.6 | 9113.1 | 6500.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 |
| **2.1** | **Բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -համայնքային սեփականության բաժնետոմսերի և կապիտալում համայնքի մասնակցության իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության, պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի (բացառությամբ հողերի), այդ թվում` անավարտ շինարարության օբյեկտների մասնավորեցումից առաջացած միջոցներից համայնքի բյուջե մասհանումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն ձեռքբերում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -նախկինում տրամադրված փոխատվությունների դիմաց ստացվող մարումներից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -փոխատվությունների տրամադրում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդը** | 4308.6 | 9113.1 | 6500.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 |
| **2.4** | **Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցների տրամադրում վարչական մաս** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.5** | **Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցներից վարչական մաս տրամադրված միջոցների վերադարձ ֆոնդային մաս** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.6** | **Համայնքի բյուջեի հաշվում միջոցների մնացորդները հաշվետու ժամանակահատվածում** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **որից` ծախսերի ֆինանսավորմանը չուղղված համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդի գումարը** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Արժեթղթեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Վարկեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -վարկերի ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -փոխատվությունների ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված փոխատվությունների գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՎ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ, ՖԻՆԱՆՍԱՊԵՍ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԱՄՓՈՓՈՒՄ, ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՅԹԱՅԹՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

Ելնելով համայնքի իրավիճակի վերլուծության և գնահատման արդյունքներից, համայնքում ներկայում արձանագրված հիմնախնդիրներից, համայնքի զարգացման՝ ՏԻՄ-երի կողմից ընտրված ռազմավարությունից և առաջիկա չորս տարիների համար սահմանված հիմնական նպատակներից, ՀԶՔԾ-ի կառավարման հանձնաժողովի կողմից քննարկվել և որոշվել է առաջարկվող ծրագրերի ցանկը (աղյուսակ 4)՝ ընդգրկելու համայնքի 2015-2018թթ. ՀԶՔԾ-ում: Այդ ծրագրերի մի մասի իրականացումը համարվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորություն, իսկ մյուս մասը դուրս է վերջիններիս լիազորությունների շրջանակից, սակայն դրանց իրականացումը խիստ կարևոր նշանակություն ունի բնակչության բարեկեցության ապահովման համար:

**Աղյուսակ 4. ՀԶՔԾ-ում ընդգրկելու համար առաջարկվող ծրագրերի ցանկ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը**  **(հազ. դրամ)** |
|  | ***ՏԻՄ-երի լիազորություններ*** |  |
| 1. | Կառավարման ապարատի պահպանում | 151483.0  (տարեկան + 2 % աճ) |
| 2. | Համայնքի մանկապարտեզների պահպանում | 115600.0 (տարեկան + 2 % աճ) |
| 3. | Համայնքի երաժշտական դպրոցի պահպանում | 61820.0 (տարեկան + 2 % աճ) |
| 4. | Մարզադպրոցի պահպանոմ | 42000.0 (տարեկան + 2 % աճ) |
| 5. | Մշակույթի կենտրոնի պահպանում | 34370.0 (տարեկան + 2 % աճ) |
| 6. | Գրադարանի պահպանում | 15050.0 (տարեկան + 2 % աճ) |
| 7. | Գեղարվեստի դպրոցի պահպանում | 32980.0 (տարեկան + 2 % աճ) |
| 8. | Կոմունալ ծառայության իրականացում | 113300.0 (տարեկան + 2 % աճ) |
| 9. | Համայնքի բնակչությանը սոցիալական օգնության տրամադրում | 8700.0 (տարեկան +100.0հազ.դրամ աճ) |
| 10. | Բազմաբնակարան շենքերի վերանորոգում | 160000.0 |
| 11. | Մշակույթի կենտրոնի գույքի և սարքավորումների համալրում | 8000.0 |
| 12. | Երաժշտական դպրոցի վերանորոգում | 50000.0 |
| 13. | Երաժշտական դպրոցի գույքի և գործիքների համալրում | 3050.0 |
| 14. | Բազմաբնակարան շենքերի բակերի բարեկարգում | 8000.0 |
| 15. | Խաղահրապարակների ստեղծում | 100000.0 |
| 16. | Սելաֆատարի նորոգում | 30000.0 |
| 17. | Մշակույթի կենտրոնի վերանորոգում | 150000.0 |
| 18. | Կոյուղու կոլեկտորի կառուցում | 80000.0 |
| 19. | Քաղաքապետարանի շենքի վերանորոգում | 75000.0 |
| 20. | Քաղաքապետարանի գույքի համալրում | 1500.0 |
| 21. | Թիվ-3 մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում, ջեռուցում | 20000.0 |
| 22. | ՆՈՒՀ-երի գույքով համալրում | 4400.0 |
| 23. | Նոր գերեզմանատան կառուցում | 6000.0 |
| 24. | Քաղաքի միջով անցնող ձորի սանմաքրում | 4000.0 |
| 25. | Քաղաքապետարանի դահլիճի գույքի /նստարաններ/ ձեռքբերում | 3000.0 |
| 26. | Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների շտաբի սենյակի նորոգում և գույքի ձեռքբերում | 1500.0 |
| 27. | Խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգում | 600000.0 |
| 28. | Ոռոգման ջրի ցանցի վերանորոգում և նոր ցանցի կառուցում | 100000.0 |
| 29. | Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում և ասֆալտապատում | 200000.0 |
| 30. | Փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացում | 10000.0 |
| 31. | Քաղաքային զբոսայգու բարեկարգում | 6000.0 |
| 32. | Կանաչ գոտիների ստեղծում՝ մայթեզրերին ծառատունկ կատարելով | 1800.0 |
| 33. | Ֆուտբոլի մարզադաշտի վերանորոգում | 8000.0 |
| 34. | Անավարտ բազմաբնակարան շենքերի շինարարության վերսկսում | 650000.0 |
| 35. | Համայնքի աղբավայրի ցանկապատում | 2000.0 |
| 36. | Գյուղմթերքների վաճառքի տաղավարների տեղադրում | 2500.0 |
| 37. | Կենդանիների սպանդանոցի կառուցում | 60000.0 |

Ծրագրերը սահմանելուց հետո դրանք գնահատվել են ըստ առաջնահերթության՝ հիմք ընդունելով հետևյալ չափորոշիչները.

* Շահառուների թիվ
* Համայնքի կարողությունների հզորացում
* Իրատեսականություն
* Հրատապություն

Ըստ սահմանված չափորոշիչների ծրագրերը գնահատվել են առավելագույնը 10 բալանոց սանդղակով: Գնահատականները ներկայացված են աղյուսակ 5-ում:

**Աղյուսակ 5. Ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը  (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) | | | | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |
| 1. | Կառավարման ապարատի պահպանում | 151483.0 | x | x | x | x | x | 1 |
| 2. | Կոմունալ ծառայության իրականացում | 115600.0 | x | x | x | x | X | 2 |
| 3. | Համայնքի մանկապարտեզների պահպանում | 61820.0 | x | x | x | x | x | 3 |
| 4. | Համայնքի երաժշտական դպրոցի պահպանում | 42000.0 | x | x | x | x | x | 4 |
| 5. | Մշակույթի կենտրոնի պահպանում | 34370.0 | x | x | x | x | x | 5 |
| 6. | Մարզադպրոցի պահպանոմ | 15050.0 | x | x | x | x | x | 6 |
| 7. | Գեղարվեստի դպրոցի պահպանում | 32980.0 | x | x | x | x | x | 7 |
| 8. | Գրադարանի պահպանում | 113300.0 | x | x | x | x | x | 8 |
| 9. | Համայնքի բնակչությանը սոցիալական օգնության տրամադրում | 8700.0 | x | x | x | x | x | 9 |
| 10. | Բազմաբնակարան շենքերի վերանորոգում | 160000.0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 | 34 |
| 11. | Մշակույթի կենտրոնի գույքի և սարքավորումների համալրում | 8000.0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 26 | 20 |
| 12. | Երաժշտական դպրոցի վերանորոգում | 50000.0 | 6 | 7 | 9 | 8 | 30 | 15 |
| 13. | Երաժշտական դպրոցի գույքի և գործիքների համալրում | 3050.0 | 6 | 7 | 9 | 8 | 30 | 16 |
| 14. | Բազմաբնակարան շենքերի բակերի բարեկարգում | 8000.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 19 | 30 |
| 15. | Խաղահրապարակների ստեղծում | 100000.0 | 8 | 1 | 5 | 7 | 21 | 24 |
| 16. | Սելաֆատարի նորոգում | 30000.0 | 9 | 9 | 5 | 9 | 32 | 12 |
| 17. | Մշակույթի կենտրոնի վերանորոգում | 150000.0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 26 | 19 |
| 18. | Կոյուղու կոլեկտորի կառուցում | 80000.0 | 9 | 4 | 1 | 5 | 19 | 29 |
| 19. | Քաղաքապետարանի շենքի վերանորոգում | 75000.0 | 6 | 5 | 6 | 4 | 21 | 26 |
| 20. | Քաղաքապետարանի գույքի համալրում | 1500.0 | 4 | 5 | 6 | 4 | 20 | 27 |
| 21. | Թիվ-3 մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում, ջեռուցում | 20000.0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 31 | 14 |
| 22. | ՆՈՒՀ-երի գույքով համալրում | 4400.0 | 5 | 2 | 5 | 6 | 18 | 31 |
| 23. | Նոր գերեզմանատան կառուցում | 6000.0 | 9 | 9 | 6 | 9 | 33 | 11 |
| 24. | Քաղաքի միջով անցնող ձորի սանմաքրում | 4000.0 | 8 | 2 | 5 | 6 | 21 | 25 |
| 25. | Քաղաքապետարանի դահլիճի գույքի /նստարաններ/ ձեռքբերում | 3000.0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 16 | 35 |
| 26. | Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների շտաբի սենյակի նորոգում և գույքի ձեռքբերում | 1500.0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 16 | 36 |
| 27. | Խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգում | 600000.0 | 9 | 8 | 8 | 9 | 34 | 10 |
| 28. | Ոռոգման ջրի ցանցի վերանորոգում և նոր ցանցի կառուցում | 100000.0 | 9 | 9 | 5 | 9 | 32 | 13 |
| 29. | Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում և ասֆալտապատում | 200000.0 | 9 | 8 | 5 | 6 | 28 | 18 |
| 30. | Փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացում | 10000.0 | 9 | 8 | 5 | 7 | 29 | 17 |
| 31. | Քաղաքային զբոսայգու բարեկարգում | 6000.0 | 8 | 6 | 4 | 4 | 22 | 23 |
| 32. | Կանաչ գոտիների ստեղծում՝ մայթեզրերին ծառատունկ կատարելով | 1800.0 | 7 | 2 | 9 | 7 | 25 | 21 |
| 33. | Ֆուտբոլի մարզադաշտի վերանորոգում | 8000.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | 28 |
| 34. | Անավարտ բազմաբնակարան շենքերի շինարարության վերսկսում | 650000.0 | 5 | 6 | 2 | 9 | 22 | 22 |
| 35. | Համայնքի աղբավայրի ցանկապատում | 2000.0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 18 | 32 |
| 36. | Գյուղմթերքների վաճառքի տաղավարների տեղադրում | 2500.0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 | 38 |
| 37. | Կենդանիների սպանդանոցի կառուցում | 60000.0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 41 |
| 38. | Համայնքի բնակչության ներգրավում բնապահպանական խնդիրների լուծման գործընթացում | - | 6 | 2 | 5 | 5 | 18 | 33 |
| 39. | Թալին համայնքի Մ.Բաղրամյան փողոցի և հարակից տարածքի գազաֆիկացում /2 կմ/ | 13000 | 2 | 3 | 7 | 5 | 17 | 34 |
|  | ***ՏԻՄ-երի լիազորություններից դուրս ծրագրեր*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Թալինի հիվանդանոցի շենքի վերանորոգում և սարքավորումների ձեռք բերում | 50000.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 16 | 37 |
| 2. | Թալինի թիվ-1 հիմ. դպրոցի վերանորոգում և գույքի համալրում | 50000.0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 15 | 40 |
| 3. | Թալինի թիվ-2 կիսակառույց հիմ. դպրոցի վերակառուցում և գույքի համալրում | 150000.0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 15 | 39 |

Ծրագրերի առաջնահերթությունները որոշելուց հետո առանձնացվել են այն ծրագրերը (այդ թվում՝ առաջնահերթություններ չպահանջող ծրագրերը), որոնք առկա և կանխատեսվող ֆինանսական միջոցների պայմաններում հնարավոր են իրականացնել առաջիկա չորս տարիներին: Այդ ծրագրերը ներկայացված են համայնքի ծրագրերի ամփոփագրում՝ ըստ առաջնահերթությունների (աղյուսակ 5):

**Աղյուսակ 6. Համայնքի ոլորտային ծրագրերի ամփոփագիր**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Չափի միավորը** | **Ծրագրի քանակական**  **ծավալը** | **Ծրագրի արժեքը**  **(հազ. դրամ**) | **Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների** | | | | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Համայնքի բյուջե** | **Դոնոր կազմ.-եր** | **Պետբյուջե, այլ** |
| 1. | Կառավարման ապարատի պահպանում | աշխատող | 21 | 151483.0 | 36783.0 | 37500.0 | 38200.0 | 39000.0 | 151483.0 | - | - |
| 2. | Համայնքի մանկապարտեզների պահպանում | երեխա | 170 | 115600.0 | 28000.0 | 28600.0 | 29200.0 | 29800.0 | 115600.0 | - | - |
| 3. | Համայնքի երաժշտական դպրոցի պահպանում | երեխա | 110 | 61820.0 | 15000.0 | 15300.0 | 15600.0 | 15920.0 | 61820.0 | - | - |
| 4. | Մարզադպրոցի պահպանոմ | երեխա | 80 | 42000.0 | 10200.0 | 10400.0 | 10600.0 | 10800.0 | 42000.0 | - | - |
| 5. | Մշակույթի կենտրոնի պահպանում | աշխատող | 12 | 34370.0 | 11000.0 | 11220.0 | 11450.0 | 11700.0 | 34370.0 | - | - |
| 6. | Գրադարանի պահպանում | աշխատող | 100 | 15050.0 | 3650.0 | 3725.0 | 3800.0 | 3875.0 | 15050.0 | - | - |
| 7. | Գեղարվեստի դպրոցի պահպանում | աշխատող | 11 | 32980.0 | 8000.0 | 8160.0 | 8320.0 | 8500.0 | 32980.0 | - | - |
| 8. | Կոմունալ ծառայության իրականացում | աշխատող | 18 | 113300.0 | 27500.0 | 28050.0 | 28600.0 | 29150.0 | 113300.0 | - | - |
| 9. | Համայնքի բնակչությանը սոցիալական օգնության տրամադրում | ընտանիք | 140-150 | 8700.0 | 2000.0 | 2100.0 | 2200.0 | 2400.0 | 8700.0 | - | - |
| 10. | Բազմաբնակարան շենքերի վերանորոգում/տանիք, մուտք/ | քմ | 12000 | 160000.0 | 40000.0 | 40000.0 | 40000.0 | 40000.0 | - | - | 160000.0 |
| 11. | Մշակույթի կենտրոնի գույքի և սարքավորումների համալրում | հատ | 600 | 8000.0 | 1000.0 | 5000.0 | 1000.0 | 1000.0 | - | 8000.0 | - |
| 12. | Երաժշտական դպրոցի վերանորոգում | քմ | 973.53 | 50000.0 | 50000.0 | - | - | - | - | 50000.0 | - |
| 13. | Երաժշտական դպրոցի գույքի և գործիքների համալրում | հատ | 160 | 3050.0 | 600.0 | 600.0 | 850.0 | 1000.0 | - | 3050.0 | - |
| 14. | Բազմաբնակարան շենքերի բակերի բարեկարգում | քմ | 4800 | 8000.0 | 1000.0 | 2000.0 | 2500.0 | 2500.0 | 4000.0 | 4000.0 | - |
| 15. | Խաղահրապարակների ստեղծում | քմ | 10000 | 100000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 4000.0 | 96000.0 | - |
| 16. | Սելաֆատարի նորոգում | կմ | 4 | 30000.0 | 30000.0 | - | - | - | 3000.0 | - | 27000.0 |
| 17. | Մշակույթի կենտրոնի վերանորոգում | քմ | 2201.11 | 150000.0 | 100000.0 | 50000.0 | - | - | - | - | 150000.0 |
| 18. | Կոյուղու կոլեկտորի կառուցում | քմ | 300 | 80000.0 | - | - | - | 80000.0 | - | 80000.0 | - |
| 19. | Քաղաքապետարանի շենքի վերանորոգում | քմ | 2674.3 | 75000.0 | 50000.0 | 25000.0 | - | - | 10000.0 | 65000.0 | - |
| 20. | Քաղաքապետարանի գույքի համալրում | հատ | 33 | 1500.0 | 500.0 | 400.0 | 300.0 | 300.0 | 1500.0 | - | - |
| 21. | Թիվ-3 մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում, ջեռուցում | քմ | 1553 | 20000.0 | 5000.0 | 1000.0 | 5000.0 | - | 3000.0 | 17000.0 | - |
| 22. | ՆՈՒՀ-երի գույքով համալրում | հատ | 250 | 4400.0 | 1000.0 | 1200.0 | 1200.0 | 1000.0 | 1400.0 | 3000.0 |  |
| 23. | Նոր գերեզմանատան կառուցում | հա | 6 | 6000.0 | 3000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 6000.0 | - | - |
| 24. | Քաղաքի միջով անցնող ձորի սանմաքրում | կմ | 3 | 4000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 4000.0 | - | - |
| 25. | Քաղաքապետարանի դահլիճի գույքի /նստարաններ/ ձեռքբերում | հատ | 200 | 3000.0 | 1500.0 | 1500.0 | - | - | 3000.0 | - | - |
| 26. | Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների շտաբի սենյակի նորոգում և գույքի ձեռքբերում | հատ | 50 | 1500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | - | 1500.0 | - | - |
| 27. | Խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգում | կմ | 20 | 600000.0 | 300000.0 | 300000.0 | - | - | - | 600000.0 | - |
| 28. | Ոռոգման ջրի ցանցի վերանորոգում և նոր ցանցի կառուցում | կմ | 15 | 100000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 3000.0 | 97000.0 | - |
| 29. | Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում և ասֆալտապատում | կմ | 6 | 200000.0 | 20000.0 | 30000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 10000.0 | 90000.0 | 100000.0 |
| 30. | Փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացում | կմ | 5 | 10000.0 | 3000.0 | 2000.0 | 3000.0 | 2000.0 | 4000.0 | 6000.0 | - |
| 31. | Քաղաքային զբոսայգու բարեկարգում | քմ | 2500 | 6000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | - | 1500.0 | 4500.0 | - |
| 32. | Կանաչ գոտիների ստեղծում՝ մայթեզրերին ծառատունկ կատարելով | կմ | 6 | 1800.0 | 500.0 | 500.0 | 300.0 | 500.0 | 1800.0 | - | - |
| 33. | Ֆուտբոլի մարզադաշտի վերանորոգում | քմ | 1.5 | 8000.0 | 4000.0 | 4000.0 | - | - | 4000.0 | 4000.0 | - |
| 34. | Անավարտ բազմաբնակարան շենքերի շինարարության վերսկսում | քմ | 3000.0 | 650000.0 | - | 200000.0 | 200000.0 | 250000.0 | - | - | 650000.0 |
| 35. | Համայնքի աղբավայրի ցանկապատում | մ | 800 | 2000.0 | - | 1000.0 | 1000.0 | - | - | 2000.0 | - |
| 36. | Գյուղմթերքների վաճառքի տաղավարների տեղադրում | քմ | 150 | 2500.0 | - | - | 2500.0 | - | - | 2500.0 | - |
| 37. | Կենդանիների սպանդանոցի կառուցում | քմ | 200 | 60000.0 | - | - | 60000.0 | - | - | 60000.0 | - |
| 38. | Թալին համայնքի Մ.Բաղրամյան փողոցի և հարակից տարածքի գազաֆիկացում /2 կմ/ | մ | 2000 | 13000 | 13000 | - | - | - | - | - | 13000 |

Համայնքի աշխատակազմի, մանկապարտեզի և երաժշտական դպրոցի, մարզադպրոցի, գրադարանի մշակույթի կենտրոնի պահպանման, համայնքի բնակչությանը սոցիալական օգնության տրամադրման և կոմունալ ծառայությունների աշխատանքների իրականացման ծրագրերը նախկին տարիներին մշտապես իրականացվել են և առաջիկայում ևս նույնությամբ իրականացվելու են: Դրանք համարվում են համայնքի առաջնահերթ 9 ծրագրերը և ձևակերպվելու են համայնքի տարեկան բյուջեների շրջանակում համապատասխան ծախսային նախահաշիվներով: Այդ պատճառով ՀԶՔԾ-ում դրանց առանձին ձևակերպման անհրաժեշտությունը չկա:

Խմելու ջրի մասնակի նորոգման ծրագիրը նույնպես ՀԶՔԾ-ում առանձին ձևակերպման անհրաժեշտություն չկա հետևյալ պատճառով: Խմելու ջրի ցանցը ստեղծվել է անցյալ դարի 60-ական թվականներին: Լինելով շատ հին, ցանցի տարբեր հատվածներ պարբերաբար շարքից դուրս են գալիս և անհրաժեշտություն է առաջանում ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնել՝ ջրի մատակարարման գոնե ներկայիս մակարդակը պահպանելու համար: Այդ նպատակով գալիք տարիների համար անհրաժեշտ է գումար նախատեսել՝ խմելու ջրի մատակարարման ընթացիկ խափանումները վերացնելու համար: Իսկ ծրագիրը մանրամասն ներկայացնել հնարավոր չէ, քանի որ այս պահին դժվար է կանխատեսել, թե գալիք տարիներին կոնկրետ ցանցի որ մասում և ինչ տիպի վերանորոգման աշխատանքների կարիք կառաջանա:

Ստորև ներկայացվում են ՀԶՔԾ-ում ներառվող ոլորտային մնացած ծրագրերի ձևակերպումներն՝ ըստ ոլորտային ծրագրի օրինակելի ձևի:

**Ծրագիր**

**Մշակույթ**

(Ոլորտի անվանումը)

**Համայնքային մշակույթի կենտրոնի և դահլիճի նորոգում**

(Ծրագրի անվանումը)

**Թալին համայնքի քաղաքապետարան**

(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

**Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 150000,0** հազար դրամ

**Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը**

**€** Ծառայությունների մատուցում **€** Սպասարկում **€** Ընթացիկ աշխատանքներ

**€ Վերանորոգում**  **€** Վերականգնում **€** Ընդլայնում **€** Փոխարինում **€** Նորը **€** Այլ

**Ծրագրի հիմնավորումը**

Համայնքում չկան մշակութային միջոցառումների իրականացման, համայնքի մշակութային կյանքի ակտիվացման համար բավարար շենքային պայմաններ: Դահլիճը երկար ժամանակ չի վերանորոգվել և գտնվում է վատ վիճակում: Դահլիճի, շենքի վերանորոգումը և ջեռուցումը հնարավորություն կտա աշխուժացնել համայնքում մշակութային կյանքը, հատկապես երիտասարդների շրջանում:

**Ծրագրի նպատակները**

Համայնքում ունենալ մշակութային միջոցառումների կազմակերպման համար պատշաճ շենքային պայմաններ:

**Ծրագրի խնդիրները**

* Պատրաստել համայնքային մշակույթի կենտրոնի նորոգման աշխատանքների իրականացման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը
* Կնքել պայմանագիր աշխատանքներն իրականացնող մասնագիտական խմբի հետ
* Իրականացնել համայնքային մշակույթի կետրոնի նորոգման աշխատանքները
* Վերահսկել աշխատանքների կատարումը և մշակույթի կենտրոնը հանձնել շահագործման

**Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի իրականացման քայլերը / գործողությունները** | **2014թ., Ամիսներ** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | * Պատրաստել համայնքային մշակույթի կենտրոնի նորոգման աշխատանքների իրականացման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | * Կնքել պայմանագիր աշխատանքներն իրականացնող մասնագիտական խմբի հետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | * Իրականացնել համայնքային մշակույթի կենտրոնի նորոգման աշխատանքները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | * Վերահսկել աշխատանքների կատարումը և մշակույթի կենտրոնի հանձնել շահագործման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները**

Համայնքը կունենա բարեկարգ շենքային պայմաններ և դահլիճ տարբեր միջոցառումներ կազմակերպելու և անցկացնելու համար:

Համայնքում կաշխուժանա մշակութային կյանքը:

**Ծրագրի բյուջեն**

**ա/ ծրագրի եկամուտները**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ** | - | 50000,0 | 100000,0 | - | 150000,0 |
| **1.** | **Համայնքի բյուջեի եկամուտներ** |  |  |  |  |  |
|  | **-** Վարչական բյուջե |  |  |  |  |  |
|  | **-** Ֆոնդային բյուջե |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |
|  | - Այլ պետությունների համայնքներից |  |  |  |  |  |
|  | - Միջազգային կազմակերպություններից |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |
|  | - Պետական բյուջեից սուբսիդիաներ |  |  |  |  |  |
|  | - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ | - | 50000,0 | 100000,0 | - | 150000,0 |
|  | - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Պետական բյուջեից վարկ** |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Առևտրային բանկից վարկ** |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից** |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ** |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Բնակչության ներդրումներ** |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Այլ** |  |  |  |  |  |

**բ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի ծախսերը** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)** | **-** | **50000,0** | **100000,0** | **-** | **150000,0** |
| **Ա.** | **ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** |  |  |  |  |  |
| 1. | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ |  |  |  |  |  |
| 2. | Պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| 3. | Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն |  |  |  |  |  |
| 4. | Տնտեսական հարաբերություններ |  |  |  |  |  |
| 5. | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| 6. | Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |
| 7. | Առողջապահություն |  |  |  |  |  |
| 8. | Հանգիստ, մշակույթ և կրոն |  |  |  |  |  |
| 9. | Կրթություն |  |  |  |  |  |
| 10. | Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| 11. | Հիմն. բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** | - | 50000,0 | 100000,0 | - | 150000,0 |
| 1. | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ |  |  |  |  |  |
| 2. | Պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| 3. | Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն |  |  |  |  |  |
| 4. | Տնտեսական հարաբերություններ |  |  |  |  |  |
| 5. | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| 6. | Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |
| 7. | Առողջապահություն |  |  |  |  |  |
| 8. | Հանգիստ, մշակույթ և կրոն | - | 50000,0 | 100000,0 | - | 150000,0 |
| 9. | Կրթություն |  |  |  |  |  |
| 10. | Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| 11. | Հիմն. բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր |  |  |  |  |  |

**գ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի ծախսերը** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),**  այդ թվում` | **-** | **50000,0** | **100000,0** | **-** | **150000,0** |
| **Ա.** | **ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ,** այդ թվում` |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Աշխատանքի վարձատրություն,** որից |  |  |  |  |  |
|  | *- Աշխատավարձեր և հավելավճարներ* |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում,** որից |  |  |  |  |  |
|  | *- Գործառն. և բանկային ծառայությունների ծախսեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Էներգետիկ ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Կոմունալ ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Կապի ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Ապահովագրական ծախսեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն* |  |  |  |  |  |
|  | *- Ներքին գործուղումներ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Այլ տրանսպորտային ծախսեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Վարչական ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Համակարգչային ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Աշխատակազմի մասնագ. զարգ. ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Տեղեկատվական ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Կառավարչական ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Ներկայացուցչական ծախսեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Մասնագիտական այլ ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Շենքերի և կառ.-ի ընթացիկ նորոգում և պահպանում* |  |  |  |  |  |
|  | *- Մեքեն. և սարք.-ի ընթացիկ նորոգում և պահպանում* |  |  |  |  |  |
|  | *- Գրասենյակային նյութեր և հագուստ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Գյուղատնտեսական ապրանքներ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Տրանսպորտային նյութեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Շրջակա միջավայրի պահպ.-ան և գիտական նյութեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Հատուկ նպատակային այլ նյութեր* |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Տոկոսավճարներ** |  |  |  |  |  |
| **1.4** | **Սուբսիդիաներ,** այդ թվում |  |  |  |  |  |
|  | - Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.-ին |  |  |  |  |  |
|  | - Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային) կազմակերպություններին |  |  |  |  |  |
| **1.5** | **Դրամաշնորհներ,** այդ թվում |  |  |  |  |  |
|  | - Ընթացիկ դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |
|  | - Կապիտալ դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |
| **1.6** | **Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ** |  |  |  |  |  |
|  | - Սոցիալական ապահովության նպաստներ |  |  |  |  |  |
|  | - Սոցիալական օգնության նպաստներ |  |  |  |  |  |
|  | - Կենսաթոշակներ |  |  |  |  |  |
| **1.7** | **Այլ ծախսեր** |  |  |  |  |  |
|  | - Նվիրատվություններ ոչ կառավարական (հասարակական) կազմակերպություններին |  |  |  |  |  |
|  | - Այլ ծախսեր |  |  |  |  |  |
|  | - Պահուստային միջոցներ |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ,** այդ թվում` | **-** | **50000,0** | **100000,0** | **-** | **150000,0** |
| **1.1** | **Հիմնական միջոցներ,** այդ թվում | - | 50000,0 | 100000,0 | - | 150000,0 |
|  | Շենքեր և շինություններ, որից |  |  |  |  |  |
|  | *- Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում* |  |  |  |  |  |
|  | *- Շենքեր և շինությունների կառուցում* |  |  |  |  |  |
|  | *- Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում* | - | 50000,0 | 100000,0 | - | 150000,0 |
|  | Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից |  |  |  |  |  |
|  | *- Տրանսպորտային սարքավորումներ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Վարչական սարքավորումներ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ* |  |  |  |  |  |
|  | Այլ հիմնական միջոցներ |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Պաշարներ** |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Բարձրարժեք ակտիվներ** |  |  |  |  |  |
| **1.4** | **Չարտադրված ակտիվներ,** այդ թվում |  |  |  |  |  |
|  | - հող |  |  |  |  |  |
|  | - այլ չարտադրված ակտիվներ |  |  |  |  |  |

**Ծրագիր**

**Տնտեսական հարաբերություններ. Ճանապարհային տնտեսություն**

(Ոլորտի անվանումը)

**Փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացում**

(Ծրագրի անվանումը)

**Թալին համայնքի քաղաքապետարան**

(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

**Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 10000,0** հազար դրամ

**Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը**

**€** Ծառայությունների մատուցում **€** Սպասարկում **€** Ընթացիկ աշխատանքներ

**€** Վերանորոգում **€** Վերականգնում **€** Ընդլայնում **€** Փոխարինում **€** **Նորը** **€** Այլ

**Ծրագրի հիմնավորումը**

Համայնքի փողոցներն հագեցած չեն արտաքին լուսավորության համակարգով: Օրվա մութ ժամերին չլուսավորված փողոցներով անցնելը վտանգավոր և անհարմար է թե հետիոտների և թե տրանսպորտային միջոցների համար: Եղել են դեպքեր, երբ գիշերային ժամերին մարդիկ մթության պատճառով ընկել են ջրահեռացման առուների մեջ և ստացել ոսկրային վնասվածքներ: Քիչ չեն նաև այն դեպքերը, երբ մեքենաները վթարի են ենթարկվել և ստացել տեխնիկական վնասվածքներ: Բացի նրանից, որ այս դեպքերը վտանգի են ենթարկում մարդկանց կյանքը, նրանց բուժումը կամ մեքենաների վերանորոգումը ենթադրում է չպլանավորված ծախսերի կատարում, ինչն էլ ավելի է սրում մարդկանց սոցիալական վիճակը:

Համայնքում փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացումը կարևոր է նաև զբոսաշրջության զարգացման տեսանկյունից: Ունենալով լուսավորված փողոցներ՝ համայնքն իր ճարտարապետական կոլորիտով ավելի հաճելի կդառնա համայնք այցելող զբոսաշրջիկների համար, որոնց թիվը ավելանում է Կաթողիկե եկեղեցային համալիր այցելություններով:

**Ծրագրի նպատակները**

Ունենալ լուսավոր համայնք՝ բնակչության ապահով և անվտանգ տեղաշարժն ապահովելու, համայնքաբնակներին ավելի մերձեցնելու և զբոսաշրջությունը զարգացնելու նպատակով:

**Ծրագրի խնդիրները**

* Պատվիրել և պատրաստել փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման (50 կետ) աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը
* Կնքել պայմանագիր աշխատանքներն իրականացնող մասնագիտական խմբի հետ
* Ձեռք բերել փողոցային լուսավորության 50 կետ անցկացնելու համար անհրաժեշտ սարքավորումներ և հաղորդալարեր
* Անցկացնել փողոցային լուսավորության 50 կետեր և հանձնել շահագործման

**Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի իրականացման քայլերը / գործողությունները** | **2016թ., Ամիսներ** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | * Պատվիրել և պատրաստել փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման (50 կետ) աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | * Կնքել պայմանագիր աշխատանքներն իրականացնող մասնագիտական խմբի հետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | * Ձեռք բերել փողոցային լուսավորության 50 կետ անցկացնելու համար անհրաժեշտ սարքավորումները և հաղորդալարերը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | * Անցկացնել փողոցային լուսավորության 50 կետերի մասը և հանձնել շահագործման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի իրականացման քայլերը / գործողությունները** | **2017թ., Ամիսներ** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | * Պատվիրել և պատրաստել փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման (50 կետ) աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | * Կնքել պայմանագիր աշխատանքներն իրականացնող մասնագիտական խմբի հետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | * Ձեռք բերել փողոցային լուսավորության 50 կետ անցկացնելու համար անհրաժեշտ սարքավորումները և հաղորդալարերը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | * Անցկացնել փողոցային լուսավորության 50 կետերի մասը և հանձնել շահագործման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի իրականացման քայլերը / գործողությունները** | **2018թ., Ամիսներ** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | * Պատվիրել և պատրաստել փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման (50 կետ) աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | * Կնքել պայմանագիր աշխատանքներն իրականացնող մասնագիտական խմբի հետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | * Ձեռք բերել փողոցային լուսավորության 50 կետ անցկացնելու համար անհրաժեշտ սարքավորումները և հաղորդալարերը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | * Անցկացնել փողոցային լուսավորության 50 կետերի մասը և հանձնել շահագործման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները**

Համայնքը կունենա լուսավոր փողոցներ, որով բնակիչները հնարավորություն կունենան տեղափոխվելու անվտանգ և ապահով: Համայնքն իր կոլորիտով և լուսավոր փողոցներով գրավիչ կլինի զբոսաշրջիկների համար:

**Կապը այլ ծրագրերի հետ**

Համայնքի փողոցների գիշերային լուսավորության ծրագիրը կապված է փողոցների բարեկարգման ծրագրի հետ: Բարեկարգված փողոցները լուսավորելուց հետո նրանք կդառնան ավելի գեղեցիկ ու գրավիչ:

**Ծրագրի բյուջեն**

**ա/ ծրագրի եկամուտները**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ** | **-** | 5000,0 | 3000,0 | 2000,0 | 10000,0 |
| **1.** | **Համայնքի բյուջեի եկամուտներ** | **-** | 5000,0 | 3000,0 | 2000,0 | 10000,0 |
|  | **-** Վարչական բյուջե |  |  |  |  |  |
|  | **-** Ֆոնդային բյուջե | - | 5000,0 | 3000,0 | 2000,0 | 10000,0 |
| **2.** | **Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |
|  | - Այլ պետությունների համայնքներից |  |  |  |  |  |
|  | - Միջազգային կազմակերպություններից |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |
|  | - Պետական բյուջեից սուբսիդիաներ |  |  |  |  |  |
|  | - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ |  |  |  |  |  |
|  | - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Պետական բյուջեից վարկ** |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Առևտրային բանկից վարկ** |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից** |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ** |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Բնակչության ներդրումներ** |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Այլ** |  |  |  |  |  |

**բ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի ծախսերը** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)** | **-** | 5000,0 | 3000,0 | 2000,0 | 10000,0 |
| **Ա.** | **ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** |  |  |  |  |  |
| 1. | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ |  |  |  |  |  |
| 2. | Պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| 3. | Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն |  |  |  |  |  |
| 4. | Տնտեսական հարաբերություններ |  |  |  |  |  |
| 5. | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| 6. | Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |
| 7. | Առողջապահություն |  |  |  |  |  |
| 8. | Հանգիստ, մշակույթ և կրոն |  |  |  |  |  |
| 9. | Կրթություն |  |  |  |  |  |
| 10. | Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| 11. | Հիմն. բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** | **-** | 5000,0 | 3000,0 | 2000,0 | 10000,0 |
| 1. | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ |  |  |  |  |  |
| 2. | Պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| 3. | Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն |  |  |  |  |  |
| 4. | Տնտեսական հարաբերություններ | **-** | 5000,0 | 3000,0 | 2000,0 | 10000,0 |
| 5. | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| 6. | Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |
| 7. | Առողջապահություն |  |  |  |  |  |
| 8. | Հանգիստ, մշակույթ և կրոն |  |  |  |  |  |
| 9. | Կրթություն |  |  |  |  |  |
| 10. | Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| 11. | Հիմն. բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր |  |  |  |  |  |

**գ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի ծախսերը** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),**  այդ թվում` | **-** | **5000,0** | **3000,0** | **2000,0** | **10000,0** |
| **Ա.** | **ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ,** այդ թվում` |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Աշխատանքի վարձատրություն,** որից |  |  |  |  |  |
|  | *- Աշխատավարձեր և հավելավճարներ* |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում,** որից |  |  |  |  |  |
|  | *- Գործառն. և բանկային ծառայությունների ծախսեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Էներգետիկ ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Կոմունալ ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Կապի ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Ապահովագրական ծախսեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն* |  |  |  |  |  |
|  | *- Ներքին գործուղումներ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Այլ տրանսպորտային ծախսեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Վարչական ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Համակարգչային ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Աշխատակազմի մասնագ. զարգ. ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Տեղեկատվական ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Կառավարչական ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Ներկայացուցչական ծախսեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Մասնագիտական այլ ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Շենքերի և կառ.-ի ընթացիկ նորոգում և պահպանում* |  |  |  |  |  |
|  | *- Մեքեն. և սարք.-ի ընթացիկ նորոգում և պահպանում* |  |  |  |  |  |
|  | *- Գրասենյակային նյութեր և հագուստ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Գյուղատնտեսական ապրանքներ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Տրանսպորտային նյութեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Շրջակա միջավայրի պահպ.-ան և գիտական նյութեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Հատուկ նպատակային այլ նյութեր* |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Տոկոսավճարներ** |  |  |  |  |  |
| **1.4** | **Սուբսիդիաներ,** այդ թվում |  |  |  |  |  |
|  | - Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.-ին |  |  |  |  |  |
|  | - Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային) կազմակերպություններին |  |  |  |  |  |
| **1.5** | **Դրամաշնորհներ,** այդ թվում |  |  |  |  |  |
|  | - Ընթացիկ դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |
|  | - Կապիտալ դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |
| **1.6** | **Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ** |  |  |  |  |  |
|  | - Սոցիալական ապահովության նպաստներ |  |  |  |  |  |
|  | - Սոցիալական օգնության նպաստներ |  |  |  |  |  |
|  | - Կենսաթոշակներ |  |  |  |  |  |
| **1.7** | **Այլ ծախսեր** |  |  |  |  |  |
|  | - Նվիրատվություններ ոչ կառավարական (հասարակական) կազմակերպություններին |  |  |  |  |  |
|  | - Այլ ծախսեր |  |  |  |  |  |
|  | - Պահուստային միջոցներ |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ,** այդ թվում` | **-** | **5000,0** | **3000,0** | **2000,0** | **10000,0** |
| **1.1** | **Հիմնական միջոցներ,** այդ թվում |  |  |  |  |  |
|  | Շենքեր և շինություններ, որից |  |  |  |  |  |
|  | *- Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում* |  |  |  |  |  |
|  | *- Շենքեր և շինությունների կառուցում* |  |  |  |  |  |
|  | *- Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում* |  |  |  |  |  |
|  | Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից |  |  |  |  |  |
|  | *- Տրանսպորտային սարքավորումներ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Վարչական սարքավորումներ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ* |  |  |  |  |  |
|  | Այլ հիմնական միջոցներ | **-** | 5000,0 | 3000,0 | 2000,0 | 10000,0 |
| **1.2** | **Պաշարներ** |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Բարձրարժեք ակտիվներ** |  |  |  |  |  |
| **1.4** | **Չարտադրված ակտիվներ,** այդ թվում |  |  |  |  |  |
|  | - հող |  |  |  |  |  |
|  | - այլ չարտադրված ակտիվներ |  |  |  |  |  |

**Ծրագիր**

**Կրթություն**

(Ոլորտի անվանումը)

**Թիվ-3 մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում, ջեռուցում**

(Ծրագրի անվանումը)

**Թալին համայնքի քաղաքապետարան**

(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

**Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 20000,0**հազար դրամ

**Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը**

**€** Ծառայությունների մատուցում **€** Սպասարկում **€** Ընթացիկ աշխատանքներ **€** Գույքի ձեռքբերում

**€ Վերանորոգում**  **€** Վերականգնում **€** Ընդլայնում **€** Փոխարինում **€** Նորը **€** Այլ

**Ծրագրի հիմնավորումը**

Թալին համայնքի թիվ 3 մանկապարտեզ հաճախում են 52 երեխա: Մանկապարտեզի ջեռուցումը տարվա ցուրտ ամիսներին կատարվում է վառարաններով: Այս եղանակով ջեռուցումը չի համապատասպանում ոչ երեխաների անվտանգության ապահովման նորմերին և ոչ էլ պետության կողմից հաստատված չափանիշներին և զգալի բացասական ազդեցություն են ունենում մանկապարտեզի երեխաների և աշխատողների առողջության և անվտանգության վրա:

Ներկայումս նախակրթարանի խմբերի թիվը սահմանափակ է: Համայնքի ոչ բոլոր երեխաները հնարավորություն ունեն նախակրթարան հաճախելու: Եվ բացի այդ տարվա մի քանի ցուրտ ամիսներին առհասարակ ոչ մի երեխա չունի մանկապարտեզ հաճախելու հնարավորություն, քանի որ այն չի աշխատում ջեռուցում չլինելու պատճառով: Արդյունքում շատ երիտասարդ ընտանիքներ, չկարողանալով լուծել երեխաների խնամքի խնդիրը, չեն ունենում հնարավորություն աշխատանք փնտրելու և աշխատելու, ինչից էլ ավելի է սրվում համայնքում սոցիալական խնդիրը:

Մանկապարտեզի վերանորոգումը և ջեռուցումը հնարավորություն կտա դիմել միջազգային կազմակերպությունների (օրինակ, <Վորլդ Վիժն – Հայաստան> կազմակերպություն) լոկալ ջեռուցում անցկացնելու նպատակով աջակցություն ստանալու համար:

**Ծրագրի նպատակները**

Հիմքեր ստեղծել ամբողջ տարվա ընթացքում ժամանակակից նորմերին համապատասխան վերանորոգված և ջեռուցվող մանկապարտեզ ունենալու համար:

**Ծրագրի խնդիրները**

* Իրականացնել Թալին համայնքի թիվ 3 մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ
* Ձեռք բերել իրականացման գծագրեր և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր
* Ձեռք բերել անհրաժեշտ խողովակներ և սարքավորումներ
* Իրականացնել շինմոնտաժային աշխատանքներ
* Փորձարկել մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի աշխատանքը և հանձնել շահագործման

**Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի իրականացման քայլերը / գործողությունները** | **2015թ., Ամիսներ** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Իրականացնել Թալին համայնքի թիվ 3 մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ձեռք բերել իրականացման գծագրեր և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ձեռք բերել անհրաժեշտ խողովակներ և սարքավորումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Իրականացնել շինմոնտաժային աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Փորձարկել մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի աշխատանքը և հանձնել շահագործման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները**

* 2015 թ. տարեվերջին մանկապարտեզը կլինի վերանորոգված և ջեռուցվող
* Ունենալով ջեռուցման համակարգ, մանկապարտեզը կգործի ամբողջ տարին և այնտեղ կբացվեն սաների նոր խմբեր

Այս ամենի արդյունքում համայնքի բոլոր փոքր երեխաները կներգրավվեն նախադպրոցական կրթության մեջ, կմեծանա առողջ սերունդ և կբարելավվի փոքր երեխաներ ունեցող ընտանիքների սոցիալական վիճակը, քանի որ լուծելով նրանց երեխաների խնամքի հարցը, նրանք հնարավորություն կունենան աշխատելու:

**Ծրագրի բյուջեն**

**ա/ ծրագրի եկամուտները**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ** | **20000,0** |  |  |  | **20000,0** |
| **1.** | **Համայնքի բյուջեի եկամուտներ** |  |  |  |  |  |
|  | **-** Վարչական բյուջե |  |  |  |  |  |
|  | **-** Ֆոնդային բյուջե |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |
|  | - Այլ պետությունների համայնքներից |  |  |  |  |  |
|  | - Միջազգային կազմակերպություններից | 20000,0 |  |  |  | 20000,0 |
| **3.** | **Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |
|  | - Պետական բյուջեից սուբսիդիաներ |  |  |  |  |  |
|  | - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ |  |  |  |  |  |
|  | - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Պետական բյուջեից վարկ** |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Առևտրային բանկից վարկ** |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից** |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ** |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Բնակչության ներդրումներ** |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Այլ** |  |  |  |  |  |

**բ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի ծախսերը** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)** | 20000,0 |  |  |  | 20000,0 |
| **Ա.** | **ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** |  |  |  |  |  |
| 1. | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ |  |  |  |  |  |
| 2. | Պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| 3. | Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն |  |  |  |  |  |
| 4. | Տնտեսական հարաբերություններ |  |  |  |  |  |
| 5. | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| 6. | Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |
| 7. | Առողջապահություն |  |  |  |  |  |
| 8. | Հանգիստ, մշակույթ և կրոն |  |  |  |  |  |
| 9. | Կրթություն |  |  |  |  |  |
| 10. | Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| 11. | Հիմն. բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** | 20000,0 |  |  |  | 20000,0 |
| 1. | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ |  |  |  |  |  |
| 2. | Պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| 3. | Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն |  |  |  |  |  |
| 4. | Տնտեսական հարաբերություններ |  |  |  |  |  |
| 5. | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| 6. | Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |
| 7. | Առողջապահություն |  |  |  |  |  |
| 8. | Հանգիստ, մշակույթ և կրոն |  |  |  |  |  |
| 9. | Կրթություն | 20000,0 |  |  |  | 20000,0 |
| 10. | Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| 11. | Հիմն. բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր |  |  |  |  |  |

**գ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի ծախսերը** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),**  այդ թվում` | **20000,0** |  |  |  | **20000,0** |
| **Ա.** | **ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ,** այդ թվում` |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Աշխատանքի վարձատրություն,** որից |  |  |  |  |  |
|  | *- Աշխատավարձեր և հավելավճարներ* |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում,** որից |  |  |  |  |  |
|  | *- Գործառն. և բանկային ծառայությունների ծախսեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Էներգետիկ ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Կոմունալ ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Կապի ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Ապահովագրական ծախսեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն* |  |  |  |  |  |
|  | *- Ներքին գործուղումներ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Այլ տրանսպորտային ծախսեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Վարչական ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Համակարգչային ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Աշխատակազմի մասնագ. զարգ. ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Տեղեկատվական ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Կառավարչական ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Ներկայացուցչական ծախսեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Մասնագիտական այլ ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Շենքերի և կառ.-ի ընթացիկ նորոգում և պահպանում* |  |  |  |  |  |
|  | *- Մեքեն. և սարք.-ի ընթացիկ նորոգում և պահպանում* |  |  |  |  |  |
|  | *- Գրասենյակային նյութեր և հագուստ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Գյուղատնտեսական ապրանքներ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Տրանսպորտային նյութեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Շրջակա միջավայրի պահպ.-ան և գիտական նյութեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Հատուկ նպատակային այլ նյութեր* |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Տոկոսավճարներ** |  |  |  |  |  |
| **1.4** | **Սուբսիդիաներ,** այդ թվում |  |  |  |  |  |
|  | - Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.-ին |  |  |  |  |  |
|  | - Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային) կազմակերպություններին |  |  |  |  |  |
| **1.5** | **Դրամաշնորհներ,** այդ թվում |  |  |  |  |  |
|  | - Ընթացիկ դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |
|  | - Կապիտալ դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |
| **1.6** | **Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ** |  |  |  |  |  |
|  | - Սոցիալական ապահովության նպաստներ |  |  |  |  |  |
|  | - Սոցիալական օգնության նպաստներ |  |  |  |  |  |
|  | - Կենսաթոշակներ |  |  |  |  |  |
| **1.7** | **Այլ ծախսեր** |  |  |  |  |  |
|  | - Նվիրատվություններ ոչ կառավարական (հասարակական) կազմակերպություններին |  |  |  |  |  |
|  | - Այլ ծախսեր |  |  |  |  |  |
|  | - Պահուստային միջոցներ |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ,** այդ թվում` | **20000,0** |  |  |  | **20000,0** |
| **1.1** | **Հիմնական միջոցներ,** այդ թվում | **14000,0** |  |  |  | **14000,0** |
|  | Շենքեր և շինություններ, որից |  |  |  |  |  |
|  | *- Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում* |  |  |  |  |  |
|  | *- Շենքեր և շինությունների կառուցում* |  |  |  |  |  |
|  | *- Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում* | **14000,0** |  |  |  | **14000,0** |
|  | Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից |  |  |  |  |  |
|  | *- Տրանսպորտային սարքավորումներ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Վարչական սարքավորումներ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ* |  |  |  |  |  |
|  | Այլ հիմնական միջոցներ | 6000,0 |  |  |  | 6000,0 |
| **1.2** | **Պաշարներ** |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Բարձրարժեք ակտիվներ** |  |  |  |  |  |
| **1.4** | **Չարտադրված ակտիվներ,** այդ թվում |  |  |  |  |  |
|  | - հող |  |  |  |  |  |
|  | - այլ չարտադրված ակտիվներ |  |  |  |  |  |

**Ծրագիր**

**Տնտեսական հարաբերություններ. Ճանապարհային տնտեսություն**

(Ոլորտի անվանումը)

**Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում**

(Ծրագրի անվանումը)

**Թալին համայնքի քաղաքապետարան**

(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

**Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 200000,0** հազար դրամ

**Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը**

**€** Ծառայությունների մատուցում **€** Սպասարկում **€** Ընթացիկ աշխատանքներ

**€ Վերանորոգում** **€** Վերականգնում **€** Ընդլայնում **€** Փոխարինում **€** Նորը **€** Այլ

**Ծրագրի հիմնավորումը**

Ներհամայնքային փողոցների և ճանապարհների ընդհանուր երկարությունը կազմում է 41 կմ վերանորոգվել է 8 կմ-ը կատարելով ասֆալտապատում: Ներկայումս հիմնականում վերանորոգման կարիք ունի մոտ 6 կմ ճանապարհ:

Համայնքում շահագործվում են 928 մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաներ, որոնք մշտապես երթևեկում են ներհամայնքային անբարեկարգ փողոցներով, ժամանակի ընթացքում շարքից դուրս են գալիս և դառնում շահագործման համար ոչ պիտանի: Անբարեկարգ փողոցները ստեղծում են լրացուցիչ դժվարություններ ու անհարմարություններ նաև հետիոտների համար:

**Ծրագրի նպատակները**

Ներհամայնքային փողոցները բերել բարեկարգ վիճակի՝ վերացնելով փողոցների ջրափոսերը և դրանք դարձնելով անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար տարվա բոլոր եղանակներին:

**Ծրագրի խնդիրները**

* Նախապատրաստել ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը
* Բարեկարգել ներհամայնքային ճանապարհները
* Կազմել, քննարկել և ընդունել ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը

**Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի իրականացման քայլերը / գործողությունները** | **2015թ., Ամիսներ** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Նախապատրաստել ներհամայնքային ճանապարհների (1,5 կմ) բարեկարգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Բարեկարգել ներհամայնքային ճանապարհները (1,5 կմ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Կազմել, քննարկել և ընդունել ներհամայնքային ճանապարհների (1,5 կմ) բարեկարգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի իրականացման քայլերը / գործողությունները** | **2016թ., Ամիսներ** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Նախապատրաստել ներհամայնքային ճանապարհների (1,5 կմ) բարեկարգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Բարեկարգել ներհամայնքային ճանապարհները (1,5 կմ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Կազմել, քննարկել և ընդունել ներհամայնքային ճանապարհների (1,5 կմ) բարեկարգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի իրականացման քայլերը / գործողությունները** | **2017թ., Ամիսներ** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Նախապատրաստել ներհամայնքային ճանապարհների (1,5 կմ) բարեկարգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Բարեկարգել ներհամայնքային ճանապարհները (1,5 կմ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Կազմել, քննարկել և ընդունել ներհամայնքային ճանապարհների (1,5 կմ) բարեկարգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի իրականացման քայլերը / գործողությունները** | **2018թ., Ամիսներ** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Նախապատրաստել ներհամայնքային ճանապարհների (1,5 կմ) բարեկարգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Բարեկարգել ներհամայնքային ճանապարհները (1,5 կմ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Կազմել, քննարկել և ընդունել ներհամայնքային ճանապարհների (1,5 կմ) բարեկարգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները**

* 2015-2018 թթ. ընթացքում համայնքում կբարեկարգվեն ներհամայնքային ճանապարհները
* Այդ ճանապարհներում կվերանան ջրափոսերը, դրանք կդառնան անցանելի ու հարմարավետ ինչպես տրանսպորտային միջոցների, այնպես էլ հետիոտների երթևեկության համար՝ տարվա բոլոր եղանակներին:

**Կապը այլ ծրագրերի հետ**

Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման ծրագիրը կապված է փողոցների գիշերային լուսավորության համակարգի անցկացման ծրագրի հետ: Ցանկալի է փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգն անցկացնել ներհամայնքային ճանապարհները բարեկարգելուց հետո:

**Ծրագրի բյուջեն**

**ա/ ծրագրի եկամուտները**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ** | **50000,0** | **50000,0** | **50000,0** | **50000,0** | **200000,0** |
| **1.** | **Համայնքի բյուջեի եկամուտներ** |  |  |  |  |  |
|  | **-** Վարչական բյուջե |  |  |  |  |  |
|  | **-** Ֆոնդային բյուջե |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |
|  | - Այլ պետությունների համայնքներից |  |  |  |  |  |
|  | - Միջազգային կազմակերպություններից |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |
|  | - Պետական բյուջեից սուբսիդիաներ |  |  |  |  |  |
|  | - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 200000,0 |
|  | - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Պետական բյուջեից վարկ** |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Առևտրային բանկից վարկ** |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից** |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ** |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Բնակչության ներդրումներ** |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Այլ** |  |  |  |  |  |

**բ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի ծախսերը** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)** | **50000,0** | **50000,0** | **50000,0** | **50000,0** | **200000,0** |
| **Ա.** | **ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** |  |  |  |  |  |
| 1. | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ |  |  |  |  |  |
| 2. | Պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| 3. | Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն |  |  |  |  |  |
| 4. | Տնտեսական հարաբերություններ |  |  |  |  |  |
| 5. | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| 6. | Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |
| 7. | Առողջապահություն |  |  |  |  |  |
| 8. | Հանգիստ, մշակույթ և կրոն |  |  |  |  |  |
| 9. | Կրթություն |  |  |  |  |  |
| 10. | Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| 11. | Հիմն. բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** | **50000,0** | **50000,0** | **50000,0** | **50000,0** | **200000,0** |
| 1. | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ |  |  |  |  |  |
| 2. | Պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| 3. | Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն |  |  |  |  |  |
| 4. | Տնտեսական հարաբերություններ |  |  |  |  |  |
| 5. | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| 6. | Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |
| 7. | Առողջապահություն |  |  |  |  |  |
| 8. | Հանգիստ, մշակույթ և կրոն |  |  |  |  |  |
| 9. | Կրթություն |  |  |  |  |  |
| 10. | Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| 11. | Հիմն. բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր |  |  |  |  |  |

**գ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի ծախսերը** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),**  այդ թվում` | **50000,0** | **50000,0** | **50000,0** | **50000,0** | **200000,0** |
| **Ա.** | **ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ,** այդ թվում` |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Աշխատանքի վարձատրություն,** որից |  |  |  |  |  |
|  | *- Աշխատավարձեր և հավելավճարներ* |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում,** որից |  |  |  |  |  |
|  | *- Գործառն. և բանկային ծառայությունների ծախսեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Էներգետիկ ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Կոմունալ ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Կապի ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Ապահովագրական ծախսեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն* |  |  |  |  |  |
|  | *- Ներքին գործուղումներ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Այլ տրանսպորտային ծախսեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Վարչական ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Համակարգչային ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Աշխատակազմի մասնագ. զարգ. ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Տեղեկատվական ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Կառավարչական ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Ներկայացուցչական ծախսեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Մասնագիտական այլ ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Շենքերի և կառ.-ի ընթացիկ նորոգում և պահպանում* |  |  |  |  |  |
|  | *- Մեքեն. և սարք.-ի ընթացիկ նորոգում և պահպանում* |  |  |  |  |  |
|  | *- Գրասենյակային նյութեր և հագուստ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Գյուղատնտեսական ապրանքներ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Տրանսպորտային նյութեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Շրջակա միջավայրի պահպ.-ան և գիտական նյութեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Հատուկ նպատակային այլ նյութեր* |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Տոկոսավճարներ** |  |  |  |  |  |
| **1.4** | **Սուբսիդիաներ,** այդ թվում |  |  |  |  |  |
|  | - Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.-ին |  |  |  |  |  |
|  | - Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային) կազմակերպություններին |  |  |  |  |  |
| **1.5** | **Դրամաշնորհներ,** այդ թվում |  |  |  |  |  |
|  | - Ընթացիկ դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |
|  | - Կապիտալ դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |
| **1.6** | **Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ** |  |  |  |  |  |
|  | - Սոցիալական ապահովության նպաստներ |  |  |  |  |  |
|  | - Սոցիալական օգնության նպաստներ |  |  |  |  |  |
|  | - Կենսաթոշակներ |  |  |  |  |  |
| **1.7** | **Այլ ծախսեր** |  |  |  |  |  |
|  | - Նվիրատվություններ ոչ կառավարական (հասարակական) կազմակերպություններին |  |  |  |  |  |
|  | - Այլ ծախսեր |  |  |  |  |  |
|  | - Պահուստային միջոցներ |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ,** այդ թվում` | **50000,0** | **50000,0** | **50000,0** | **50000,0** | **200000,0** |
| **1.1** | **Հիմնական միջոցներ,** այդ թվում |  |  |  |  |  |
|  | Շենքեր և շինություններ, որից |  |  |  |  |  |
|  | *- Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում* |  |  |  |  |  |
|  | *- Շենքեր և շինությունների կառուցում* |  |  |  |  |  |
|  | *- Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում* |  |  |  |  |  |
|  | Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից |  |  |  |  |  |
|  | *- Տրանսպորտային սարքավորումներ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Վարչական սարքավորումներ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ* |  |  |  |  |  |
|  | Այլ հիմնական միջոցներ |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Պաշարներ** |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Բարձրարժեք ակտիվներ** |  |  |  |  |  |
| **1.4** | **Չարտադրված ակտիվներ,** այդ թվում | **50000,0** | **50000,0** | **50000,0** | **50000,0** | **200000,0** |
|  | - հող |  |  |  |  |  |
|  | - այլ չարտադրված ակտիվներ | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 200000,0 |

Առաջնահերթություն շահած և կանխատեսելի ֆինանսական ռեսուրսների շրջանակներում իրագործելի աղյուսակ 5-ում ծրագրերը նշված են ըստ առաջնահերթության: Համայնքի ոռոգման ջրի հարցի լուծման խնդիրն ըստ էության ամենաառաջնահերթ և արդիական խնդիրն է, այն պահանջում է ոչ այնքան բարձր ֆինանսական ներդրումներ, որի իրագործումը համարվել է իրատեսական: Լինելով համայնքի համար շատ կարևոր ծրագիր, նրա խնդիրները, նպատակներն ու արդյունքները նույնպես ներկայացվել են համայնքի 2015-18թթ. ՀԶՔԾ-ում: Եվ գալիք չորս տարիների ընթացքում համայնքի ջանքերը ուղղված կլինեն նաև այս ծրագրի իրագործման համար անհրաժեշտ ֆինանսական ներդրումներ ներգրավելուն:

**Ծրագիր**

**Ոռոգման ջրի ցանցի վերանորոգում և նոր ցանցի կառուցում**

(Ծրագրի անվանումը)

**Թալին համայնքի քաղաքապետարան**

(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

**Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 100 000,0** հազար դրամ

**Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը**

**€** Ծառայությունների մատուցում **€** Սպասարկում **€** Ընթացիկ աշխատանքներ

**€ Վերանորոգում** **€** Վերականգնում **€** Ընդլայնում **€** Փոխարինում € **Նորը** **€** Այլ

**Ծրագրի հիմնավորումը**

Թալին համայնքի տնամերձների հողերը սևահողային են, բերքատու, բայց չոռոգվելու պատճառով դրանցից ստացվում է ցածր բերք և համայնքաբնակների մեծ մասը՝ ապրելով քաղաքում, ստիպված շուկայից է գնում գյուղատնտեսական մթերքների մի մասը, որը զգալի կերպով բացասաբար ազդում է ընտանիքների բյուջեների վրա և ավելի բարդացնում է համայնքաբնակների սոցիալական վիճակը: Թալինի մի մասում կառուցված է ոռոգման ցանց, սակայն ջրամբարից ջուրը բաց չի թողնվում, քանի որ մինչեվ վերը նշված հատվածը բացակայում է ջրատար խողովակները և ջրի բացթողման արդյունքում դրա մոտ 70 տոկոսը կլինի կորուստ : Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է կառուցել միջանկյալ ջրհավաք, ջրամբարից մինչև ջրհավաք իրականացնել խողովակաշարի մոնտաժում և ներհամայնքային նոր ցանցի կառուցում՝ 15 կմ:

**Ծրագրի նպատակները**

Համայնքաբնակներին ապահովել ոռոգման ջրով, որը նրանց հնարավորություն կտա մշակելու տնամերձները, ստանալու բարձրորակ բերք և լուծելու նրանց օրվա հացի խնդիրը:

**Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները**

* Համայնքաբնակները կունենան իրենց տնամերձները մշակելու և բարձրորակ բերք ստանալու հնարավորություն
* Ստացված բերքի մի մասը նրանք հնարավորություն կունենան հանել շուկա վաճառքի և ստանալ եկամուտներ
* Նրանք կլուծեն իրենց ընտանիքների կերակրման խնդիրը և կունենան նաև լրացուցիչ եկամուտներ՝ ընտանիքի մյուս խնդիրները հոգալու համար

Բացի նշյալ ոլորտային ծրագրերից, ստորև ամփոփ ձևով ներկայացված են նաև համայնքի տարածական զարգացումը սահմանող քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման կամ դրանց փոփոխման մասին դրույթներ, շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումներ, համայնքում գործարար միջավայրի բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ և աղետների ռիսկերի կառավարման հիմնական մոտեցումներ:

Եվ այսպես, գալիս չորս տարիների ընթացքում նախատեսվում է.

* Համայնքի առանձին տարածքների և թաղամասերի գոտիավորման նախագծերի, կառուցապատման էսքիզների մշակման աշխատանքների իրականցում
* Ներգրավել համայնքի բնակչությանը համայնքում կանաչապատ տարածքների ավելացման աշխատանքներում, բացատրական աշխատանքներ տանել բնակչության շրջանում համայնքը չաղտոտելու և աղբը չնախատեսված վայրերում չնետելու համար
* Բանակցել միջազգային կազմակերպությունների և մասնավոր հատվածի գործարարների հետ՝ շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված հրատապ ծրագրերի իրականցման նպատակով, ֆինանսական աջակցություն ստանալու համար (օրինակ, կոյուղու գլխավոր կոլեկտորի կառուցում, քաղաքային զբոսայգու բարեկարգում և այլն)
* Հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ պարբերաբար անցկացվող սեմինարների, դասընթացների, տեսագովազդների, ցուցանակների և հանրային իրազեկման այլ միջոցներով` ներգրավել համայնքի բնակչությանը բնապահպանական խնդիրների լուծման գործընթացում
* Համայնքում խթանել առևտրի և ծառայությունների փոքր ու միջին նոր կետերի բացմանը, հայթայթել ֆինանսական միջոցներ՝ գյուղմթերքների իրացման նպատակով փակ շուկայի կառուցման ծրագիրն իրագործելու համար
* Համայնքում հնարավոր աղետների ռիսկի գնահատում և բնակչության շրջանում լայն բացատրական աշխատանքների իրականացում` այդ ռիսկերի նվազեցման նպատակով:

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ՔԱՌԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐԸ

Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի (այդ թվում՝ հողերի) ուսումնասիրությունների արդյունքում, գլխավոր հատակագծի, քաղաքաշինական պլանների, մանրամասն գոտեվորման նախագծերի համապատասխան 2015-2018թթ. ընթացքում կանխատեսվող համայնքային սեփականության հողամասերի /ըստ նպատակային նշանակության/ օտարվող մակերեսը ներկայացված են աղյուսակ 7-ում:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Հողամասերի օտարման քառամյա ծրագիր** | **Չափի միավոր** | **Տարեթիվ** | | | |
|  | **Համայնքային սեփականության հողամասեր** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
|  | Համայնքի վարչական տարածքը | հա | **4395.83** | **4395.83** | **4395.83** | **4395.83** |
| **1** | **Գյուղատնտեսական հողեր** | **հա** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| Արոտավայր | հա | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Վարելահողեր | հա | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Խոտհարք | հա | - | - | - | - |
| Այլ հողեր | հա | - | - | - | - |
| **2** | **Բնակավայրերի հողեր** | **հա** | **0.3** | **0.3** | **0.3** | **0.3** |
| Բնակելի կառուցապատման | հա | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Հասարակական կառուցապատման | հա | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Խառը կառուցապատման | հա | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Ընդհանուր օգտագործման | հա | - | - | - | - |
| Այլ հողեր | հա | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  | **Արտադրական նշանակության հողեր** | հա | - | - | - | - |
|  | **Էներգետիկայի տրանսպորտի և կապի, կոմունալ ենթակայության հողեր** | հա | - | - | - | - |
|  | **Անտառային հողեր** | հա | - | - | - | - |
|  | **Հատուկ պահպանության** | հա | - | - | - | - |
|  | **Հատուկ նշանակության** | հա | - | - | - | - |
|  | **Ջրային** | հա | - | - | - | - |
|  | **Ընդամենը** | հա | **2.3** | **2.3** | **2.3** | **2.3** |

Նշենք նաև որ համայնքային սեփականության հողերից մոտ 5 հա հողատարածքի նկատմամբ ճանաչվել է գերակա հանրային շահ ՝ <<Հյուսիս-Հարավ>> ավտոմայրուղու կառուցման նպատակով, և 2015 թ-ին որոնց նկատմամբ պետք է իրականցվի օտարման գործառույթներ:

# ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ

ՀԶՔԾ-ն հանդիսանալու է համայնքի գալիք չորս տարիների գործունեության ուղեցույցը: 2015-2018թթ. ընթացքում ՀԶՔԾ-ում ընդգրկված ծրագրերի իրականացմանն են ուղղված լինելու համայնքի ՏԻՄ-երի ջանքերն ու աշխատանքը՝ մոբիլիզացնելով համայնքի ֆինասնական, մարդկային և նյութական ռեսուրսների ողջ պոտենցիալը: ՀԶՔԾ-ի իրագործումը հնարավորություն կտա քայլ առ քայլ մոտենալ հեռվում նշմարվող այն ցանկալի տեսլականին, որպիսին ցանկանում է տեսնել համայնքը նրա յուրաքանչյուր բնակիչ: ՀԶՔԾ-ում տեղ գտած դրույթները լինելու են այն ծրագրային հիմքը, որի վրա հենվելով կազմվելու է համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեն:

Ծրագիրը հաջողությամբ իրագործելու համար ՏԻՄ-երը պետք է սերտորեն և արդյունավետ համագործակցեն պետական կառույցների, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների, տեղական ՀԿ-ների և այլ շահագրգիռ կողմերի և կառույցների հետ:

ՀԶՔԾ-ի իրականացման հսկողությունը և ներքին վերահսկողությունը կիրականացնեն համապատասխանաբար համայնքի ղեկավարը և համայնքի ավագանին: ՀԶՔԾ-ի ներքին վերահսկողության արդյունքները կներկայացվեն համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն:

Յուրաքանչյուր հաջորդ տարի կկատարվի ՀԶՔԾ-ի իրականացման նախորդ տարվա արդյունքների ուսումնասիրություն, ամփոփում, ձեռքբերումների գնահատում և թերությունների բացահայտում: Նախորդ տարվա արդյունքների հիման վրա համապատասխան ուղղումներ և լրացումներ կկատարվեն մնացյալ տարիների ծրագրերում:

# Հավելված 1

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՆՍՈՒՄ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ցուցանիշներ** | **Չափի միավոր** | **2013թ.**  **փաստ.** | **2014թ.**  **փաստ.** | **2015թ.**  **կանխ.** | **2016թ.**  **կանխ.** | **2017թ.**  **կանխ.** | **2018թ.**  **կանխ.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Համայնքի վարչական տարածքը | հա | **4395.83** | **4395.83** | **4395.83** | **4395.83** | **4395.83** | **4395.83** |
| 2. | Բնակչության թիվը, այդ թվում | մարդ | 7364 | 7364 | 7364 | 7364 | 7364 | 7364 |
|  | կանայք | մարդ | 3461 | 3461 | 3461 | 3461 | 3461 | 3461 |
|  | տղամարդիկ | մարդ | 3903 | 3903 | 3903 | 3903 | 3903 | 3903 |
| 3. | Բնակելի առանձնատների թիվը | տուն | 976 | 976 | 978 | 979 | 980 | 980 |
|  | ընդհանուր մակերեսը | հազ.քմ | 13.81 | 13.81 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 4 | Բնակարանների թիվը |  | 898 | 898 | 898 | 950 | 950 | 950 |
| 5. | Տեղափոխվող աղբի քանակը | տոննա | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
|  | այդ թվում՝ բնակչությունից | տոննա | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Սանիտարական մաքրման և աղբահանության մեքենայական պարկի մեքենա-մեխանիզմների քանակը | միավոր | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 7. | Սանիտարական մաքրման տարածքը | հա | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 8. | Ոռոգման ցանցի երկարությունը | կմ | 6.616 | 7.466 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 |
| 9. | Խմելու ջրամատակարարման ներհամայնքային համակարգի երկարությունը | կմ | 19.983 | 19.983 | 23.0 | 23.0 | 25.0 | 26.0 |
| 10. | Ներհամայնքային փողոցների և ճանապարհների երկարությունը | կմ | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 11. | Խոշոր եղջերավոր անասունների քանակը, այդ թվում՝ | գլուխ | 749 | 749 | 750 | 750 | 750 | 750 |
|  | կովերի | գլուխ | 426 | 426 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 12. | Մանր եղջերավոր անասունների քանակը, այդ թվում՝ | գլուխ | 1216 | 1216 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
|  | ոչխարների | գլուխ | 1160 | 1160 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
|  | այծերի | գլուխ | 56 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 13. | Առևտրի և ծառայությունների  օբյեկտների թիվը, այդ թվում՝ | հատ | 107 | 108 | 109 | 110 | 110 | 110 |
|  | առևտրի օբյեկտներ | հատ | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 |
|  | բենզինի լիցքավորման կետեր | հատ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | գազի լիցքավորման կետեր | հատ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14. | Վարձակալությամբ տրամադրված հողերի մակերեսը | հա | 93,8 | 96,2 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 |
| 15. | Վարձակալությամբ տրամադրված հողերի օգտագործման մակարդակը | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 |
| 16. | Բնակարանի կարիքավոր ընտանիք. թիվը | ընտ. | 175 | 175 | 175 | 123 | 123 | 123 |
| 17. | Նախադպրոցական հիմնարկների թիվը | հատ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | շենքի տարածքը | քմ | 3621 | 3621 | 3621 | 3621 | 3621 | 3621 |
|  | երեխաների թիվը | մարդ | 170 | 170 | 200 | 220 | 250 | 270 |
|  | խմբերի թիվը | խումբ | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | աշխատողների թիվը | մարդ | 41 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 |
| 18. | Հանրակրթական դպրոցների թիվը | հատ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | աշակերտների թիվը | մարդ | 777 | 751 | 755 | 770 | 785 | 800 |
|  | աշխատողների թիվը | մարդ | 135 | 135 | 138 | 140 | 145 | 150 |
|  | մանկավարժների թիվը | մարդ | 125 | 125 | 127 | 129 | 131 | 133 |
|  | դասարանների թիվը | դաս. | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 |
| 19. | Մշակութային հիմնարկների թիվը | հատ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | երեխաների թիվը | մարդ | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|  | խմբերի թիվը | խումբ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 20. | Առողջապահական հիմնարկների թիվը | հատ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | այցելուների թիվը | մարդ | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
|  | աշխատողների թիվը | մարդ | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 21. | Սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | ընտ. | 1130 | 1130 | 1130 | 1120 | 1115 | 1110 |
| 22. | Կենսաթոշակառուների թիվը | մարդ | 1168 | 1168 | 1168 | 1200 | 1200 | 1300 |
| 23. | Հաշմանդամների թիվը | մարդ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 24. | Ծնողազուրկ երեխաների թիվը | մարդ | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 25. | Աշխատունակների թիվը | մարդ | 4605 | 4605 | 4630 | 4650 | 4690 | 4730 |
| 26. | Զբաղվածների թիվը | մարդ | 1118 | 1118 | 1210 | 1250 | 1290 | 1330 |
| 27. | Գործազուրկների թիվը | մարդ | 3487 | 3487 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| 28. | Ընտանեկան նպաստի համակարգում հաշվառված ընտանիքներ թիվը | ընտ. | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| 29. | Ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիքների թիվը | ընտ. | 231 | 231 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 30. | Բնակչության մեկ շնչին ընկնող բյուջետային եկամուտը | հազ.  դրամ | 33,0 | 33,0 | 34,5 | 36,0 | 37,5 | 39,0 |