**Հավելված**

**Թալին համայնքի ավագանու**

**2021թ-ի փետրվարի 19-ի թիվ**

**15-Ա որոշման**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ**

**ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ**

**ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Սարգիս Արամյանը**

**Հաստատավել է՝ համայնքի ավագանու 2021 թ. –ի 19 փետրվարի թիվ 15 - Ա որոշմամբ** (նիստի ամսաթիվը)

**Թալին 2021**

**Բովանդակություն**

[**ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ**](#page3)[**3**](#page3)

**1.** [**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ և ՈԼՈՐՏԱՅԻՆՆ ՊԱՏԱԿՆԵՐԸ**](#page4)[**4**](#page4)

1. [**ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ և ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ**](#page8)

[**ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ)**](#page8)[**8**](#page8)

**3.** [**ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2021Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ**](#page23)[**23**](#page23)

**4.** [**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ**](#page26)[**26**](#page26)

**5.**[**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ**](#page29) **……………………………….. 29**

**Ներածություն**

Տարեկան աշխատանքային պլանը՝ հետագայում՝ ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տարվա համար ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։1

Համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

* համակարգել տարվա անելիքները, այդ թվում՝ սահմանել համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գերակայություններն ու առաջնահերթությունները, հաշվառել և գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, դրանց հիման վրա հաշվարկել համայնքի համախառն ռեսուրսները և բացահայտել ծախսերի կատարման պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* սահմանել ֆինանսական միջոցներով դեռևս չապահովված ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթման ռազմավարությունը, նախանշել այն միջոցառումները, որոնք անհրաժեշտ են համայնքում լրացուցիչ միջոցներ ներգրավելու համար՝ համագործակցելով պետական, միջազգային, հանրային և մասնավոր գործընկերների հետ,
* համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և ոլորտային հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի ,,Տրամաբանական հենքը,,
* որոշակիացնելու նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները,
* մշակելու և օգտագործելու տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

Համայնքի 2021թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

**1-ին բաժնում** սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ** **բաժնում** ներկայացվում է համայնքի 2021 թվականի ծրագրերի ցանկը և

տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2021 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

1 «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման»,ԳՄՀԸ,ՀՖՄ, 2017

3

1. **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Թալինը մաքուր և կանաչապատ համայնք է համաչափ զարգացման հնարավորություններով, արդյունաբերական ու գյուղատնտեսական հարուստ ռեսուրսներով, պատմամշակութային ավանդույթներով, գործարար միջավայրի հետևողական բարելավմամբ: Համայնքի կայուն զարգացման հիմնական երաշխիքը բնակչության կարիքների բավարարմանն ուղղված հետևողական աշխատանքներն են:

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ելակետային** |  |  | **Թիրախային** |  |
|  | **Ցուցանիշ** |  |  |
|  |  |  | **արժեք** |  |  | **արժեք** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը | | 21,4 | |  | 19, | | 4 |
|  | համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր | | 46 | |  | 47.5 | |  |
|  | եկամուտների մեջ (%) | |  |  |  |  |  |  |
|  | Բնակչության զբաղվածության աճ և գործազրկության մակարդակի նվազում | | 24 | |  | 27 | |  |
|  | Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | | 6968 | |  | 7000 | |  |

**Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Վերջնական արդյունքի՝** | | | |  |  |  |  |
|  | **Ոլորտային նպատակ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Ցուցանիշ** |  |  | **Ելակետային** |  |  | **Թիրախային** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **արժեք** |  |  | **արժեք** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Համայնքի բնակիչների | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | բավարարվածությունը | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ- | | 85 | |  | 90 | |  |
|  |  |  |  | երի գործունեությունից, | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | մատուցվող հանրային | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ծառայություններից, % | |  |  |  |  |  |  |
|  | Ապահովել տեղական ինքնակառավարման | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Համայնքի բնակիչների | |  |  |  |  |  |  |
|  | ԻրականացումըԹալին համայնքում, | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | մասնակցությամբ ՏԻՄ-ի | |  |  |  |  |  |  |
|  | ունենալ բնակչությանը համայնքային | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (համայնքի ղեկավարի, համայնքի | |  |  |  |  |  |  |
|  | ծառայությունների մատուցման | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ավագանու) կողմից կայացված | | 5 | |  | 15 | |  |
|  | արդյունավետ, մասնագիտացված, | |  |  |  |
|  |  | որոշումների թվի տեսակարար | |  |  |  |  |  |  |
|  | նպատակային և թափանցիկ համակարգ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | կշիռը կայացված որոշումների | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ընդհանուր թվի մեջ, % | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Համայնքի բյուջեի սեփական | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | եկամուտների տեսակարար կշիռը | | 46 | |  | 47,5 | |  |
|  |  |  |  | համայնքի բյուջեի ընդհանուր | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | եկամուտների կազմում, % | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ոլորտ 2. Պաշտպանության** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **կազմակերպում** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 թվականին պաշտպանության |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | կազմակերպման ոլորտում իրականացվող ծրագրեր |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | |  | 3 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **բնակչության պաշտպանություն և** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **քաղաքացիական պաշտպանության** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **կազմակերպում** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 թվականին արտակարգ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | իրավիճակներից բնակչության |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | պաշտպանության և քաղաքացիական |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | պաշտպանության կազմակերպման |  | - | |  | - |  | - |  |
|  | ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | նախատեսվում, այդ պատճառով |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **տնտեսություն** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Համայնքի բնակիչների | |  |  |  |  |
|  | Քաղաքաշինության և կոմունալ |  |  | բավարարվածությունը | |  |  |  |  |
|  |  |  | քաղաքաշինության և կոմունալ | |  |  |  |  |
|  | տնտեսության ոլորտում ապահովել |  |  | 90 |  | 95 |  |
|  |  |  | տնտեսության ոլորտում | |  |  |
|  | որակյալ ծառայությունների մատուցումը |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | մատուցվող ծառայություններից, | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20241թվականին հողօգտագործման |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն |  | - | |  | - |  | - |  |
|  | նախատեսվում, այդ պատճառով |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | 36 |  | 37 |  |
|  | Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը |  |  | Բարեկարգ ներբնակավայրային  փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 թվականին առևտրի և |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ |  | - | |  | - |  | - |  |
|  | պատճառով ոլորտային նպատակ չի |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | սահմանվել |  |  |  |  |  |  |  |  |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Բնակիչների | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | բավարարվածությունը | | 90 |  | 95 |  |
|  |  |  |  | մատուցվող նախադպրոցական | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ապահովել համայնքում կրթական ծառայություններ իարդյունավետ մատուցումը |  |  | կրթության ծառայությունից, % | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Արտադպրոցական | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | դաստիարակության խմբակներում | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ընդգրկված երեխաների թվի | | 38 |  | 42 |  |
|  |  |  |  | տեսակարար կշիռը դպրոցական | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | տարիքի երեխաների ընդհանուր | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | թվի մեջ, % | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդությանհետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գրադարանից օգտվողների թվի | |  |  |  |  |
|  | Ապահովել ՏԱՄ- ի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և |  |  | 5 |  | 6 |  |
|  |  |  | տարեկան աճը , % | |  |  |
|  | երիտասարդության հետ տարվող որակյալ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Համայնքում մշակութային | |  |  |  |  |
|  | և մատչելի ծառայությունների մատուցումը |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | հիմնարկ հաճախող երեխաների | | 23 |  | 30 |  |
|  |  |  |  | տեսակարար կշիռն | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | դպրոցահասակ երեխաների | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ընդհանուր թվի մեջ, % | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 թվականին առողջապահության |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն |  | - | |  | - |  | - |  |
|  | նախատեսվում, այդ պատճառով |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **սպորտ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մարզական խմբակներում | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ընդգրկված երեխաների թվի | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | տեսակարար կշիռը | | 15 |  | 20 |  |
|  | Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և |  |  | համապատասխան տարիքի | |  |  |  |  |
|  | սպորտի բնագավառում որակյալ |  |  | երեխաների թվի կազմում, % | |  |  |  |  |
|  | ծառայությունների մատուցումը |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | \_ | | \_ |  | \_ |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Օգնել համայնքի կարիքավոր, վիրավոր և |  |  | Սոցիալական ծրագրի |  |  |  |  |  |
|  | զոհված ազատամարտիկների |  |  | շահառուների |  | 80 |  | 85 |  |
|  | ընտանիքներին՝ բարելավելու նրանց |  |  | բավարարվածությունը |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | սոցիալական վիճակը |  |  | իրականացվող ծրագրից, % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 թվականի ընթացքում |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | գյուղատնտեսության |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն |  | - | |  |  |  |  |  |
|  | նախատեսվում, այդ պատճառով |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **բուսասանիտարիա** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Անասնապահության |  |  |  |  |  |
|  | Նպաստել համայնքում |  |  | բնագավառում զբաղվածության |  | 2 |  | 3 |  |
|  | անասնապահության զարգացմանը |  |  | աճը նախորդ տարվա համեմատ, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % | |  |  |  |  |  |
|  | **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **պահպանություն** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ապահովել համայնքի բնակիչների |  |  | Աղբահանության և |  |  |  |  |  |
|  |  |  | սանիտարական մաքրման |  |  |  |  |  |
|  | առողջության և շրջակա միջավայրի վրա |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ծառայությունների մատուցումից |  |  |  |  |  |
|  | աղբի բացասական ներգործության |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | բնակչության |  | 90 |  | 92 |  |
|  | նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել |  |  |  |  |  |
|  |  |  | բավարարվածության աստիճանի |  |  |  |  |  |
|  | բնակության համար հարմարավետ և |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | բարձրացումը (հարցումների |  |  |  |  |  |
|  | էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | հիման վրա), %-ով |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Նպաստել զբոսաշրջության զարգացմանը՝ |  |  | Համայնք այցելած |  |  |  |  |  |
|  | համայնքը դարձնելով առավել հայտնի և |  |  | զբոսաշրջիկների թվի աճը |  | 2 |  | 3 |  |
|  | ճանաչված |  |  | նախորդ տարվա համեմատ, % |  |  |  |  |  |
|  | **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **բնակիչների մասնակցություն** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 թվականի ընթացքում տեղական |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ինքնակառավարմանը բնակիչների |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և |  | - | |  | - |  | - |  |
|  | միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | պատճառով ոլորտային նպատակ չի |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | սահմանվել |  |  |  |  |  |  |  |  |

7

1. **Համայնքի 2021 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Հ/հ** |  | |  | **Ծրագրի անվանումը** |  |  | **Ծրագրի արժեքը** |  |  | **ԲԲՀ-ի** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | **(հազ. դրամ)** |  |  | **բնակավայրը** |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ | | |  |  |  |  | Թալին | |
| 1. | |  | | կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության | | | **62301,6** | | |  |
|  |  |  | | պահպանում | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | | | | | | **62301,6** | | | - | |  |
|  | **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | |  | | 2021 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում | | | **-** | |  | - | |  |
|  | | ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | **Ընդամենը** | | | | | | **-** | |  | - | |  |
|  | **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **կազմակերպում** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | 2021 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության | | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | |  | | պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության | | | **1600.0** | |  | - | |  |
|  | | կազմակերպման ոլորտում | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | | | | | | **1600.0** | |  | - | |  |
|  | **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | | Նոր գերեզմանատան կառուցում | | | | **50 000,0** | | |  | Թալին |  |
|  | 3. | | Փողոցային լուսավորության իրականացում | | | | **12 000,0** | | |  | Թալին |  |
|  | 4. | | Փողոցների հիմնանորոգում | | | | **170 000,0** | | |  | Թալին |  |
|  | 6. | | Տեխնիկայի ձեռքբերում | | | | **5 000,0** | | |  | Թալին |  |
|  | 8. | | Բազմաբնակարան շենքերի կտուրների վերանորոգում | | | | **21 000,0** | | |  | Թալին |  |
|  | **Ընդամենը** | | | | | | **258 000,0** | | |  |  |  |
|  | **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | 2021 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և | | | **-** | |  | - | |  |
|  |  |  | | միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | 2021 թվականին Խողովակաշարային տրանսպորտային | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | ծառայությունների մատուցում, ներհամայնքային | | | - | | | - | |  |
|  |  |  | | ճանապարհային տնտեսության պահպանություն ոլորտում | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | 2021 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում | | | **-** | |  | **-** | |  |
|  |  |  | | ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | | | | | | **-** | |  | **-** | |  |

8

**Աղյուսակ 4․ՏԱՊ-ի ծրագրերը,որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Հ/հ** |  |  | | **Ծրագրի անվանումը** |  |  | **Ծրագրի արժեքը** | | |  |  | **ԲԲՀ-ի** | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | **(հազ. դրամ)** | | |  |  | **բնակավայրը** | | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |  |  | | |  |
|  | **Ոլորտ 1.Քաղաքաշինություն և Կոմունալ տնտեսություն** | | | | |  |  |  | | |  |  |  | | |  |
|  | 1. | | | Նոր գերեզմանատան կառուցում | | | | | | **50 000,0** | | | |  | Թալին |  |
|  | 3. | | | Փողոցային լուսավորության իրականացում | | | | | | **12 000,0** | | | |  | Թալին |  |
|  | 4. | | | Փողոցների հիմնանորոգում | | | | | | **170 000,0** | | | |  | Թալին |  |
|  | 6. | | | Տեխնիկայի ձեռքբերում | | | | | | **5 000,0** | | | |  | Թալին |  |
|  | 8. | | | Բազմաբնակարան շենքերի կտուրների վերանորոգում | | | | | | **21 000,0** | | | |  | Թալին |  |
|  | **Ընդամենը** | | | | | | | | | **258 000,0** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | **Ընդհանուրը** |  |  | | **---** | |  |  | **-** | | |  |

9

**Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | | | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** | |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | |
| **Ոլորտայիննպատակ**  Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) համայնքի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 90%  Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ համայնքի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 15%  Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում- 47.5% | | | | | |
| **Ծրագիր1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարելավել  բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի | 2021թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովվել է աշխատակազմի  բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 28  2. Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, 4%  3. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում,249 օր  4. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը` այո  5. Համայնքի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 8%  6. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և  հեռահաղորդակցության համակարգերի  օգտագործման մակարդակը, 100%  7. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին  պատասխանելու միջին ժամանակը, 5 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2021թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսների  առկայություն | |
| **Միջոցառումներ**  1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում  2. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումներ  3. Համակարգչային ծառայությունների ձեռքբերում  4. Մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում | | | | **Մուտքայինցուցանիշներ(ներդրվածռեսուրսներ)**  1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝**62301.6** հազ դրամ  2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 28  3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր՝1  4. Համայնքապետարանի վարչական շենքի գույք  5. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը 20  6. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք talin.am | | | |

10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | |
| 2021 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չե ննախատեսվում։ | | | | | | | | |
| **Ոլորտ3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | |
| 2021 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր | | | | | | | | |
| **Ոլորտ4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցում | | | **Ոլորտիազդեցության(վերջնականարդյունքի) ցուցանիշներ**  Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսությանոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 90% | | | | | |
| **Միջոցառումներ**  1. Համայնքում բնակելի շենքերի տանիքների և մուտքերի հիմնանորոգում, բակային տարածքներում խաղահրապարակների ստեղծում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝**12000,0** հազար դրամ  Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 3 | | | | | |
| **Ծրագիր 2 . Համայնքի նոր գերեզմանատան չափագրում, սխեմայի կազմում, պարսպապատում, և դեպի գերեզմանատուն գնացող ճանապարհի կառուցում** | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարելավել Թալին համայնքի գերեզմանատան պահպանման ծառայության որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Թալին համայնքի բնակչությանը մատուցվող՝ գերեզմանատան պահպանման ծառայության որակը՝բավարար | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | 2021թ. | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցները առկա չեն | | |
| **Միջոցառումներ**  Նոր գերեզմանատան չափագրում, պարսպապատում և դեպի գերեզմանատուն գնացող ճանապարհի կառուցում | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  Համայնքի բյուջեի միջոցներ  32 500,0 հազ. դրամ | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Փողոցային լուսավորության իրականացում** | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել համայնքի փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը և դրանք դարձնել հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ բավարար | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար | 2021թ. հունվար- դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Համայնքի բնակավայրերի փողոցների դարձել են հարմարավետ և անվտանգ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, **19,6 կմ**  Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 70%  Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվն օրվա կտրվածքով՝ ամռանը4 ժամ  Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 5 ժամ  Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, **80** % | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | | Համապատասխան  մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել | |

11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Միջոցառումներ**  Համայնքի լուսավորության ցանցի սպասարկում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝2420,0 հազ. դրամ  Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը 1  Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝ 19,6 կմ  Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը` **764**  Առկա դրոսելների թիվը` 100  Առկա մեկնարկիչների թիվը`9 | | | | |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | | |
| 2021 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ  Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ  Բարեկարգ ներբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 37%  Զբոսաշրջությունից եկամուտ ստացող տնային տնտեսությունների աճը նախորդ տարվա համեմատ, 1% | | | | |
| **Ծրագիր 1. Տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում, ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն** | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ լավ | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2021թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |

12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Միջանկյալ արդյունք 1** | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,** |  | Աշխատակազմ, | | ՄԳ |  |  |  |  |
|  | Ապահովել է համայնքային | **ժամկետ)** |  | կիսամյակային, | |  |  |  |  |  |
|  | ենթակայության |  Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, |  | տարեկան | |  |  |  |  |  |
|  | ճանապարհների և | 12 ամիս |  | հաշվետվություններ, | | |  |  |  | Համապատասխա |
|  | ինժեներական կառույցների |  Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման |  | քաղաքացիական | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ն մարդկային, |
|  | սպասարկման, տեղադրման, | օրերի թիվը 12 |  | հասարակության | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | տեխնիկական և |
|  | շահագործման և պահպանման |  |  | կազմակերպությունն | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ֆինանսական |
|  | ծառայությունների |  |  | եր և խմբեր, | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ռեսուրսների |
|  | մատուցումը |  |  | բնակիչներ | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | առկայություն |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Միջոցառումներ** |  |  | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** | | | | | |  |
|  |  |  |  | Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ **184018,4**հազար դրամ | | | | | |  |
|  | 1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն | |  |  | Ներբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման | | | | | |
|  |  |  |  |  | աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը 2 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | | |  |
|  |  |  |  |  | Համայնքապետարանից ներբնակավայրային ճանապարհների | | | | | |
|  |  |  |  |  | բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող | | | | |  |
|  |  |  |  |  | աշխատակիցների թիվը 5 | | | | |  |
|  | **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | | | | |  |
|  | **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ոլորտային նպատակ** |  |  | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | | |
|  | Ապահովել համայնքում կրթական ծառայությունների արդյունավետ | |  |  |  | | | | | |
|  | Մատուցումը |  |  |  | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող | | | | |  |
|  |  |  |  |  | նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 90% | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | | |  |
|  |  |  |  | Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված | | | | | | |
|  |  |  |  |  | երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի | | | | | |
|  |  |  |  |  | երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 36% | | | | |  |
|  | **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ծրագրի նպատակ** | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական** |  | Ծրագրի | |  |  |  |  | Համապատասխ |
|  | Բարձրացնել | **արդյունքի) ցուցանիշներ** |  | գնահատման | |  |  |  |  | ան մարդկային, |

13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Նախադպրոցական |  | | Ծնողների կարծիքը մատուցվող | համակարգ, | Համայնքի |  |  | տեխնիկական և |
| կրթության և |  | | նախադպրոցական կրթության | ՄԳ կիսամյակային, | ղեկավար, |  | 2021թ. | ֆինանսական |
| արտադպրոցական |  | | ծառայության վերաբերյալ՝ գերազանց | տարեկան | աշխատակազմի |  | ռեսուրսների |
| դաստիարակության |  | | Ծնողների կարծիքը մատուցվող | հաշվետվություններ | քարտուղար, |  | հունվար- | առկայություն |
| ոլորտում մատուցվող |  | | արտադպրոցական դաստիարակության |  | ՆՈՒՀ-երի |  | դեկտեմբ |  |
| ծառայությունների որակը |  | | ծառայության վերաբերյալ, լավ |  | տնօրեններ |  | եր |  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1** | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,** | | | Աշխատակազմ, ՄԳ |  |  |  |  |
| Ժամանակի | **ժամկետ)** | | | կիսամյակային, |  |  |  |  |
| Մարտահրավերներին |  | | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների | տարեկան |  |  |  |  |
| պատրաստ, կիրթ և |  | | ընդհանուր թիվը 120 | հաշվետվություններ, |  |  |  |  |
| բազմակողմանի զարգացած |  | | Մանկապարտեզի խմբերի թիվը 5 | քաղաքացիական |  |  |  |  |
| երեխաներ |  | | ՆՈՒՀ-ներում աշխատող | հասարակության |  |  |  |  |
|  |  | | աշխատակիցների թիվը 23 | կազմակերպությունն |  |  |  | Համապատասխա |
|  |  | | Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում | եր և խմբեր, |  |  |  | ն մարդկային, |
|  |  | | սննդի տրամադրման թիվը 3 | բնակիչներ |  |  |  | տեխնիկական և |
|  |  | | Նախադպրոցական կրթության |  |  |  |  | ֆինանսական |
|  |  | | ծառայության մատուցման ժամաքանակը |  |  |  |  | ռեսուրսների |
|  |  | | օրվա ընթացքում, 8 ժամ |  |  |  |  | առկայություն |
|  |  | | Գեղարվեստի դպրոց հաճախող |  |  |  |  |  |
|  |  | | երեխաների թիվը 112 |  |  |  |  |  |
|  |  | | Բնակիչների բավարարվածությունը |  |  |  |  |  |
|  |  | | մատուցվող արտադպրոցական |  |  |  |  |  |
|  |    | դաստիարակության ծառայությունից,  Երաժշտական դպրոց հաճախող երեխաների թիվը 125 | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Միջոցառումներ** |  | |  | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** | | | |  |
|  Համայնքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների | | | |  Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ **69000,0** հազար դրամ | | | | |
| կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի | | | |  | | | | |
| պահպանում |  | |  |  «Գեղարվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ շենք 1 | | |  |  |
|  «Գեղարվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող | | | |  «Երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ շենք 1 | | | | |
| ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | | | |  ՆՈՒՀ-եր շենք -1 | | |  |  |
|  «Երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող | | | |  |  |  |  |  |
| ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | | | |  |  |  |  |  |

14

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Համայնքում մշակութային հիմնարկ հաճախող երեխաների տեսակարար կշիռն դպրոցահասակ երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 23% | | | |
| Ծրագիր1. Մշակութային և մարզական կյանքի բարելավում | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ակտիվ ացնել համայնքի մշակութային և մարզական կյանքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին՝այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2021թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ակտիվացել է համայնքի մշակութային և մարզական կյանքը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը 45  Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը 6  Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 90% | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխանմարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  Մշակութային և մարզական կյանքի բարելավում | |  | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  Համայնքի բյուջեի միջոցներ **14500,0** հազար դրամ | | |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | | |
| 2021 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | | |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, 12%  Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, 95% | | | |
| **Ծրագիր 1. Թալինի մարզադպրոց ՀՈԱԿ –ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում** | | | | | | |

15

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ծրագրի նպատակ** | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական** |  | Ծրագրի |  |  | Համապատասխ |
|  | Թալինի | **արդյունքի) ցուցանիշներ** |  | գնահատման |  |  | ան մարդկային, |
|  | մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ի | Մատուցվող մարզական ծառայությունների |  | համակարգ, |  |  | տեխնիկական և |
|  | կողմից որակյալ ծառայությունների մատուցում | մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, |  | ՄԳ կիսամյակային, |  | 2021թ. | ֆինանսական |
|  |  | այո, |  | տարեկան |  | ռեսուրսների |
|  |  |  | հունվար- |
|  |  |  |  | հաշվետվություններ |  | առկայություն |
|  |  |  |  | դեկտեմբ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | եր |  |
|  | **Միջանկյալ արդյունք 1** | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,** |  | Աշխատակազմ, ՄԳ |  |  |
|  | Ժամանակի | **ժամկետ)** |  | կիսամյակային, | Համայնքի |  |  |
|  | Մարտահրավերներին |  Գործող խմբակների թիվը` 3 |  | տարեկան |  |  |
|  |  | ղեկավար, |  |  |
|  | պատրաստ, կիրթ և |  Մարզադպրոց հաճախող երեխաների |  | հաշվետվություններ, |  |  |
|  |  | աշխատակազմի |  | Համապատասխա |
|  | Բազմակողմանի | թիվը` 40 |  | քաղաքացիական |  |
|  |  | քարտուղար |  | ն մարդկային, |
|  | զարգացած երեխաներ |  Տարվա ընթացքում հանրապետական և |  | հասարակության |  |
|  |  |  |  | տեխնիկական և |
|  |  | միջազգային մրցաշարերին համայնքից |  | կազմակերպությունն |  |  |
|  |  |  |  |  | ֆինանսական |
|  |  | մասնակցած մարզիկների թիվը 3 |  | եր և խմբեր, |  |  |
|  |  |  |  |  | ռեսուրսների |
|  |  |  Մարզադպրոցի գույքի և |  | բնակիչներ |  |  |
|  |  |  |  |  | առկայություն |
|  |  | սարքավորումների վիճակը, բավարար |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  Մարզադպրոցների կողմից |  |  |  |  |  |
|  |  | ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը |  |  |  |  |  |
|  |  | շաբաթվա ընթացքում,5 օր |  |  |  |  |  |
|  | **Միջոցառումներ** |  |  | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** | | |  |
|  |  Համայնքի մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ի կողմից | |  |  Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝10700,0 հազար դրամ | | | |
|  | մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | |  |  Մարզադպրոցի գույքի միավորների թիվը 174 | | |  |
|  |  |  |  |  Մարզադպրոցի շենք 1 | |  |  |
|  | **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |  |  |  |
|  | **Ոլորտային նպատակ** |  |  | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ** | | | |
|  | Օգնել համայնքի կարիքավոր, վիրավոր և զոհված ազատամարտիկների | |  |  Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը | | | |
|  | ընտանիքներին՝ բարելավելու նրանց սոցիալական վիճակը | |  | իրականացվող ծրագրից, 80% | |  |  |
|  | **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | |  |  |  |  |  |
|  | **Ծրագրի նպատակ** | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական** |  | Ծրագրի |  | 2021թ. | Համապատասխ |
|  | Բարձրացնել սոցիալապես | **արդյունքի) ցուցանիշներ** |  | գնահատման |  | հունվար- | ան մարդկային, |
|  | Անապահով | Սոցիալապես անապահով |  | համակարգ, | Համայնքի | դեկտեմբեր | տեխնիկական և |
|  | Ընտանիքներին | ընտանիքներին տրամադրվող |  | ՄԳ կիսամյակային, | ղեկավար, |  | ֆինանսական |
|  | տրամադրվող սոցիալական | սոցիալական աջակցության |  | տարեկան | աշխատակազմի | ռեսուրսների |
|  |  |  |
|  | Աջակցության | հասցեականության վերաբերյալ |  | հաշվետվություններ | քարտուղար | առկայություն |
|  |  |  |
|  | Հասցեականությունը | բնակիչների կարծիքը, լավ |  |  |  |  |

16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Միջանկյալ արդյունք 1** | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,** | |  |  | Աշխատակազմ, ՄԳ |  |  |  |
|  | Բարձրացել է սոցիալապես | **ժամկետ)** | |  |  | կիսամյակային, |  |  |  |
|  | Անապահով |  | Սոցիալական աջակցություն ստացած |  |  | տարեկան |  |  |  |
|  | Ընտանիքներին |  | սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը |  |  | հաշվետվություններ, |  |  |  |
|  | տրամադրվող սոցիալական |  | 165 |  |  | քաղաքացիական |  |  | Համապատասխա |
|  | Աջակցության |  | Սոցիալական աջակցություն ստանալու |  |  | հասարակության |  |  |
|  |  |  |  |  | ն մարդկային, |
|  | Հասցեականությունը |  | նպատակով դիմումներ |  |  | կազմակերպությունն |  |  |
|  |  |  |  |  |  | տեխնիկական և |
|  |  |  | ներկայացնողների թիվը 165 |  |  | եր և խմբեր, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ֆինանսական |
|  |  |  | Սոցիալական աջակցություն ստացող |  |  | բնակիչներ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ռեսուրսների |
|  |  |  | հաշմանդամների թիվը 37 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | առկայություն |
|  |  |  | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | տարի |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Սոցիալական ծրագրի շահառուների |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | բավարարվածությունը իրականացվող |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ծրագրից, 80% |  |  |  |  |  |  |
|  | **Միջոցառումներ** |  |  |  |  | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** | | |  |
|  |  Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | | |  |  |  Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր,2000,0 հազ.դրամ | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |  |  |  |
|  | **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ոլորտային նպատակ** |  |  |  |  | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ** | | | |
|  | Նպաստել համայնքում անասնապահության զարգացմանը | | |  |  |  Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ | | | |
|  |  |  |  |  |  | տարվա համեմատ,1% | |  |  |
|  | **Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ծրագրի նպատակ** | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական** | |  |  | Ծրագրի |  | 2021թ. | Համապատասխան |
|  | Ստեղծել | **արդյունքի) ցուցանիշներ** | |  |  | գնահատման |  | հունվար- | մարդկային, |
|  | Անասնապահության |  | Մթերվող մսի որակի |  |  | համակարգ, | Համայնքի | դեկտեմբեր | տեխնիկական և |
|  | զարգացման համար |  | համապատասխանությունը սահմանված |  |  | ՄԳ կիսամյակային, | ղեկավար, |  | ֆինանսական |
|  | նպաստավոր պայմաններ |  | նորմերին՝ այո |  |  | տարեկան | աշխատակազմի | ռեսուրսների |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | հաշվետվություններ | քարտուղար | առկայություն |
|  |  |  |  |  |  |  |

17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Միջանկյալ արդյունք 1** | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,** | |  |  | Աշխատակազմ, | ՄԳ |  |  |  |  |
|  | Անասնապահության | **ժամկետ)** | |  |  | կիսամյակային, |  |  |  |  |  |
|  | զարգացման համար առկա |  | Խորհրդատվություն ստացած անձանց |  |  | տարեկան |  |  |  |  |  |
|  | են բավարար պայմաններ |  | թիվը 100 |  |  | հաշվետվություններ, | |  |  |  | Համապատասխա |
|  |  |  | Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի |  |  | քաղաքացիական | |  |  |  | ն մարդկային, |
|  |  |  | տեսակարար կշիռը համայնքի |  |  | հասարակության | |  |  |  | տեխնիկական և |
|  |  |  | բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, 25% |  |  | կազմակերպությունն | |  |  |  | ֆինանսական |
|  |  |  | Գյուղատնտեսության բնագավառում |  |  | եր և խմբեր, |  |  |  |  | ռեսուրսների |
|  |  |  | զբաղվածության աճը նախորդ տարվա |  |  | բնակիչներ |  |  |  |  | առկայություն |
|  |  |  | համեմատ,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Գյուղատնտեսության ոլորտում |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | կազմակերպված սեմինարների թիվը 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Միջոցառումներ** |  |  |  |  | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** | | | | |  |
|  |  Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում | | |  |  |  Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր 935,0 հազ.դրամ | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  Աշխատակազմում գյուղատնտեսության հարցերով զբաղվողաշխատակիցներիթիվը 1 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |
|  | **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ոլորտային նպատակ** |  |  |  |  | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** | | | | |  |
|  | Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա | | |  |  |  Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ | | | | | |
|  | աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել | | |  |  | ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության | | | | | |
|  | բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | | |  |  | աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա),90%-ով | | | | | |
|  |  | | | |  | | | |  |  |  |
|  | **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում** | | | | | | | |  |  |  |
|  | **Ծրագրի նպատակ** | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական** | |  |  | Ծրագրի |  |  |  |  | Համապատասխ |
|  | Համայնքը դարձնել մաքուր | **արդյունքի) ցուցանիշ** | |  |  | գնահատման |  |  |  |  | ան մարդկային, |
|  | և հրապուրիչ | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ | |  |  | համակարգ, |  |  |  |  | տեխնիկական և |
|  |  | բավարար պայմանների առկայություն, այո | |  |  | ՄԳ կիսամյակային, | |  | 2021թ. |  | ֆինանսական |
|  |  |  |  |  |  | տարեկան |  |  |  | ռեսուրսների |
|  |  |  |  |  |  |  | Համայնքի | հունվար- |  |
|  |  |  |  |  |  | հաշվետվություններ | |  | առկայություն |
|  |  |  |  |  |  | ղեկավար, | դեկտեմբ |  |
|  | **Միջանկյալ արդյունք 1** | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,** | |  |  | Աշխատակազմ, | ՄԳ |  | Համապատասխա |
|  |  |  | աշխատակազմի |  |
|  | Մաքուր բնակավայրեր, | **ժամկետ)** | |  |  | կիսամյակային, |  | եր |  |
|  |  |  |  | քարտուղար |  | ն մարդկային, |
|  | Սանիտարահիգիենիկ |  | Աղբահանություն և սանիտարական |  |  | տարեկան |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | տեխնիկական և |
|  | բավարար պայմանների |  | մաքրում իրականացնող |  |  | հաշվետվություններ, | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ֆինանսական |
|  | Առկայություն |  | աշխատակիցների թիվը 8 |  |  | քաղաքացիական | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ռեսուրսների |
|  |  |  | Աղբահանության ծառայության |  |  | հասարակության | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | առկայություն |
|  |  |  | մատուցման հաճախականությունը |  |  | կազմակերպությունն | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (շաբաթվա կտրվածքով), 5 օր | |  | եր և խմբեր, |  |  |  |  |
|  |  | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 | |  | բնակիչներ |  |  |  |  |
|  |  | տարի | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Սանիտարական մաքրման ենթարկված | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | տարածքների մակերեսը,42 000քմ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Խնամված կանաչ տարածքների | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | տեսակարար կշիռն ընդհանուրի | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | կազմում,5% | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Համայնքի բնակիչների | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | բավարարվածությունը աղբահանություն | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | և սանիտարական մաքրման | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ծառայությունից, 85% | |  |  |  |  |  |  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** | | | |  | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** | | | |  |
|  Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | | | |  |  Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝**15500,0** հազ. դրամ | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը 8 | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  Աղբատար մեքենաների թիվը 2 | |  |  |  |
|  |  |  | |  | Աղբամաններիթիվը **147** հատ մեծ, **96** հատ փոքր | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտային նպատակ** |  |  | |  | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** | | | |  |
| Նպաստել զբոսաշրջության զարգացմանը՝ համայնքը դարձնելով առավել | | | |  |  Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվահամեմատ 1 % | | | | |
| հայտնի և ճանաչված |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Ծրագիր 1. Տուրիստական և գովազդային նյութերի ձեռք բերում** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Ծրագրի նպատակ** | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական** | | |  | Ծրագրի |  | 2021թ. |  | Համապատասխ |
| Համայնքը դարձնել առավել | **արդյունքի) ցուցանիշ** | | |  | գնահատման |  | հունվար- |  | ան մարդկային, |
| հայտնի և ճանաչված | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը | | |  | համակարգ, | Համայնքի | դեկտեմբեր |  | տեխնիկական և |
| զբոսաշրջիկների շրջանում | նախորդ տարվա համեմատ, 1% | | |  | ՄԳ կիսամյակային, | ղեկավար, |  |  | ֆինանսական |
|  |  |  | |  | տարեկան | աշխատակազմի |  | ռեսուրսների |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  | հաշվետվություններ | քարտուղար |  | առկայություն |
|  |  |  | |  |  |  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Համայնքի վերաբերյալ քարտեզների, բուկլետների և գովազդային նյութերի ձեռք բերում | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 60,0հազ. դրամ  Համայնքի վերաբերյալ քարտեզների, բուկլետների և գովազդային նյութերի ձեռք բերման աշխատանքներով զբաղվող աշխատակիցների թիվը` 1 | | | | | | |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | | | | | | |
| 2021 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | | | | | | | | | | |

19

**3. Համայնքային գույքի կառավարման 2021թ. ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6․Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2021թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած մակերեսը կամ**  **քանակ** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| **1.** | **Հենասյուն** | **Թումանյան փողոց** | **33 հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **2** | **Հենասյուն** | **Մեխանիզատորների**  **փողոց** | **20հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **3.** | **Հենասյուն** | **Խանջյան փողոց** | **40հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **4.** | **Հենասյուն** | **ՍայաթՆովա փողոց** | **26հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **5.** | **Հենասյուն** | **Գայի փողոց** | **15 հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **6.** | **Հենասյուն** | **Սպանդարյան փողոց** | **32 հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **7.** | **Հենասյուն** | **Քոթանյան փողոց** | **24հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **8.** | **Հենասյուն** | **Միրոյան փողոց** | **20 հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **9.** | **Հենասյուն** | **Մյասնիկյան փողոց** | **32 հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **10.** | **Հենասյուն** | **Թամանցիների փողոց** | **29 հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **11.** | **Հենասյուն** | **Կոմիտասի փողոց** | **20 հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **12.** | **Հենասյուն** | **Բարեկամության փողոց** | **13հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **13** | **Հենասյուն** | **Ա. Խաչատրյան** | **11հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **14** | **Հենասյուն** | **Չարենցի փողոց** | **20հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **15** | **Հենասյուն** | **Տերյան փողոց 1 նրբ** | **15հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **16** | **Հենասյուն** | **Տերյան փողոց 2 նրբ** | **8 հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **17** | **Հենասյուն** | **Շահումյան փողոց** | **25 հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **18** | **Հենասյուն** | **Սպանդարյան փողոց 2 նրբ** | **11հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **19** | **Հենասյուն** | **Սպանդարյան փողոց 1 նրբ** | **3հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **20** | **Հենասյուն** | **Սարյան փողոց** | **17հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **21** | **Հենասյուն** | **Տերյան փողոց** | **29հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **22** | **Հենասյուն** | **Գորկու փողոց** | **19հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **23** | **Հենասյուն** | **Երևանյան փողոց** | **15հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **24** | **Հենասյուն** | **Մ.Գորկու 1-ին նրբ** | **6հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **25** | **Հենասյուն** | **Ձորափնյա փողոց** | **16հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **26** | **Հենասյուն** | **Պռոշյան փողոց** | **14հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **27** | **Հենասյուն** | **Այգեստան** | **9 հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **28** | **Հենասյուն** | **Այգեստան 1-ին նրբ** | **3 հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **29** | **Հենասյուն** | **Կրպեյան** | **26 հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **30** | **Հենասյուն** | **Մյասնիկյան 1-ին նրբ** | **6 հատ** | **լավ** |  |  |
| **31** | **Հենասյուն** | **Բարեկամություն** | **13 հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |

**20**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32** | **Հենասյուն** | **Բարեկամության 1-ին նրբ** | **3 հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **33** | **Հենասյուն** | **Բարեկամության 2-րդ նրբ** | **6 հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **34** | **Հենասյուն** | **Շիրազ** | **14 հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **35** | **Հենասյուն** | **Բաղրամյան** | **10 հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **36** | **Հենասյուն** | **Մեխանիզատորների 1-ին նրբ** | **7 հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **37** | **Հենասյուն** | **Կոմիտաս 1-ին նրբ** | **9 հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **38** | **Հենասյուն** | **Կոմիտաս 2-րդ նրբ** | **4 հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **39** | **Հենասյուն** | **Թումանյան 1-ին նրբ** | **8 հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **40** | **Հենասյուն** | **Հրապարակ** | **11հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **41** | **Հենասյուն** | **Այգի** | **38հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
|  | **Հենասյուն** | **Գայի 2-րդ նրբ, Մեխանիզատորների 2-րդ նրբ, Ժ.Ավետիսյան, Ռ.Լևոնյան, Սարյան1-ին նրբ, Քոթանյան, Սայաթ- Նովա,Թումանյան 1-ին նրբ, Ձորաձնյա, Կոմիտաս** | **97 հատ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
|  | **Ընդամենը** | **-** | **667** | **-** | **համայնքային** | **Գործող լուսատուներով** |
| **42** | ***Աղբատար***  ***Մեքենա***  ***,, Ռենուալտ ,,*** |  | **2հատ** | **բավարար** | **համայնքային** | **1990թ.**  **օգնություն** |
| **43** | ***Ավտոբուս***  ***RENO*** |  | **1հատ**  **58-47 նստատեղ** | **բավարար** | **համայնքային** | **1985թ.**  **օգնություն** |
| **44** | **Ավտոբուս**  **RENAULT R 332 A1** |  | **1հատ** | **լավ** | **համայնքային** | **1990թ.**  **օգնություն** |
| **45** | **Վարչական շենք** | **Խանջյան փողոց 9** | **342,5 քմ** | **բավարար** | **համայնքային** | **1955թ.** |
| **46** | **Գազաբաշխիչ ցանց** |  | **420,7 մ** |  | **համայնքային** | **տրված է անհատույց օգտագործման** |

**21**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **47** | **Մշակույթի տուն** | **Շահումյան փողոց 3** | **2201,11 քմ** | **վատ** | **համայնքային** | **1967թ.** |
| **48** | **Միցուբիշի Մոնտեռո 3,5** |  | **6324,0** | **լավ** | **համայնքային** | **2001թ.**  **6324,0 հազ. դրամ** |
| **49** | **Մանկական զբոսայգի** | **Շահումյան փողոց7/1** | **5453 քմ** | **լավ** | **համայնքային** | **2016թ.** |
| **50** | **Մարզադպրոց** | **Խանջյան փողոց 12** | **867 քմ** | **լավ** | **համայնքային** | **2003թ.** |
| **51** | **Թիվ 3 մանկապարտեզ** | **Գայի փողոց10** | **1553,37 քմ** | **լավ** | **համայնքային** | **1979թ.** |
| **52** | **Թիվ 2 մանկապարտեզ** | **Գորկու փողոց 13** | **2730,7 քմ** | **բավարար** | **համայնքային** | **1991թ.** |
| **53** | **Վարչական շենք** | **Խանջյան փողոց 8** | **1075.81 քմ** | **վատ** | **համայնքային** | **1930թ.** |
| **54** | **Վարչական շենք** | **Խանջյան փողոց 8/3** | **139,15 քմ** | **վատ** | **համայնքային** | **1930թ.** |
| **55** | **Համայնքապետարանի վարչական շենք** | **Գայի փողոց1** | **2674,3 քմ** | **բավարար** | **համայնքային** | **1969թ.**  **29243,8 հազ. դրամ** |
| **56** | **Արտադրամաս** | **Երևանյան փողոց 15/2** | **520,9քմ** | **վատ** | **համայնքային** | **1991թ.** |
| **57** | **Օժանդակ շինություն** | **Երևանյան փողոց 15/2** | **32,5 քմ** | **վատ** | **համայնքային** | **1991թ.** |
| **58** | **Երաժշտական դպրոց** | **Կոմիտասի փողոց 2** | **973,53 քմ** | **լավ** | **համայնքային** | **1972թ.** |
| **59** | **Գեղարվեստի դպրոց** | **Շահումյան փողոց 15** | **1061,51 քմ** | **լավ** | **համայնքային** | **1966թ.** |
| **60** | ***Թալինի ավագ դպրոց*** | **Գորկու փողոց 19/2** | **706,13 քմ** | **լավ** | **համայնքային** | **1994թ.**  **93121,3 հազ. դրամ** |
| **61** | **Վարչական շենք** | **Տերյան փողոց43** | **418 քմ** | **վատ** | **համայնքային** | **1974թ.** |
| **62** | **Հասարակական նշանակության շինություն** | **Տերյան փողոց 26** | **245,85 քմ** | **վատ** | **համայնքային** | **1982թ.** |
| **63** | **Քաղաքային զբոսայգի** | **Խանջյան փողոց 13/1** | **22200 քմ** | **բավարար** | **համայնքային** |  |
| **64** | **Կիսակառույց( բնակ. ֆոնդ)** | **Քոթանյան փողոց 9** | **1511 քմ** | **վատ** | **համայնքային** | **1989թ.** |
| **65** | **Հանգստի պուրակ** | **Տերյան փողոց 28** | **226 քմ.** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **66** | **Գերեզմանատուն** | **ք.Թալին** | **5,3հա** | **բավարար** | **համայնքային** | **Փակ է** |

22


|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **67** | **Աղբավայր** | **ք.Թալին** | **3 հա** | **բավարար** | **համայնքային** |  |
| **68** | **Վարելահող** | **ք.Թալին** | **111,59հա** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **69** | **Վարելահող** | **ք.Թալին** | **1070,87 հա** | **լավ** | **սեփականաշնորհված** |  |
| **70** | **Գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողեր** | **ք.Թալին** | **2410,84 հա** | **բավարար** | **համայնքային** |  |
| **71** | **Գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողեր** | **ք.Թալին** | **18,52 հա** | **բավարար** | **սեփականաշնորհված** |  |
| **72** | **Գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողեր** | **ք.Թալին** | **148,5հա** | **բավարար** | **համայնքային** |  |
| **73** | **Գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողեր** | **ք.Թալին** | **0,52հա** | **բավարար** | **սեփականաշնորհված** |  |
| **74** | **Բնակավայրերի նշանակության հողեր** | **ք.Թալին** | **155,23հա** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **75** | **Բնակավայրերի նշանակության հողեր** | **ք.Թալին** | **235,44հա** | **լավ** | **սեփականաշնորհված** |  |
| **76** | **Այլ բնույթի հողեր** | **ք. Թալին** | **66,28հա** | **բավարար** | **համայնքային** |  |
| **77** | **Այլ բնույթի հողեր** | **ք. Թալին** | **49,54 հա** | **բավարար** | **սեփականաշնորհված** |  |
| **78** | **Մարզադաշտ** | **Մաշտոցի փողոց 28** | **288 քմ** | **լավ** | **համայնքային** |  |
| **79** | **Մարզադաշտ** | **Սայաթ Նովա փողոց 2** | **2,3 հա** | **բավարար** | **համայնքային** |  |
| **80** | **Արևային ֆոտովոլտային կայան** | **ք. Թալին** | **80 կվտ,** | **լավ** | **համայնքային** |  |

23

**Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Ծրագրի** |  |  |  |  |  |  |  |  | **կազմակերպություննե** |  |  |  | **համագործակցություն** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Հ/հ** |  |  | **Ծրագրի անվանումը** |  |  | **արժեքը** |  |  | **Համայնքի բյուջե** |  |  | **Պետական բյուջե** |  |  |  |  | **-ՀամայնքՔՀՄՀ** |  |  | **Այլ աղբյուրներ** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **(հազ.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **դրամ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Դոնոր** | **ր** |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Համայնքային ծառայությունների | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | արդյունավետ, թափանցիկ | | |  |  |  |  |  |  | - | |  | - | |  | - | | |  | - | |  |
| 1. | |  | կառավարում, | | |  | **62301,6** |  | **62301,6** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ենթակառուցվածքների | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | գործունեության պահպանում | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | | | | |  | **62301,6** |  | **62301,6** | | | - | |  | - | |  | - | | |  | - | |  |
|  | **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 թվականին | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | պաշտպանության | | |  |  |  | - | |  | - | |  | - | |  | - | | |  | - | |  |
|  |  |  | կազմակերպման ոլորտում | | |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ծրագրեր և միջոցառումներ չեն | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | նախատեսվում | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



**Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 թվականին արտակարգ | | |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | իրավիճակներից բնակչության | | |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | պաշտպանության և | | |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | քաղաքացիական | | | - | |  | - | - | | - | - | - |  | |
|  |  | պաշտպանության | | |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | կազմակերպման ոլորտում | | |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | ծրագրեր և միջոցառումներ | | | 1600,0 | |  | 1600,0 |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  | | |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | |  |  |  |
| 1. | | Նոր գերեզմանատան կառուցում | 50 000,0 | | |  | | 32 000,0 | 17500,0 | | - | - | - |  | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  | 2 | Փողոցային լուսավորության իրականացում | 12 000,0 | | |  | | 5400,0 | 6660,0 | |  |  |  |
|  | 3 | Փողոցների հիմնանորոգում | 240 000,0 | | |  | | 120000,0 | 120000,0 | |  |  |  |
|  | 4. | Տեխնիկայի ձեռքբերում | 5 000,0 | | |  | | 5000,0 |  | |  |  |  |
|  | 5. | Բազմաբնակարան շենքերի կտուրների վերանորոգում | 21 000,0 | | |  | | 9450,0 | 11550,0 | |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | |  | 328 000,0 | | 171850,0 | | |  | 156150,0 |  |  |  | |  | |

24

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 5. Շրջակա միջավայրի պահպանում** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Թալին համայնքի կանաչ |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 1 | տարածքների պահպանում և |  | 500,0 |  |  |
|  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ընդլայնում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** |  | 500,0 |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 թվականին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ներհամայնքային |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ճանապարհային տնտեսության |  |  | 184 018,4 |  | - | - | - | - |  |
| ոլորտում ծրագրեր և |  |  |  |
|  |  | 184 018,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | միջոցառումների |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | |  | 184 018,4 | 184 018,4 |  | **-** |  | - | - |  |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021թվականին առևտրի և |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ծառայությունների ոլորտում |  | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  | ծրագրեր և միջոցառումներ չեն |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | նախատեսվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Նախադպրոցական և |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | արտադպրոցական կրթության |  | 99500,0 | 99500,0, |  | - | - | - | - |  |
|  | կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | |  | 99500,0 | 99500,0 |  | - | - | - | - |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |  |  |  |  |  |
| 1. | Մշակութային, մարզական և |  | 1200,0 | 1200,0 |  | - | - | - | - |  |
| հոգևոր կյանքի բարելավում |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | |  | 1200,0 | 1200,0 |  | - | - | - | - |  |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 թվականին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | առողջապահության ոլորտում |  | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  | ծրագրեր և միջոցառումներ չեն |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | նախատեսվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի «Գ. Ավդալյանի անվան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | մատուցվող ծառայությունների |  | 10700,0 | 10700,0 |  | - | - | - | - |  |
|  | ընթացիկ մակարդակի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | պահպանում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | |  | **10700,0** | **10700,0** |  | - | - | - | - |  |

25

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |
| Աջակցություն համայնքի |  |  | | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |
| սոցիալապես անապահով |  | 2000,0 | | | 2000,0 | |  | - | | - | | | - | | - | |  |
| բնակիչներին |  |  | | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |
| **Ընդամենը** |  | | **2000,0** | | **2000,0** | |  | | | | - | - | | - | | - | |


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 2021 թվականին  - | | | | | |  | | | | - | | | |  | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | |  | | |
|  |  | գյուղատնտեսության ոլորտում | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |
|  |  | ծրագրեր և միջոցառումներ չեն | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |
|  |  | նախատեսվել | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |
| **Ընդամենը** | | | | | - | | | |  | | **-** | |  | |  | **-** | | |  | |  | **-** | | |  | | - | | |  | | - | | | |  | |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |
|  |  | Անասնաբուժական | | | 935,0 | | | |  | | 935,0 | | | |  | - | | |  | |  | - | | |  | | - | | |  | | - | | | |  | |
|  |  | ծառայություններ | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |
| **Ընդամենը** | | | | | **935,0** | | | |  | | **935,0** | | | |  | **-** | | |  | |  | **-** | | |  | | - | | |  | | - | | | |  | |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |
|  |  | Համայնքի տարածքում | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |
| 1. |  | աղբահանության և | | | 15500,0 | | | |  | | 15500,0 | |  | | - | | | |  | | - | | | |  | | - | | |  | | - | | | |  | |
|  | սանիտարական մաքրման | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |
|  |  | աշխատանքների իրականացում | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |
| **Ընդամենը** | | | | | **15500,0** | | | |  | | **15500,0** | | | | - | | | |  | | - | | | |  | | - | | |  | | - | | | |  | |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |
|  |  | 2021 թվականին տուրիստական | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |
|  |  | և գովազդային նյութերի ձեռք | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | - | | |  | |  | - | | |  | | - | | |  | | - | | | |  | |
|  |  | բերման ոլորտում ծրագրեր և | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |
|  |  | միջոցառումներ չեն նախատեսվել | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |
| **Ընդամենը** | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | - | | |  | |  | - | | |  | | - | | |  | | - | | | |  | |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |
|  |  | 2021 թվականին տեղական | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |
|  |  | ինքնակառավարմանը | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |
|  |  | բնակիչների մասնակցության | | | - | | | |  | | - | |  | | - | | | |  | | - | | | |  | | - | | |  | | - | | | |  | |
|  |  | ոլորտում ծրագրեր և | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |
|  |  | միջոցառումներ չեն նախատեսվել | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |
|  |  |  | **Ընդհամենը** |  |  | | - | |  | |  | **-** |  | |  |  | **-** | |  | |  |  | **-** | |  | |  | - | |  | |  | - | | |  | |
|  |  |  | **Ընդհանուրը** |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |

26

**Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8․ Համայնքի 2021թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների**

**և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**



**Ոլորտ1. Ընդհանուր**

**Ծրագիր1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | |  |  |  | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | |  |
|  | **Տեսակը** |  |  | **Անվանումը** |  |  | **Թիրախ․** |  |  | **Փաստ.** |  |  | **Շեղումը** |  |  | **Մեկնաբանություն** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **արժեքը** |  |  | **արժեքը** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Համայնքի | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մուտքային** |  |  | աշխատակազմի | | 28 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | աշխատակիցների | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | թիվը | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Աշխատակիցների | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ելքային (քանակական)** |  |  | գործունեության | | 5 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | արդյունավետության | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | բարձրացում, % | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Աշխատակազմում | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | առկա տեղեկատվական | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | և | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ելքային (որակական)** |  |  | հեռահաղորդակցությա | | 100 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ն համակարգերի | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | օգտագործման | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | մակարդակը, % | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Աշխատակազմում | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ելքային** |  |  | ստացված մեկ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | դիմումին | | 5 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | պատասխանելու միջին | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ժամանակը, օր | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Բնակչությանը | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | մատուցվող հանրային | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Վերջնական արդյունքի** |  |  | ծառայությունների | |  | Լավ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | որակը՝ շատ վատ, | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | վատ, բավարար, լավ, | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | գերազանց | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ծախսեր, հազ. Դրամ** |  |  |  |  | **62301,6** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

27

**Ոլորտ2. Քաղաքաշինություն և կոմունալտնտեսություն**

**Ծրագիր1. Փողոցային լուսավորության իրականացում**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | |  |  |  | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | |  |
|  | **Տեսակը** |  |  | **Անվանումը** |  |  | **Թիրախ․** |  |  | **Փաստ.** |  |  | **Շեղումը** |  |  | **Մեկնաբանություն** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **արժեքը** |  |  | **արժեքը** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Առկա լուսավորության |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մուտքային** |  |  | համակարգի |  |  | 19,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | երկարությունը՝ կմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գիշերային |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | լուսավորված |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ելքային (քանակական)** |  | փողոցների | |  | 60 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | տեսակարար կշիռն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ընդհանուրի մեջ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Բնակիչների |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | բավարարվածությունը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ելքային (որակական)** |  |  | համայնքում գիշերային |  | 85 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | լուսավորվածությունից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | , % | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գիշերային |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | լուսավորության |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ժամերի թիվը օրվա |  | 5 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | կտրվածքով՝ ձմռանը, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ելքային** |  |  | ժամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(ժամկետայնության)** |  |  | Գիշերային |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | լուսավորության |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ժամերի թիվը օրվա |  | 4 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | կտրվածքով՝ ամռանը, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ժամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Փողոցների |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | երթևեկության |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | անվտանգության |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | մակարդակը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Վերջնական արդյունքի** |  |  | տրանսպորտային |  |  | լավ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | միջոցների և |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | հետիոտների համար՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | շատ վատ, վատ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | բավարար, լավ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | գերազանց |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **----** | |  | **3000,0** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28

**Ոլորտ 3. Տրանսպորտ**



**Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | |  |  |  | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | |  |
|  | **Տեսակը** |  |  | **Անվանումը** |  |  | **Թիրախ․** |  |  | **Փաստ.** |  |  | **Շեղումը** |  |  | **Մեկնաբանություն** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **արժեքը** |  |  | **արժեքը** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ներբնակավայրային | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ճանապարհների | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մուտքային** |  |  | բարեկարգման | | 1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | աշխատանքներում | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ներգրավված | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | տեխնիկայի քանակը | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Համայնքում | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | տրանսպորտային | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ելքային (քանակական)** |  | ծառայություններ | | | 1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | մատուցող | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | կազմակերպությունների | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | թիվը | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Համայնքի բնակիչների | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | բավարարվածությունը | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ճանապարհների և | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ինժեներական | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ելքային (որակական)** |  |  | կառույցների | | 70 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | սպասարկման, | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | տեղադրման, | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | շահագործման և | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | պահպանման | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ծառայությունից, % | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ելքային** |  |  | Ճանապարհների աղով և | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ավազով մշակման օրերի | | 12 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | թիվը | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Համայնքի | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ենթակայության տակ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | գտնվող ճանապարհների | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | և ինժեներական | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | կառույցների | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | սպասարկման, | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Վերջնական արդյունքի** |  |  | տեղադրման, | |  | բավարար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | շահագործման և | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | պահպանման | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ծառայությունների | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | մատուցման որակը՝ շատ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | վատ, վատ, բավարար, | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | լավ, գերազանց | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **---** | |  | **10000,0** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

29

**Ոլորտ4.Կրթություն**




**Ծրագիր1.Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում**


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | |  |  |  | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | |  |
|  | **Տեսակը** |  |  | **Անվանումը** |  |  | **Թիրախ․** |  |  | **Փաստ.** |  |  | **Շեղումը** |  |  | **Մեկնաբանություն** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **արժեքը** |  |  | **արժեքը** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Թալին համայնքի | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | երաժշտական | | 125 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | դպրոց ՀՈԱԿ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մուտքային** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Թալին համայնքի | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «Գեղարվեստի դպրոց» | | 112 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ՀՈԱԿ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ՆՈՒՀ-եր հաճախող | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | երեխաների | | 120 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ընդհանուր թիվը | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Թալիհամայնքի | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Երաժշտական | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ելքային (քանակական)** |  |  | դպրոց ՀՈԱԿ | | 125 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | հաճախող երեխաների | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | թիվը | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «Գեղարվեստի դպրոց» | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ՀՈԱԿ հաճախող | | 112 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | երեխաների թիվը | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Բնակիչների | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | բավարարվածությունը | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ելքային (որակական)** |  |  | մատուցվող | | 90% | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | արտադպրոցական | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | դաստիարակության | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ծառայությունից, | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Նախադպրոցական | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | կրթության | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | ծառայության | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ելքային** |  |  | 8 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(ժամկետայնության)** |  |  | մատուցման | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ժամաքանակը օրվա | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ընթացքում, ժամ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ծնողների կարծիքը | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | մատուցվող | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | նախադպրոցական | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | կրթության | |  | լավ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ծառայության | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Վերջնական արդյունքի** |  |  | վերաբերյալ՝ շատ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | վատ, վատ, բավարար, | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | լավ, գերազանց | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ծնողների կարծիքը | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | մատուցվող | |  | Լավ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | արտադպրոցական | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

30

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | դաստիարակության |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ծառայության |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | վերաբերյալ՝ շատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | վատ, վատ, բավարար, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | լավ, գերազանց |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **---** | |  | **69000,0** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ծրագիր 1. Մշակութային և մարզական կյանքի բարելավում** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | |  |  |  | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | |  |
|  | **Տեսակը** |  |  | **Անվանումը** | |  |  | **Թիրախ․** |  |  | **Փաստ.** |  |  | **Շեղումը** |  |  | **Մեկնաբանություն** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **արժեքը** |  |  | **արժեքը** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Տարվա ընթացքում | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | կազմակերպված | |  | 15 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | մարզական մրցաշարերի | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ելքային (քանակական)** |  |  | թիվը | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Տարվա ընթացքում | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | կազմակերպված | |  | 12 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | մշակութային | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | միջոցառումների թիվը | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Բնակիչների | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | բավարարվածությունը | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ելքային (որակական)** |  |  | մատուցվող | |  | 65 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | մշակութային | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ծառայություններից, % | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մատուցվող մարզական | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | և մշակութային | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ծառայությունների | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Վերջնական արդյունքի** |  |  | հասանելիությունը | |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | համայնքի կենտրոն | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | չհանդիսացող | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | բնակավայրի | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | բնակիչներին՝ այո, ոչ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **----** | |  |  | **14500,0** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



**Ոլորտ 6. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ**

****

**Ծրագիր 1Թալին համայնքի «Գ. Ավդալյանի մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում**

****

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | |  |  |  | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | |  |
|  | **Տեսակը** |  |  | **Անվանումը** |  |  | **Թիրախ․** |  |  | **Փաստ.** |  |  | **Շեղումը** |  |  | **Մեկնաբանություն** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **արժեքը** |  |  | **արժեքը** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մուտքային** |  |  | Մարզադպրոցի գույքի |  | 174 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | միավորների թիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մարզադպրոց |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ելքային (քանակական)** |  |  | հաճախող երեխաների |  | 40 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | թիվը` |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մարզադպրոցի գույքի և |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ելքային (որակական)** |  |  | սարքավորումների |  |  | լավ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | վիճակը՝ շատ վատ , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

31

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | վատ, բավարար, լավ, | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | գերազանց | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մարզադպրոցների | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | կողմից | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ելքային** |  |  | ծառայությունների | | 5 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(ժամկետայնության)** |  |  | մատուցման օրերի թիվը | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | շաբաթվա ընթացքում, | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | օր | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մատուցվող մարզական | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ծառայությունների | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Վերջնական արդյունքի** |  |  | մատչելիությունը | |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | համայնքի բնակիչներին՝ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | այո, ոչ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **----** | |  | **10700,0** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | |  |  |  | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | |  |
|  | **Տեսակը** |  |  | **Անվանումը** |  |  | **Թիրախ․** |  |  | **Փաստ.** |  |  | **Շեղումը** |  |  | **Մեկնաբանություն** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **արժեքը** |  |  | **արժեքը** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մուտքային** |  | - | |  | - | |  | - | |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Սոցիալական | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ելքային (քանակական)** |  |  | աջակցություն ստացած | | 165 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | սոցիալապես խոցելի | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ընտանիքների թիվը | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Սոցիալական ծրագրի | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | շահառուների | | 80 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ելքային (որակական)** |  |  | բավարարվածությունը | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | իրականացվող ծրագրից, | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ելքային** |  |  | Ծրագրի իրականացման | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(ժամկետայնության)** |  |  | ժամկետը, տարի | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Սոցիալապես | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | անապահով | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ընտանիքներին | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | տրամադրվող | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | սոցիալական | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Վերջնական արդյունքի** |  |  | աջակցության | |  | Լավ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | հասցեականության | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | վերաբերյալ բնակիչների | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | կարծիքը, շատ վատ , | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | վատ, բավարար, լավ, | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | գերազանց | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **----** | |  | **2000,0** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



**Ոլորտ 8. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա**


****

**Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում**

32

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | |  |  |  | **2021թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | |  |
|  | **Տեսակը** |  |  | **Անվանումը** |  |  | **Թիրախ․** |  |  | **Փաստ.** |  |  | **Շեղումը** |  |  | **Մեկնաբանություն** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **արժեքը** |  |  | **արժեքը** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Աշխատակազմում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մուտքային** |  |  | գյուղատնտեսության |  | 1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | հարցերով զբաղվող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | աշխատակիցների թիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գյուղատնտեսությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | զբաղվածների թվի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ելքային (քանակական)** |  |  | տեսակարար կշիռը |  | 25 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | համայնքի բնակչության |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ընդհանուր թվի մեջ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գյուղատնտեսության |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | բնագավառում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ելքային (որակական)** |  |  | զբաղվածության աճը |  | 1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | նախորդ տարվա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | համեմատ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ելքային** |  | - | |  | - | |  | - | |  | - | |  | - | |  |
|  | **(ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մթերվող մսի որակի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Վերջնական արդյունքի** |  |  | համապատասխանությո |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ւնը սահմանված |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | նորմերին՝ այո, ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **---** | |  | **935,0** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Ոլորտ 9. Շրջակա միջավայրի պահպանություն**

* 

**Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | |  |  |  | **2021թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | |  |  |
|  | **Տեսակը** |  |  | **Անվանումը** |  |  | **Թիրախ․** |  |  | **Փաստ.** |  |  | **Շեղումը** |  |  | **Մեկնաբանություն** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **արժեքը** |  |  | **արժեքը** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մուտքային** |  |  | Աղբամանների թիվը |  | 243 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Սանիտարական |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ելքային (քանակական)** |  |  | մաքրման ենթարկված |  | 42000 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | տարածքների մակերեսը, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | քմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Համայնքի բնակիչների |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | բավարարվածությունը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ելքային (որակական)** |  |  | աղբահանություն և |  | 85 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | սանիտարական մաքրման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ծառայությունից, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

33



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Աղբահանության | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ելքային** |  |  | ծառայության մատուցման | | | | 5 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | հաճախականությունը | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (շաբաթվա կտրվածքով), | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | օր |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մաքուր բնակավայրեր, |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Վերջնական արդյունքի** |  |  | սանիտարահիգիենիկ |  | |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | բավարար պայմանների | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | առկայություն՝ այո,ոչ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **----** | | |  |  | **15500,0** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ոլորտ 10. Զբոսաշրջություն** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ծրագիր 1. Տուրիստական և գովազդային նյութերի ձեռք բերում** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | |  |  |  |  | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | |  |
|  | **Տեսակը** |  |  | **Անվանումը** | |  |  |  | **Թիրախ․** |  |  | **Փաստ.** |  |  |  | **Շեղումը** |  |  | **Մեկնաբանություն** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **արժեքը** |  |  | **արժեքը** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Համայնքի վերաբերյալ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | քարտեզների, | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | բուկլետների և | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մուտքային** |  |  | գովազդային նյութերի | |  |  | 1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ձեռք բերման | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | աշխատանքներով | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | զբաղվող | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | աշխատակիցների թիվը | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ելքային (քանակական)** |  |  | Նվեր-փաթեթների | |  |  | \_ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | քանակը, հատ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Համայնքի բնակիչների | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | վերաբերմունքը | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ելքային (որակական)** |  |  | իրականացվող ծրագրի | | , |  |  | Լավ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | վերաբերյալ՝ շատ վատ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | վատ, բավարար, լավ, | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | գերազանց | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ելքային** |  | - | | |  |  | - | |  | - | |  | - | | |  | - | |  |
|  | **(ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Համայնք այցելած | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Վերջնական արդյունքի** |  |  | զբոսաշրջիկների թվի աճը | | | | 1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | նախորդ տարվա | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | համեմատ, % | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **----** | | |  |  | **60,0** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

36